## Hárok1
ÚGKK SR : projekt_3557 - modernizácia portálu DSKN
p.č. | Zadávateľ pripomienky | Projektový dokument | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zmeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov projektu
1. | Slovensko.Digital | CBA |  |  | CBA chýba, žiadame doplniť. |  | vysoká | Zapracovaná
2 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 8 | “Nedodržanie termínov POO” | Žiadame zmeniť kategóriu rizika z „B1“ na „A1“ | Projektový zámer deklaruje nasadenie do produkcie k 27.3.2.2026 pričom projektová dokumentácia k “upgrade ELODO” uvádza nasadenie do produkcie tiež 27.3.2025. To berieme ako súbeh projektov a teda ak tento projekt predpokladá “že rezortná integračná platforma (RIP) a modernizovaný portál DSKN budú v čase testovania a nasadenia ELODO pripravené a funkčné v potrebnom rozsahu“. Taktiež zatiaľ neboli vysporiadané pripomienky a scope projektu teda ešte nie je plne odsúhlasený. A termíny sú, po zohľadnení sviatkov, v zásade o štvrť roka. Tieto predpoklady, súbehy a termíny teda chápeme ako vysoko rizikové. Obobne pre položku “Nedostupnosť alebo meškanie projektu RIP”. | vysoká | Zapracovaná | Pre položku RIP sme zvýšili iba na úroveň B1, pravdepodobnosť omeškania projektu RIP vyhodnocujeme iba ako strednú.
3 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 4 | “Napriek tomu povinnosť vlastníka podať žiadosť o zmenu údajov ostane zachovaná, keďže v súčasnosti nie sú vyriešené technické limity backendových systémov s ich integráciou na referenčné registre, ktorá by umožnila plne automatizovaný prístup.” | Žiadame vysvetliť, či a ako bude táto povinnosť redukovaná neskôr. | Chápeme, že sa nedá všetko hneď. Na druhú stranu je toto z pohľadu občana a priority “1x a dosť” veľmi zásadné obmedzenie resp. neadekvátne nízko ambiciózny cieľ. Zároveň už sú známe informácie o projekte ISKN 2.0, ktorý by mal zásadne vylepšiť aj back-end systémy. Taktiež sú známe informácie o projekte RIP, ktorý má zásadne vylepšiť integrácie či už vnútri UGKK tak aj navonok. Ak teda dokument argumentuje „v súčasnosti nie sú vyriešené technické limity backendových systémov s ich integráciou na referenčné registre, ktorá by umožnila plne automatizovaný prístup“ + „Cieľom je dosiahnuť maximálnu mieru uplatnenia princípu „jedenkrát a dosť“ v hraniciach súčasných možností backendových systémov“, tak silno odporúčame dať v tomto projekte prísľub, resp. jasne komunikovať, že neskoršie vysoké investície do o.i. ISKN 2.0 a RIP prinesú o.i. zrušenie tejto povinnosti. | vysoká | Vysvetlenie | Na riešenie automatizovaného zapracovávania zmeny údajov vlastníka je potrebné mať najprv stotožnených vlastníkov s referenčnými registrami. Toto nie je možné zabezpečiť v súčasných systémoch evidencie KN. Referencia vlastníkov na referenčné registre bude riešená až v ISKN 2.0 a až po nasadení tohto systému bude možné automatizovane naplniť princíp 1xa dosť a zrušiť podmienku na podávanie žiadosti. Nakoľko je sú známe už aj informácie o ISKN 2.0 je ten prísľub potrebný uviesť v projekte ISKN 2.0
4 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 5 | „Zavedenie mechanizmov spätnej väzby a monitoringu“ | Žiadame doplniť informácie o tom, ako bude so zozbieranými údajmi naložené, typicky či a ako budú poskytnuté iným OVM pre analytické účely a či a ako budú poskytnuté verejnosti ako otvorené údaje. | Dokument o.i. uvádza aj "Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):" špecificky spomína "Zbieranie údajov využitia služieb a spätnej väzby a ich poskytovanie do konsolidovanej analytickej vrstvy". Preto žiadame upresniť, ako je plánované toto splniť. Typicky v tomto kontexte žiadame dané informácie doplniť aj do časti „Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)“ a „5.5.8 Analytické údaje“. Zároveň, ak už budú nejaké údaje či štatistické výstupy poskytované iným OVM, tak je vhodné posúdiť, či je dôvod NEZVEREJNIŤ tie údaje verejnosti. Ak nie je, tak doplniť aj informáciu o tom, aké údaje budú zverejnenú verejnosti v podobe otvorených údajov. Pointa je, že tá istá implementácia vygeneruje tie isté údaje ako pre analytické účely, tak aj pre potrebu/prioritu otvorených údajov. S tým potom súvisí doplnenie časti „5.5.7 Otvorené údaje“: t.j. doplniť informácie o tom, čo publikované bude, alebo doplniť zdôvodnenie, prečo údaje zverejnené byť nemôžu. Údaje, či už pre analytické účely alebo zverejňovanie občanom, sú dlhodobo jednou z priorít NKIVS. | vysoká | Zapracovaná | V ramci projektu sa údaje spätnej väzby iba zbierajú. Projekt nerieši ich poskytovanie do KAV. Názov koncovej služby obsahuje aj poskytovanie údajov, nakoľko nechceme koncovú službu rozdeliť na technické časti. Zabezpečenie dátových púmp pre poskytovanie údajov do KAV a podpora analytických činností v KAV je prierezová požiadavka v rámci programu životných situácií, ktorá presahuje rozmer projektu modernizácie portálu. Z toho dôvodu nie je súčasťou projektu a bude riešená samostatne.
5 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 6 | „Počet elektronicky podaných návrhov na vklad“ | Žiadame doplniť, za aké obdobie sa bude daný počet vyhodnocovať. | Máme za to, že sa predpokladá „počet za rok“. Keďže KPI potrebujeme čo najpresnejšie, aby nevznikali nedorozumenia, tak žiadame upresniť obdobie. | vysoká | Zapracovaná
6 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 8 | „Súčasťou riešenia nie je plošná modernizácia alebo náhrada agendových systémov ISKN na KOOÚ. Portál bude závislý od možností funkcionalít a dát poskytovaných týmito systémami, čo limituje rozsah funkcionalít modernizovaného portálu“ | Žiadame doplniť túto a iné súvisiace časti tak, aby bolo zrejmé, či a čo možno očakávať ohľadom limitácií tohto projektu neskôr, keď prejdú modernizáciou aj tie ostatné systémy. | Limitácie berieme ako nevyhnutné, ale zároveň nepríjemné, keďže znižujú „hodnotu za peniaze“ tohto projektu. Ak teda tento projekt dodá niečo nie úplne optimálne kvôli nedostatkom iných systémov, ale zároveň už dnes vieme, že sa budú modernizovať aj tie ostatné systémy (typicky ISKN 2.0), tak považujeme za nanajvýš vhodné konštatovania o limitáciách doplniť aj o prísľub, že neskôr iné projekty tieto limitácie odstránia. Toto vcelku úzko súvisí aj s konkrétnejšou pripomienkou č. 4 ohľadom povinnosti vlastníka podať žiadosť o zmenu údajov. T.j. ak dokument vymenúva kompromisy a nedostatky konkrétne, tak by mal konkrétne aj pomenovať plán či aspoň prísľub, ako a kedy budú dané kompromisy a nedostatky adresované. | vysoká | Vysvetlenie | Projekt nemôže garantovať a poskytovať prísľub funkcionalít, ktoré nie sú súčasťou projektu. Taký prísľub by mohol vytvoriť dojem, že projekt tieto funkcionality zabezpečí. To by bolo zavádzajúce a mohlo by to viesť k potenciálne neukončiteľnému projektu. Ak by sa napr. systém ISKN 2.0 nezaviedol, nebolo by možné uvedené prísľuby naplniť. Prísľub zlepšenia je preto predmetom už zverejneného projektu ISKN 2.0.
7 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 13 | „Stanovenie alternatív architektúry riešenia“ | Žiadame doplniť alternatívu č. 4 „Modernizácia portálu doplnkových služieb katastra nehnuteľností po zrealizovaní modernizácii ostatných systémov“. | Táto pripomienka dopĺňa pripomienku č. 6: Ak je tento projekt limitovaný tým, že DSKN bude kooperovať s inými starými systémami, pričom vieme, že je plán modernizovať aj tieto iné systémy, tak by mala byť zhodnotená aj alternatíva „upgrade DSKN, ale až po upgrade iných systémov, od ktorých DSKN závisí“. Máme za to, že v kombinácii s biznisovou alternatívou „Alternatíva 2: Postupná modernizácia špecializovaného portálu“ by mohol upgrade DSKN dodať lepšie riešenie obdobne rýchlo. Resp. by vyhodnotenie tejto alternatívy lepšie zdôvodnilo, prečo je lepšie dodať niečo skôr aj keď s obmedzeniami. A zároveň lepšie popísať, či a ako budú obmedzenia neskôr odstránené (viď teda opäť pripomienku č. 6). | vysoká | Zapracovaná
8 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 24 | „Aplikačné služby pre Koncové služby – budúci stav (TO BE)“ | Žiadame doplniť aj o služby poskytovania otvorených údajov, typicky najmä v kontexte priority „High Value Datasets“. | Dokument deklaruje služby „Poskytovanie vektorových dát vo formáte INSPIRE …“ a „Poskytovanie metaúdajov … v zmysle INSPIRE …“. Medzi INSPIRE a „High Value Datasets“ je veľký prekryv: ak projekt poskytne v zmysle INSPIRE niektoré údaje v nejakých formátoch resp. API, tak zároveň plní priority „High Value Datasets“. Povedané inak, tými istými požiadavkami za tie isté peniaze je možné naplniť viacero priorít NKIVS, stačí len dopísať do projektovej dokumentácie. S týmto potom súvisí aj doplnenie časti „5.5.7 Otvorené údaje“. | vysoká | Vysvetlenie | Poskytovanie vektorových dát v rozsahu INSPIRE je už aktuálne dostupné ako opendata. Projekt rozsah poskytovaných údajov nerozširuje, preto táto kapitola nie je relevantná. Projekt sa v rámci budovania verejnej zóny portálu zameriava na ciele obnovy služieb a zlešenia používateľskej skúsenosti vytvárením verejnej zóny portálu GKK a v nej sprístupní tieto existujúce opendata.
9 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer |  |  | Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú požiadavku na EÚPL licenciu pre všetky dodané výstupy projektu a vyvinuté zdrojové kódy. |  | vysoká | Zapracovaná | Zapracované ustanovenia z existujúcej zmluvy.
10 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer |  |  | Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú požiadavku na uloženie a zverejnenie bez obmedzení všetkých zdrojových kódov, ktoré sú vyvinuté v rámci projektu, v centrálnom depozitári VS. |  | vysoká | Zapracovaná | Zapracované ustanovenia z existujúcej zmluvy.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29