## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Nízke interné personálne obsadenie inštitúcie | C3 | pre úspešné dodanie navrhovaného riešenia je potrebná prípprava podkladov pre VO a zabezpečenie celého procesu, spolupráca inými OVM ako napr. MIRRI, hlavne v oblasti integrácie na IS CPDI, ako aj komunikácia interného tímu s dodavateľom budúcieho riešenia | Zazmluvniť minimálne projektového manažéra pre riadenia a odpočtovanie projektu | PPA | 2024-12-01 | N | N | 0
2 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | C3 | Neskoré vyhlásenie verejného obstarávania a tým oneskorená realizácia a nedodržanie harmonogramu aktivity projektu | Príprava podkladov do verejného obstarávania a vyhlásenie samotného verejného obstarávania v dostatočnom predstihu | PPA | priebežne | N | N | 0
3 | Riziko nedodržania harmonogramu | B3 | Predĺženie realizácie aktivít projektu, ktoré bude mať za následok nedodržanie časového harmonogramu | Zadefinovať reálny časový harmonogram a dôsledne ho kontrolovať a dodžiavať. | PPA | priebežne | S | N | 0
4 | Neschválenie žiadosti o NFP | C2 | Neschválenie bude mať za následok nerelizáciu projektu a tým pádom nenaplnenie požiadaviek vyplývajúcich z definovaného projektu. | Dodržanie procesu schvaľovania a dodanie všetkých potrebných podkladov na schválenie vrátane poskytnutia rýchlej súčinnosti. | MIRRI | priebežne | N | V | 0
5 | Projekt Informačný systém administratívnych podpôr v pôdohospodárstve (IS APP) | C3 | Závislosť na projekte je z pohľadu rozvoja integračnej platformy PPA, keďže v ráci predkladaného projekty je plánovaný jej rozvoj najmä o platformu manažmentú údajov PPA | Realizácia oboch projektov | PPA | priebežne | N | N | 0
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 0%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z Programu Slovensko
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PSK sú zverejnené na:
https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3