## Pripomienky
Pripomienky k projektovej dokumentácii "Centrálny systém evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii 2.0 (EZZK 2.0)"
p.č. | Zadávateľ | Dokument / (strana) | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 2/8 | Celý výkon verejnej moci po roku 2013 je postavený na predpoklade, že orgány verejnej moci budú komunikovať s občanmi a podnikateľmi (a preferovane aj naopak) výlučne elektronicky. Tento prístup výrazne znižuje administratívnu záťaž na oboch stranách a zrýchľuje interné procesy, pričom ušetrený čas je možné efektívne využiť pri realizácii jednotlivých konaní. | Navrhujeme formuláciu "prevažne" elektronicky, nakoľko "výlučne" elektronicky sa prakticky nepodarilo a v blízkej budúcnosti ani nepodarí dosiahnuť. |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
2 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 2/8 | A práve proces konverzie pre účely zákona je tým momentom, ktorý predurčuje autenticitu, a tým aj nespochybniteľnosť a v konečnom dôsledku bezpečnosť celého procesu. | Odporúčame používať len spojenie "zaručená konverzia", nakoľko zákon obsahuje aj definíciu pojmu Konverzia aj definíciu pojmu Zaručená konverzia. Nevieme o tom, že by sa v praxi používala len konverzia ako taká a nemá to praktické využitie (a predpokladáme, že sa takáto konverzia z legislatívy vypustí). |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
3 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 3/8 | Tak ako už je vyššie spomenuté zaručená konverzia vstúpila do praxe v zmysle znenia zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a bola realizovaná lokálne v počítačoch oprávnených osôb (napríklad notár, advokát). | Toto je nesprávne resp. neúplné . , systém notárov je centralizovaný, systém DCOM má server side ZK, systém Podpisuj.sk kombinuje lokálne programy s centrálizovaným servisom. A to platilo aj v roku 2019. |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
4 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 3/8 | Zmyslom centrálnej evidencie je sprístupnenie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii používateľom, ktorí môžu overiť či bol predložený dokument skonvertovaný oprávnenou osobou v súlade so zákonom. | Pre OVM je to povinnosť, nie možnosť. Takže zmyslom je poskytnutie nástrojva v správe štátu, ktorý umožní vykonať zákonnú povinnosť overenia pre tie orgány, ktoré do svojich konaní prijímajú dokumenty, ktoré sú výsledkom zaručenej konverzie. |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
5 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 3/8 | Identifikované problémy súčasného IS EZZK: | Hodné zreteľa (a pridania): - EZZK dáva miesto jasného "semaforu", nejasné výsledky, bez vysvetlenia ako ich interpretovať, - EZZK nenúti prijimateľov ZK overovať ich platnosť, tí často ani netušia že to majú robiť, dostanú do ruky nejakú offline doložku a tú jednoducho založia. Potom sa zistí problém až pri súdnom procese - EZZK nerobí overovania podpisov úplne v súlade s nariadením eIDAS a zákonom 272/2016. Tieto právne predpisy a v nich referencované technické normy prikazujú robiť overovanie voči ONLINE zdojom. Žiaľ Trusted LIst EU, voči ktorému sa overuje aktuálnosť vydavateľa je stiahnutý Offline a v prípade akejkoľvek zmeny sú overovania chybné. Za takéto riešenie môže NBÚ udeľovať vysoké sankcie (zák. 272/2016). |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
6 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 3/8 | Urgencia | Ako sme uviedli v predchádzajúcom bode - overovanie podpisov je v EZZK nesúladné s legislatívou. |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
7 | Archimetes, s. r. o. | IDEOVÝ ZÁMER, Strana 5/8 | chybné overovanie podpisov záznamov, nesúlad služby overenia podpisov s legislatívou EÚ, absencia automatickej aktualizácie údajov o dôveryhodných vydavateľoch certifikátov z dôveryhodných zoznamov členských štátov EÚ | Je nepochopiteľné ako tento systém s takýmito "vlastnosťami" mohlo MIRRI akceptovať. |  |  | Zamietnutá | Ideový zámer nie je predmetom pripomienkovania v zmysle Vyhlášky č. 401/2023 Z.z. Informácia o pripomienkovaní dokumentov je explicitne uvedená v ozname https://mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-spristupnili-sme-na-verejne-pripomienkovanie-projektovu-dokumentacu-k-pripravovanemu-projektu-s-nazvom-centralny-system-evidencie-zaznamov-o-vykonanej-zarucenej-konverzii-2-0-ezzk-2-0/
8 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 9 / 23 | Historické záznamy | Považujeme túto funkcionalitu za úplne zbytočnú. Nové EZZK by malo podporovať len jeden spôsob zápisu a overovaia. Od historických záznamov je potrebné buď úplne upustiť pretože ich kvalita je rôzna alebo previesť migráciou dát do nového formátu v rozsahu v akom je to možné. Podpis sa overí k momentu migrácie, aj keď si myslíme, že z dôvodu nekonzistencie prevádzky, už budú státisíce archívnych záznamov integritne porušených a nebude ich možné overiť. |  |  | Vysvetlená | Pripomienka sa týka historických záznamov v rámci kapitoly 3.2 Motivácia a rozsah, kde sa popisujú problémy AS IS stavu pôvodného ISVS. Každopádne staré záznamy budú naiplementované do nového EZZK 2.0 v tej miere ako to bude možne.
9 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 9 / 23 | Tento projekt nemá žiadnu priamu alebo nepriamu súvislosť s projektami prioritných životných situácií z Investície 1 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR a projektom digitálnej transformácie z Investície 2 Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR. | Ide o zvláštne tvrdenie ak ide o jeden zo základných pilierov elektronizácie. Skôr má nepriamy súvis so všetkými možnými životnými situáciami. |  |  | Vysvetlená | Máme za to, že sa nejedná o zvláštne tvdenie, pretože predkladaný projekt EZZK 2.0 nemá súvis (závislosť) s projektami v rámci platformy Slovensko 3.0 t.j. prioritnými ŽS a ani nebude financované z tejto platformy t.j. z Plánu obnovy a odolnosti (POO).
10 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 9 / 23 | 3.3Zainteresované strany/Stakeholderi | Zabudlo sa opäť na výrobcov a prevádzkovateľov SW pre zaručenú konverziu. |  |  | Zapracovaná | Zapracované do predmetnej kapitoly
11 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 11 / 23 | v prípade nejasností rozhodujú o použiteľnosti predloženej ZK v rámci daného konania | Nejde len o prípady "nejasnosti". Po tom, čo im EZZK potvrdí technologickú platnosť ZK, oni musia poúdiť VECNÚ správnosť a relevantnosť dokumentu a jeho prijatie / nperijatie do konania. A presne v tomo poradí by sa to malo diať. A nemalo by sa stať že OVM prijme do konania ZK, ktorá bude vecne platná, ale neprejde overením v EZZK a opačne prejde overím, ale nebude vecné relevantná. Inak pri E2P ZK je overovanie el podpisov - predpísané KVALIFIKOVANÉ a túto kvalifikovanosť, podľa nám dostupných dát, nikto nikde nekontroluje. |  |  | Vysvetlená | Uvedené nedostatky budú riešené v rámci nového ISVS EZZK 2.0
12 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 17 / 23 | Systémové integračné testy | Opäť sa zabudlo na výrobcov a prevádzkovateľov SW pre zaručenú konverziu, ktorí boli v minulosti postavený viac krát pred hotovú vec alebo im bol ponechaný priestor na integráciu v jednotkách dní. |  |  | Zamietnutá | Nerozumieme pripomienke
13 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 20 / 23 | ZZK Validator - validácia súboru so záznamami o zaručenej konverzi | Čo presne je úlohou tohto validátora? Bude sa validovať napriklad kvalifikované overovanie eIDAS? alebo uvedené počty strán dokumentov, voči počtom uvedeným v doložke ? alebo počty autorizačných prvkov ? |  |  | Vysvetlená | V katalógu požiadaviek v rámci BC/CBA sú uvedené všetky validácie.
14 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer | k "modulom systému" | Systém je rozdelený na moduly, ale nie je zrejmé prečo je takto rozdelený a čo majú presne tieto moduly robiť, ich popis je veľmi stručný a nedostatočný. |  |  | Vysvetlená | Rozdelenie na moduly je z dôvodu efektívnosti realizácie projektu, spôsobenej legisltívnou zmenou. Nejedná sa o technologické rozdelenie ale časové. Detailnejšie funkčnosti modulov sú popísané v Katálogu požiadaviek prostredníctvom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek.
15 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer, Page 16 / 23 | Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb | Dokument uvádza nákup technických prostriedkov - tieto prostriedky by nemali byť potrebné, bude sa prevádzkovať vo vládnom cloude. Dokument uvádza nákup programových prostriedkov a služieb - aké programové prostriedky a služby je potrebné nakúpiť a prečo? |  |  | Zapracovaná | Predmetný nedostatok sme z textácie odstránili. Jednalo sa o administratívnu chybu.
16 | Archimetes, s. r. o. | Projektový zámer | ku "ks_380652 Overenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie" | ks_380652 Overenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie v elektronickej podobe. - čo je presne predmetom tejto služby, ako má fungovať, čo sú jej vstupy a výstupy? Má sa niekte uplodovať asice aj s pôvodným dokumentom? A čo papierová doložka? |  |  | Vysvetlená | Popis predmetnej koncovej služby je uvedený v Katalógu požiadaviek v rámci BC/CBA, konkrétne FR51 (REQ_08_Služba pre overenie osvedčovacej doložky a voči záznamu o vykonanej zarucenej konverzii)
17 | ORKIB MIRRI SR |  |  | Vysoké náklady na prezentované zmeny v TO-BE stave.Neprichádza k doplneniu HW položiek, využíva sa vládny cloud, nie je jednoznačné či sa preprogramuje celý systém. Ak prichádza ku komplexnému upgradu technologickej a aplikačnej vrstvy treba to spomenúť. |  | Nízka | Vysvetlená | Náklady sú vypočítané na základe Metodického pokynu k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy v platnom znení. Bude na úspešnom uchádzačovi, ktorý vzíde z verejného obstarávania, aký prístup zvolí k implementácii diela resp. ISVS.
18 | ORKIB MIRRI SR |  |  | Chýbaju riziká vzhľadom na prebiehajúce projekty SVK3.0, resp. aktuálne UPVS- IAM. Časové pre budúce IAM, kapacitné pre existujúce |  | Nízka | Zapracovaná | V kapitole 5. Závislosti na ostatné ISVS/projekty v rámci Prístupu k projektu uvádzame závislosti na ostatné budované ISVS. Samozrejme doplníme Prílohu č. 1 Zoznam rizík a závislostí Projektového zámeru o Vami uvádzané závislosti. Každopádne nové riešenie EZZK 2.0 bude vedieť interagovať aj s existujúcimi systémami IAM alebo CEP.
19 | ORKIB MIRRI SR |  |  | Potrebné doplniť nevyhnutnosť implementácie relevatných bezpečnostných opatrení (napr. XDR, vulnerability) a vypracovanie analýzy rizík(bezpečnostného projektu), vzhľadom na vysoku pravdepodobnost, že ide o budúcu základnú službu v zmysle 69/2018 a vzhľadom na ISVS |  | Stredná | Vysvetlená | Bezpečnostná architektúra je popísaná v kapitole 4.5 v rámci Prístupu k projektu a bezpečnostné požiadavky sú uvedené v Katalógu požiadaviek CB/BCA.
20 | ORKIB MIRRI SR |  |  | Pri konverzií z papierovej verzie do elektronickej v časti spojenia doložky a existujúceho dokumentu v asice kontajnery absentuje informácia o podpisaní kontajnera oprávnenou osobou |  | Nízka | Vysvetlená | Projekt nerieši spájanie OD s novovzniknutým dokumentom. Predmetom dodávky je len vzor doložky (vizuálizácia a dátová štruktúra) a samotná centrálna evidencia záznamov nie doložiek. Služba pre validáciu OD bude kontrolovať platnosť podpisu na doložke a spojenie s novovzniknutým dokumentom.
21 | Slovensko Digital |  | REFORMA VS | Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis a schému procesov pre TO-BE stav pre všetky (t.j. autorizované aj neautorizované) služby. |  | Vysoká | Vysvetlená | Biznis procesy 05 a 06 (po doplnení) obsahujú popisy a schémy pre autorizované a neautorizované služby.
22 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Zdrojový kód/ OpenSource Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na uloženie a zverejnenie bez obmedzení zdrojových kódov a ich popisov v centrálnom repozitári verejnej správy. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do príslušnej kapitoly 6. Prístupu k projektu
23 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | OpenAPI Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na OpenApi rozhranie pre všetky aplikačné rozhrania na webovom portáli pre externé systémy. |  | Vysoká | Zapracovaná | Povinnosť používať OpenApi vo verzii minimálne 3.0 a vyššie vyplýva z Vyhlášky o štandardoch. Explicitne dopracovné do technickej požiadavky TR24 Katálogu požiadaviek BC/CBA.
24 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | OpenAPI Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na umožnenie prístupu neautorizovaných osôb k aplikačným rozhraniam a na vytvorenie OpenApi aplikačných rozhraní aj pre “Neautorizované služby”, ktoré budú bez obmedzení prístupné aj zo sytémov neprihlásených používateľov: ? Sprístupnenie záznamu o vykonanej zaručenej konverzii z centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii ? Overenie osvedčovacej doložky zaručenej konverzie v elektronickej podobe |  | Vysoká | Zapracovaná | Zapracované do textácie funkčnej požiadavky FR10 v rámci Katálogu požiadaviek BC/CBA.
25 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Riadenie/migrácia údajov Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na dodanie a schválenie migračného plánu vo fáze Anlýza a Dizajn. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do príslušnej kapitoly 4. Projektového zámeru a do nefunkčnej požiadavky NR50 Katálogu požiadaviek v rámci BC/CBA.
26 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | 1x a dosť Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť princíp 1x a dosť s detailnou špecifikáciou požiadaviek na funkcionalitu, t.j. funkcionalita, ktorá zabezpečí, že od používateľa nie sú vyžadované informácie alebo údaje, ktoré sú v IS verejnej správy a pre používateľa v GUI zabezpečí automatické predvyplnenie informácií alebo údajov. |  | Vysoká | Vysvetlená | Vysvetlené v rámci funkčnej požiadavky FR09 Katálogu požiadaviek BC/CBA.
27 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | MyData Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť princíp MyData s detailnou špecifikáciou požiadaviek na funkcionalitu, t.j. funkcionalita, ktorá umožní po autorizácii FO alebo PO získlať úplnú informáciu o všetkých údajoch a informáciách ktoré sú v IS a ktoré sa jej týkajú. |  | Vysoká | Zapracovaná | Systém poskytne report vykonanej ZK autentifikovanej osoby. Rozsah údajov bude definovaný v rámci DNR. Doplnené do KP Modul 2. Požiadavka FR 74 Katálogu požiadaviek BC/CBA.
28 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Testovanie Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na testovanie a preukázanie úplnej a bezchybnej migrácie dát. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do kapitoly 4. Projektového zámeru a CB/BCA ako nefunkčná požiadavka v rámci NR51 Katálogu požiadaviek.
29 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Testovanie Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na testovanie skutočného skrátenia času pre všetky optimalizované procesy, minimálne pre tie, ktoré sú zahrnuté do kalkulácie úspor projektu. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do kapitoly 4. Projektového zámeru a CB/BCA ako nefunkčná požiadavka v rámci NR51 Katálogu požiadaviek.
30 | Slovensko Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Zálohovanie Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na každodenné automatické zálohovanie oddelených denných inkrementov údajov pred vytvorením novej Zálohy celej databazy, ktorá sa vykonáva raz za 5 dní. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do kapitoly 7.2 Pristupu k projektu (časti Zálohovanie).
31 | Slovensko Digital |  | KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI | Vypočet úspor nie je prehľadný. Je potrebné do projektovej dokumentácie doplniť všetky údaje a popis postupu výpočtu úspor projektu, tak aby bol jednoznačne zrozumiteľný. Výpočet úspor v BC/CBA je síce správny, ale jednoznačne zrozumiteľný len pre autorov a ekonomických špecialistov. |  | Vysoká | Zapracovaná | Doplnené do kapitoly 7. Projektového zámeru
32 | Slovensko Digital |  | ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI | Údaje v MetaIS a v BC/CBA sú nekonzistentné. Je potrebné zosúladiť všetky informácie o projekte v MetaIS s informáciami v projektovej dokumentácii. Napríklad cena projektu uvedená MetaIS je 1 mil. EUR, ale cena vývoja aplikácie uvedená v BC/CBA je 2 mil.EUR. |  | Vysoká | Zapracovaná | Upravené v MetaIS
33 | Slovensko Digital |  | ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI | Nie je zrejmé, či nechýbajú definície procesov. Je potrebné skontrolovať v dokumente “Prístup k projektu” v kapitole “Biznis procesy - budúci stav” číslovanie a úplnosť procesov. |  | Nízka | Vysvetlená | V príslušnej kapitole Prítupu k projektu uvádzame: "V TO BE stave oproti AS IS stavu zostávajú iba procesy 01, 04 a 05 z AS IS stavu. Procesy 02 a 03 (poskytnutie a spotreba EČ) v TO BE stave nebudú existovať, nakoľko EČ vznikne až v rámci zaevidovania záznamu."Číslovenie nie je kontinuálne z vyššie uvedeného dôvodu, pričom sme chceli ponechať pôvodné čislovenie z AS IS stavu pre lepšiu komparáciu pôvodných a nových procesov.
34 | ITAS |  |  | • Autorizácia v zadaní sa predpokladá „nepodpisovanie“ záznamov, ale zápisom do evidencie autentifikovaným používateľom. Zrušenie autorizácie jednotlivých záznamov o zaručenej konverzii ide proti zmyslu celej evidencie – ako nespochybniteľného dôkazu v prípade skúmania zneužitia inštitútu zaručenej konverzie. Je zrejmé, že autori zmeny neriešili dopadovú analýzu a nediskutovali s odborníkmi pre kybernetickú bezpečnosť (napr. spoločné stanovisko ITAS a Aosociácie kybernetickej bezpečnosti k tomuto problému bolo prezentované štátnemu tajomníkovi). Navrhovaná zmena má fatálny dopad a viedla by k znehodnoteniu celej evidencie, najmä k kontexte aj navrhovanej autentifikácie používateľov – autentifikačné certifikáty, ktoré rozhodne nesplňujú úroveň „vysoká“ a ako dôkazový prostriedok je v podstate nepoužiteľná o návrh – ponechanie súčasného stavu – autorizácie záznamu osobou realizujúcou zaručenú konverziu. Ak sú problémy k overovaní platnosti podpisov, toto sa dá riešiť inými metódami | návrh – ponechanie súčasného stavu – autorizácie záznamu osobou realizujúcou zaručenú konverziu. Ak sú problémy k overovaní platnosti podpisov, toto sa dá riešiť inými metódami |  | Zapracovaná | Projekt bol písaný v súlade s dôvodovou správou k zákonu o e-Governmente. Zákon o e-Governmente zároveň nevylučuje použitie autorizácie. Upravený katálog požiadaviek aj na autorizáciu.
35 | ITAS |  |  | • Autentifikácia používateľov – návrh predpokladá zmenu koncepcie – autentifikáciu jednotlivých používateľov (konkrétnej osoby realizujúcej zaručenú konverziu), na rozdiel od súčasného modelu autentifikácie oprávnenj osoby s využitím funkcionality IAM. Takýto spôsob je v praxi nerealizovateľný, pretože za oprávnenú osobu môže konať množstvo osôb (napr. pracovníci advokátskych kancelárií, resp. pracovníci slovenskej pošty) a pri fluktuácii pracovníkom je takýto spôsob evidencie používateľov nepraktický. Najmä v kombinácii s pomerne nízkou úrovňou navrhovaného spôsobu autentifikácie sa stráca zmysel takejto autentifikácie (nepoužiteľné ako vážny dôkazový prostriedok) | návrh – ponechanie súčasného spôsobu autentifikácie oprávnenej osoby (tá slúži výhradne pre prístup k IS EZK, jednoznačná a nespochybniteľná identita osoby je daná v podpise) |  | Vysvetlená | Návrh nepredpokladá autentifikáciu jednotlivých používateľov. Cieľom je vyžadovať autentifikáciu osoby oprávnenej vykonávať zaručenú konverziu (t.j. typicky konkrétnej organizácie), čo je aj súčasný stav. Pokiaľ ide o autentifikáciu používateľov, zákon nijak nepredpisuje, ako sa má autentifikácia vykonávať, na akej úrovni. Zákon vyžaduje, aby obsahom záznamu boli údaje o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala. Nevyžaduje sa, aby sa to na strane EZZK overovalo autentifikáciou. A ani návrh vyhlášky k tomu nesmeruje, Návrh vyhlášky hovorí, že EZZK musí zabezpečiť, aby funkcionality zápisu záznamu do EZZK boli prístupné až vtedy, keď sa autentifikuje ten, kto je oprávnený ich tam vkladať. Cieľom nie je nútiť do autentifikácie na úroveň zamestnancov. Cieľom je, aby sa autentifikácia robila na úroveň oprávnených osôb vždy a ak sa rozhodnete, že to bude po úroveň zamestnancov, bude to môže byť aj po úroveň zamestnancov.
36 | ITAS |  |  | • Návrh spôsobu komunikácie s IS EZZK – súčasný návrh definuje výhradne synchrónny spôsob, kde po zaslaní dátovej štruktúry záznamu je IS EZZK pridelené ID záznamu a je vytvorená osvedčovacia doložka. Tento návrh vytvára z IS EZZK „single point o failure“, kde bez tohto systému nie je možné vykonať zaručenú konverziu. Toto je vypuklé najmä v prípade tzv. Hromadnej konverzie, kde sa predpokladá realizovanie niekoľkých desiatok tisíc konverzií jedným subjektom, čo má nároky aj na výkonnosť a priepustnosť systému. Súčasne vytvára dosť výraznú požiadavku na zmenu v systémoch, ktoré tieto osoby pre zaručenú konverziu používajú | návrh – ponechanie aj asynchrónnej možnosti, t.j. získanie množiny identifikátorov s následným nahratím záznamov do systému (ako je to v súčasnosti) |  | Vysvetlená | Projekt má zabezpečiť dodávku riešenia, ktoré bude dostupné na online princípe vrátane záložných lokalít. Poskytovanie evidenčných čísiel vopred, bez zápisu záznamu do centrálnej evidencie v praxi znamená aj množstvo prípadov neoveriteľnosti vykonaných zaručených konverzií. Klient žiadajúci vykonanie zaručenej konverzie by sa tak v niektorých prípadoch dostával do situácie, kedy zaplatí za vykonanie konverzie, odíde so skonvertovaným dokumentom ale napokon ho nebude môcť použiť na právne účely z dôvodu nezapísania záznamu do centrálnej evidencie. Aj kvôli reálnemu výskytu takýchto prípadov MIRRI upravilo zákon o e-Governmente s cieľom garantovať zápis záznamu do evidencie ešte počas vykonávania zaručenej konverzie
37 | ITAS |  |  | • Redukcia obsahu osvedčovacej doložky – návrh predpokladá významnú redukciu osvedčovacej doložky – v podstate len na identifikátor. Nie je zrejmé či autori zmeny dostatočne diskutovali zmenu s osobami, ktoré v praxi používajú dokumenty vzniknuté zaručenou konverziou, ktoré budú musieť vždy pristupovať k EZK. Domnievame sa, že zachovanie minimálneho informačného rozsahu osvedčovacej doložky môže významne redukovať potrebu on-line prístupu k IS EZZK pri praktickom použití týchto dokumentov (aj v off-line režime) | návrh – vykonať diskusiu s dotknutými osobami |  | Vysvetlená | Projekt bol pripravovaný v súlade s aktuálnou legislatívou a dôvodovou správou k zákonu. Potrebný obsah osvedčovacej doložky bol diskutovaný aj na odborných pracovných skupinách a bude predmetom detailného návrhu riešenia. Máme spätnú väzbu od použivateľov na dopyt QR kódu na štátnu evidenciu hodnoverných údajov.