## Hárok1
ÚGKK SR : projekt_3714 - Upgrade ELODO
p.č. | Zadávateľ pripomienky | Projektový dokument | Strana | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zmeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov projektu
1. | Slovensko.Digital | CBA |  |  | CBA chýba, žiadame doplniť. |  | vysoká | Zapracované
2 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer |  |  | Projektový zámer je k dispozícii iba na webe UGKK, v MetaIS je nahratá prázdna šablóna. Žiadame do MetaIS nahrať platný dokument. |  | vysoká | Vysvetlenie | Pozerali sme a vidime tam nahratu verziu projektoveho zameru z 12.11.2025
3 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 3 | Merateľné ukazovatele (KPI) | Žiadame doplniť ukazovateľ „počet podaní vybavených v zákonnej lehote” s cieľovým stavom aspoň 90%. | Aktuálne sekcia obsahuje iba ukazovateľ „Počet podaní (návrhov/žiadostí) prijatých a vybavených cez ELODO“ čo považujeme za dobré, ale málo. Katalóg požiadaviek obsahuje o.i. „Systém musí generovať štatistické reporty o počte podaní, stave vybavenia a lehotách pre Odbor katastrálnej inšpekcie a umožniť ich export do Excelu alebo PDF.“ a teda považujeme za žiadúce, aby takáto metrika bola použitá aj pre medzi merateľné ukazovatele. Keďže je zrejme chcené dodržiavať zákonné lehoty, tak 90% navrhujeme ako minimum a odporúčame prípadne aj hodnotu vyššiu než 90%. | vysoká | Zapracované | Doplnený merateľný ukazovateľ "vybavenie v základnej lehote" do PZ, kapitola 3.5
4 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 4 | “Nedodržanie termínov POO” | Žiadame zmeniť kategóriu rizika z „C“ (nízke) na „A“ (vysoké). | Projektový zámer k „upgrade ELODO“ deklaruje nasadenie do produkcie k 27.3.2.2026 pričom MetaIS napr. k RIP uvádza ukončenie k 31.3.2027 a projektová dokumentácia k DSKN uvádza nasadenie do produkcie tiež 27.3.2025. To berieme ako súbeh projektov a teda ak upgrade ELODO predpokladá “že rezortná integračná platforma (RIP) a modernizovaný portál DSKN budú v čase testovania a nasadenia ELODO pripravené a funkčné v potrebnom rozsahu“. Taktiež zatiaľ neboli vysporiadané pripomienky a scope projektu teda ešte nie je plne odsúhlasený. A termíny sú, po zohľadnení sviatkov, v zásade o štvrť roka. Tieto predpoklady, súbehy a termíny teda chápeme ako vysoko rizikové. | vysoká | Zapracované | Zvýšili sme pravdepodobnosť rizika na strednú a teda na kategóriu rizika "B". Projekt samotný je považujeme za dodateľný v plánovaných termínoch no súhlasíme že pravdepodobnosť rizika nedodržania termínov POO je rovnaká ako pravdepodobnosť rizika oneskorenia dodávky RIP.
5 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 4 | „Detailný harmonogram komunikovaný s MIRRI aj dodávateľom, úzka spolupráca s dodávateľom už v prípravnej a iniciačnej fáze projektu.“ | Žiadame doplniť aj priebežné zverejňovanie detailného harmonogramu na aspoň mesačnej báze na MetaIS. | S ohľadom na vcelku krkolomné termíny a vysokú previazanosť viacerých systémov a projektov navrhujeme detailný harmonogram pravidelne a často prehodnocovať, aktualizovať a pre zlepšenie verejnej kontroly (chýbajúce el. podania verejnosť dosť zaujímajú) aj zverejňovať. | vysoká | Vysvetlenie | Detailný harmonogram je komunikovaný s MIRRI aj dodávateľom. Pravidelná koordinácia všetkých aktivít v rámci programu životných situácií prebieha pod gesciou MIRRI na pravidelných stretnutiach v rámci programu životných situácií. Nakoľko previazanosť v rámci programu životných situácií presahuje úroveň ÚGKK je vhodné sa s touto požiadavkou obrátiť na MIRRI.
6 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 3 | „Existujúce agendové systémy katastra (WSKN, WRKN, atď.) nemajú integračné rozhrania. Integrácia ELODO s týmito systémami nebude realizovaná. Toto obmedzenie znamená, že niektoré údaje bude možno potrebné do ELODO zadávať ručne (napr. číslo konania z WRKN), a že informácie z ELODO do existujúcich agendových systémov budú zadávané manuálne“ | Žiadame doplniť vysvetlenie, či a ako sa bude v ELODO pracovať s informáciami, ktoré sú dnes v starých systémoch, po dokončení ISKN 2.0 | Projekt ISKN 2.0 deklaruje, že nahradí staré systémy (t.j. aj napr. tu spomínaný WRKN). Žiadame teda vysvetliť, či napr. „číslo konania“ bude zadávané ručne aj po dokončení ISKN 2.0. | vysoká | Vysvetlenie | Po zavedení ISKN 2.0 sa predpokladá integrácia prostredíctvom RIP na výrazne vyššej technologickej úrovni. Pri ISKN 2.0 sa počíta s eliminovaním potreby duplicitného zádavania údajov, takže ani číslo konania nebude potrebné zadávať ručne.
7 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 9 | „5.4 Dátová architektúra Kapitola a podkapitoly nie sú relevantné pre projekt, nakoľko v projekte ani na jeho základe sa neplánuje vyhlasovanie referenčných údajov, štandardizácia dátových prvkov, publikácia otvorených údajov či manažment osobných údajov.“ | Túto kapitolu žiadame dopracovať, keďže systém bude udržiavať informácie o tom, kto podanie podal, t.j. či už informácie o osobe (z RFO) alebo firme (z RPO). | V zmysle platnej legislatívy sú RFO aj RPO referenčné registre a teda aj ELODO by mal s údajmi o osobách a firmách pracovať tak, že budú stotožnené. | vysoká | Vysvetlenie | Informácia o tom, kto podanie podal je priamo súčasťou podania. ELODO nie je priamo integrované na referenčné registre, nakoľko len sprístupňuje elektronické podania do ďalšieho spracovania v agendových systémoch. Informácie o účastníkoch konania, ktoré sú z tohto pohľadu primárne sú teraz spracované v interných systémoch na KOOÚ. Po ISKN 2.0 budú údaje referencované na referenčné registre, ako sa požaduje v pripomienke. pozn.: implementácia požiadavky na stotožňovanie s RFO v ELODO by viedla k duplicitným činnostiam úradníkov pri evidencii účastníkov podania a v súčasnom stave (pre ISKN 2.0) viedla k zníženiu efektivity práce v rozpore s primárnym cieľom projektu.
8 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 9 | „5.4 Dátová architektúra Kapitola a podkapitoly nie sú relevantné pre projekt, nakoľko v projekte ani na jeho základe sa neplánuje vyhlasovanie referenčných údajov, štandardizácia dátových prvkov, publikácia otvorených údajov či manažment osobných údajov.“ | Túto kapitolu žiadame dopracovať, keďže systém bude udržiavať informácie o tom, v akom stave sú podania. A keďže podania niekto podal (osoba či firma) sú predmetom napr. priority NKIVS „Moje údaje“. | Keďže sú „Moje údaje“ naďalej medzi prioritami NKIVS a v nedávnej dobe MIRRI spustilo projekt „Manažment osobných údajov“ (MOU), je potrebné sa vysporiadať s tým, ako bude priorita naplnená. Z dokumentu je zrejmé, že medzi prioritami je „Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 (MMP)“, takže žiadame minimálne spomenúť, že priorita „moje údaje“ je širšia než to, čo pokrýva projekt vrámci aktuálnych priorít, a naznačiť ako a kedy bude riešený zbytok. Doplnenie je možné aj tak, že tento dokument jasne odkáže na dokumenty k iným projektom, ak je plnenie takýchto požiadaviek plánované inými sytémami. | vysoká | Zapracované | ELODO bude po implementácii projektu obsahovať informácie o elektronicky zadaných podaniach. Samotné konania či už na základe elektronických alebo listinných podaní budú ďalej spracovávané v existujúcich systémoch na katastrálnych odboroch okresných úradov (KOOÚ). Až po kvalitatívnom posune v evidencii údajov KN a vytvorení väzieb na referenčné registre v projekte ISKN 2.0 je možné rozvíjať koncept mojich údajov v ďalších nadväzujúcich projektoch.
9 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer | 9 | „5.4 Dátová architektúra Kapitola a podkapitoly nie sú relevantné pre projekt, nakoľko v projekte ani na jeho základe sa neplánuje vyhlasovanie referenčných údajov, štandardizácia dátových prvkov, publikácia otvorených údajov či manažment osobných údajov.“ | Túto kapitolu žiadame dopracovať, keďže systém bude udržiavať informácie o tom, ako dlho sú jednotlivé podania vybavované a bude aj vyhodnocovať, či sú podania vybavované v zákonnej lehote. Žiadame preto doplniť o popis toho, či a ktoré ktoré systém bude poskytovať na analytické účely alebo pre Open Data (otvorené údaje) resp. zdôvodniť, prečo údaje poskytované nebudú. | V zmysle priorít NKIVS o údajoch a ich zverejňovaní a používaní pre analytické účeli žiadame dopracovať kapitolu tak, aby popísala údaje, ktoré možno poskytnúť analytickým jednotkám štátu alebo občanom. Typicky štatistické údaje o počtoch podaní a priemernej lehote ich vybavenia by boli vhodnými a vítanými otvorenými údajmi (Open Data). Pripomienka tiež súvisí s pripomienkou č. 3, ktorá je postavená na rovnakom údajovom základe. Doplnenie je možné aj tak, že tento dokument jasne odkáže na dokumenty k iným projektom, ak je plnenie takýchto požiadaviek plánované inými sytémami. | vysoká | Vysvetlenie | V ramci projektu budú v systéme ELODO evidované údaje o elektronických podaniach. Pre poskytovanie údajov do KAV je nevyhnutné okrem týchto údajov aj poskytovanie údaje z existujúcich systémov používaných na katastrálnych odboroch okresných úradov. Projekt nerieši poskytovanie údajov z ELODO do KAV. Zabezpečenie dátových púmp pre poskytovanie údajov do KAV a podpora analytických činností v KAV je prierezová požiadavka v rámci programu životných situácií, ktorá presahuje rozmer projektu upgrade ELODO. Z toho dôvodu nie je súčasťou projektu a bude riešená samostatne.
10 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer |  |  | Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú požiadavku na EÚPL licenciu pre všetky dodané výstupy projektu a vyvinuté zdrojové kódy. |  | vysoká |  | Zapracované ustanovenia z existujúcej zmluvy.
11 | Slovensko.Digital | I- 02 Projektový zámer |  |  | Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú požiadavku na uloženie a zverejnenie bez obmedzení všetkých zdrojových kódov, ktoré sú vyvinuté v rámci projektu, v centrálnom depozitári VS. |  | vysoká |  | Zapracované ustanovenia z existujúcej zmluvy.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: su tam teraz dva dokumenty (rovnaké)? vo verzii v0.1? je spravna? Reply: metais eviduje vsetky verzie dokumentu a cislo verzie je opravene/doplnene Reply: ok - aj PDF na METAIS aj WORD na skgeodesy.sk sú verzie v0.1 z 24.10.2025
Note on J5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: upresnit zapracovanie v kapitole 3.5 projektoveho zameru a povýšiť verziu na 1.0 zverejniť v metais Reply: doplnene Reply: ok