## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Možnosť neschválenia ŽoNFP zo strany MIRRI | C1 | Možnosť neschválenia ŽoNFP zo strany MIRRI môže ohroziť implementáciu projektu | Kvalitne vypracovaná a predložená ŽoNFP a aktívna komunikácia zástupcov žiadateľa a MIRRI | Prijímateľ | priebežne | N | F |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
2 | Oneskorenie schválenia ŽoNFP | B2 | Posun harmonogramu pre implementáciu, prípadne nerealizácia projektu vôbec. | Dodanie potrebnej dokumentácie v potrebnom rozsahu a kvalite, komunikácia s hodnotiteľom bez zbytočných časových zdržaní | MIRRI, prijímateľ | priebežne | S | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
3 | Riziko nedodržania súladu so Smernicou Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) o odolnosti kritických subjektov a jej implementácia so Slovenskou legislatívou a vyplývajúcemi legislatívnymi závislostami a povinnosťami pre projekt a prevádzku systému | B2 | Nedodržaním súladu s platnými štandardami v zmysle zákona o KB môže dôjsť k zníženiu efektivity ochrany pred útokmi z externého prostredia a nebude plnohodnotne zaistená prevádzka systému. | Pravidelne vyhodnocovať súlad so štandardami v zmysle zákona o KB. Sledovanie novelizácie relevantných zákonov. | Prijímateľ | priebežne | S | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
4 | Riziko nedodržania súladu s platnými štandardami v zmysle zákona o informačných technológiach vo verejnej správe a v zmysle príslušných vyhlášok MIRRI | B2 | Nedodržaním súladu s budúcou implementáciou NIS2 smernice so slovenskými platnými štandardami môže dôjsť k zníženiu efektivity ochrany pred útokmi z externého prostredia a nebude plnohodnotne zaistená prevádzka systému. | Pravidelne kominikovať a spolupracovať s NBÚ v procese transpozície smernice NIS 2 do zákona o KB a príslušných vyhlášok. | Prijímateľ | priebežne | S | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
5 | Nedostatočné personálne obsadenie projektového tímu na strane Žiadateľa | C2 | Nedostatočné, príp. oneskorené pripomienkovanie čiastočných výstupov z projektu, testovanie na strane žiadateľa, koordinácia nasadenia do prevádzky, školenia a pod. | Zabezpečiť dostatočné personálne obsadenie | Prijímateľ | priebežne | N | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
6 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | B2 | V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazných uchádzačov (realizácia 1 VO rozdeleného na N časti) s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy. | Realizovať VO paralelne s procesom schvaľovania projektu, využiť šablónu od MIRRI. | Prijímateľ | čas verejného obstarávania | S | V | 2500000 | -
7 | Dodávateľ nedodá požadované produkty, alebo budú nižšej kvality | B1 | Dodávateľ nedodá výstupy v požadovanej kvalite | Realizovať QA v spolupráci s MIRRI. | Prijímateľ | nastavovanie podmienok VO | S | F | 500000 | MIRRI pre projekty bude poskytovať vecné QA
8 | Organizačné riziko - jednotlivé komponenty projektu nebudú plne integrovateľlné, čím sa zníži ich pridaná hodnota | C2 | Vzhľadom na vytvorenie technológií založených na viacerých bezpečnostných nástrojoch je dôležité, aby jednotlivé prvky boli schopné vzájomne integrované. V prípade nekompatibility bude pridaná hodnota nástrojov nízka a kvalita požadovaných služieb nebude dosahovať požadovanú úroveň. | Dôkladné zadefinovanie požiadaviek na produkty, vykonanie PHZ a kontrola plnenia požiadaviek pri dodávaní produktov vo fáze Analýza a dizajn. | Prijímateľ | nastavovanie podmienok VO | N | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
9 | Riziko nesplnenia KPI | C1 | Ak s projektom nebudú dodané podporné systémy, nebudú splnené KPI | Definovať IS ako jeden z míľnikov projektu spolu s relevantnou rozpočtovou položkou. | Prijímateľ | nastavovanie podmienok VO | N | F | 2500000 | Je potrebné splniť všetky KPI.
10 | Riziko implementácie - úlné alebo čiastočné neimplementovanie v zmysle aktivít | C2 | Nedostatočná komunikácia žiadateľa s dodávateľom pri implementácii systémov, ktoré majú vplyv na výsledné KPI | Zabezpečiť odborné personálne obsadenie na strane žiadateľa a v rámci projektu je potrebné realizovať aj transfer know-how, aby bola organizácia schopná udržiavať výsledky projektu vlastnými silami. | Prijímateľ | počas projektu | N | V | v | Je potrebná podpora vrchovlového manažmentu
11 | Výsledné systémy nebudú zo strany našej inštitúcie reálne používané | B2 | V prípade ak systémy nebudú reálne používané, hrozí, že bezpečnosť bude riadená iba "pro forma" | V rámci projektu je potrebné realizovať aj transfer know-how, aby bola organizácia schopná udržiavať výsledky projektu vlastnými silami. Projekt musí mať podporu vedenia, ktoré schváli aktualizované vytvorené smernice. | Prijímateľ | počas projektu | S | V | 250000 | Je potrebná podpora vrchovlového manažmentu
12 | Projekt nebude dodržiavať schválený harmonogram | B2 | V prípade nedodržania harmonogramu hrozí posunutie celého ukončenia projektu a zároveň sa ohrozí previazanosť a následnosť jednotlivých aktivít | PM na strane Prijímateľa bude neustále v prvidelných intervaloch v zmysle best practice v rámci PM riadenia vyhodnocovať stav projektu a ten reportovať riadiacemu výboru | Prijímateľ | počas projektu | S | V |  | rozsah škôd pri nastaní rizika nemá finančné vyčíslenie
13 | Vysoké prevádzkové náklady presahujúce odhad v rámci TCO | B2 | Môže dojsť k zníženej účinnosti systému ak bude potrebné vysoké náklady úplne vypustiť | V rámci popisu do VO budú jasne definované požiadavky, ktoré budú mitigovať možné negtívne dopady v prípade výpadku presahujúceho financovania | Prijímateľ | nastavovanie podmienok VO | S | V | 75000 | Odhad škody za 5 rokov
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 7.692%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3