## P-01 a I-01-PM02_RIZIKA
ZOZNAM RIZÍK A ZÁVISLOSTÍ
Projekty Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov - CIP/ MOU
ID | Názov rizika/závislosti | Pravdepodobnosť V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad V - vysoký S - stredný N - nízky | Mitigačné opatrenie | Zodpovedný | Termín | Projekt | Zdroj | Stav
1 | Koncept - resp. architektonická pripravenosť centrálnych aj rezortných komponentov | N | S | Projekt buduje nové centrálne komponenty a služby, na ktoré sa budú pripájať súčasné ISVS. Plánuje sa, že MOU bude využívať ako centrálny komponent Platformu dátovej integrácie (ktorá už funguje a je v prevádzke - IS CSRÚ). Toto prepojenie bolo overené v rámci prototypu pre potvrdenie o návšteve školy. Čo sa týka rezortov, Dátová kancelária vypublikuje štandardy a postupy, ako sa pripojiť na MOU a publikovať Moje dáta. Povinnosť rezortov zabezpečiť pripravenosť vyplýva z NKIVS 2016, ako i z aktualizovanej NKIVS. Riešením je aj aktívna spolupráca s PgK MIRRI, ktorá komunikuje s dotknutými OVM a priebežné zapojenie zástupcov QA, ktorí sú partnermi v OPII projektoch | Dátová kancelária |  |  | ppt
2 | Nenaplnenie zmyslu MOU (t.j. “riziko prázdnej krabice“) kvôli chýbajúcim rezortným vstupom - resp PM, ACC | N | V | Už teraz je na CSRÚ integrovaných viacero zaujímavých objektov evidencie, ktoré bude možné rýchlo sprístupniť (list vlastníctva, potvrdenia sociálnej poisťovne, register trestov, ...). Keďže tieto integrácie sú pod kontrolou MIRRI, nie je možné, aby MOU skončil ako prázdna schránka. V prvom kroku budú sprístupnené práve tieto údaje. Zabezpečenie rezortných vstupov patrí k hlavným činnostiam Dátovej kancelárie, ktorá bude počas realizácie projektu MoU aktívne pôsobiť. Povinnosť sprístupniť údaje pre rezorty bude určená aj legislatívne (viď. zákon o údajoch). Presný plán sprístupňovania údajov bude vypracovaný počas analýzy a agilne revidovaný (projekt počíta s troma etapami DFŠ). Proces implementácie projektu bude pravidelne komunikovaný na Rade vlády pre digitalizáciu VS a jednotný digitálny trh | Dátová kancelária |  |  | ppt
3 | Neidentifikovanie a nepokrytie hlavných zdrojov konkrétnych osobných údajov | N | S | Identifikáciu zdrojov údajov má na starosti Dátová kancelária. Pre tento účel je vytvorený a spravovaný Centrálny dátový model. V rámci neho sa eviduje, ktoré údaje sú vhodným kandidátom pre MOU (momentálne obsahuje 40 objektov evidencie). Model je neustále aktualizovaný. Máme za to, že táto úvodná množina dát je dostatočná a prinesie občanom/podnikateľom vysokú hodnotu. | Dátová kancelária |  |  | ppt
4 | Nesúlad so skutočnými potrebami - ktoré dáta verejnosť zaujímajú? | N | N | Súčasťou analytických prác na projekte, ako i činnosti Dátovej kancelárie bude i prieskum verejnosti (mechanizmom, akým robíme prieskum o otvorených dátach). Tento prieskum bude realizovaný po sprístupnení prvej množiny údajov cez MOU. Kľúčové objekty evidencie sú už v súčasnom zozname. Zoznam bol vytvorený participatívnym procesom na pracovnej skupine K9.4 Lepšie údaje, pričom do úvahy boli vzaté aj potreby verejnosti (na základe počtov transakcií s objektami evidencie) | Dátová kancelária |  |  | ppt
5 | Zlyhanie - nezrealizovanie súvisiacich projektov – DI, Talend licencie | S | N | Ak sa nebude realizovať DI, prísun nových objektov evidencie sa spomalí, neznamená to však, že úplne zastaví. Dátová kancelária bude mať náročnejšiu úlohu identifikovať financovanie ďalších integrácií. Za posledných 5 rokov sa integrácie financovali zo štátneho rozpočtu v rámci prevádzky, alebo cez QW, bude sa pokračovať v tomto modeli. Ak nebudú dostupné Talend licencie, využije sa iný technologický model. Už teraz je pripravená varianta bez potreby Talend (iba open source riešenia). O konkrétnej technologickej variante sa rozhodne v analytickej fáze. Rozsah funkcionalít MOU nebude ovplyvnený | SITVS |  |  | ppt
6 | Zákon o údajoch – riziko neschválenia, resp. nesúladných zmien, časové riziko (účinnosť, prechodné obdobie) | S | S | Zákon o údajoch je pripravený na MPK, takže by mal byť schválený načas. Sprístupňovanie mojich údajov je možné už v rámci terajšej legislatívy, chýba však presne definovaný regulačný framework a príprava DPIA (data protection impact assessment) je náročnejšia. Je preto potrebné politicky presadzovať zákon a zároveň aktívne komunikovať s rezortami na pracovnej skupine Lepšie údaje o potrebe využívať MOU (čo je ich úloha z NKIVS 2016). Zároveň DK pripravuje vlastný návrh regulácie pre Dátovú ekonomiku, ktorá podporí smer, ktorým ideme pri MOU | Úroveň 1: Dátová kancelária Úroveň 2: GR/ŠT Úroveň 3: štatutár |  |  | ppt
7 | GDPR – potrebné doriešiť výhrady UOOU, rezortov | N | N | Počas prípravy prototypu pre potvrdenie o návšteve školy bola vypracovaná DPIA a aktívne sa komunikovalo s ÚOOÚ. Proces DPIA musí byť súčasťou projektu MOU, v rámci neho sa dajú vysvetlovať otvorené otázky. Výhrady ÚOOÚ budú riešené aj prijatím Zákona o dátach. Výhrady rezortov budú vysvetľované aktívnou komunikáciou Dátovej kancelárie (pracovná skupina, individuálne stretnutia) | Úroveň 1: Dátová kancelária Úroveň 2: GR/ŠT Úroveň 3: štatutár |  |  | ppt
8 | Prekážky v aktuálnej legislatíve | N | S | Možné prekážky budú identifikované v rámci legislatívnej analýzy v úvode projektu. V súčasnoti neevidujeme legislatívne prekážky, skôr súčasný legislatívny rámec je v tejto téme nejasný a nekoncepčný | Dátová kancelária |  |  | ppt
9 | Odpor zo strany OVM, resp. úradov Nepružnosť iných OVM (napr. MVSR) pri poskytovaní údajov | S | S | Dátová kancelária vypracuje memorandá o spolupráci s kľúčovými poskytovateľmi (Sociálna poisťovňa, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR). Všetky rezorty majú ambíciu realizovať OPII projekty, malo by to fungovať. V rámci aktualizácie NKIVS sa pripraví uznesenie vlády SR, kde dostanú rezorty jasnú úlohu využiť MOU na sprístupnenie Mojich dát. Eliminácia možného odporu bude podporená jasným výkonom koordinačnej úlohy MIRRI pri riadení informatizácie a evanjelizáciou v rámci pracovnej skupiny. Navrhujeme obmedziť rozpočty na prevádzku úradom, ktoré nebudú chcieť plniť úlohy z NKIVS | Úroveň 1: Dátová kancelária Úroveň 2: GR/ŠT Úroveň 3: štatutár |  |  | ppt
10 | Nevytvorené pracovné miesta, chýbajúca systemizácia miest | S | V | vyriešiť s MF SR + potenciálne meškajúci hiring | ŠT |  |  | ppt
11 | Nenaplnenie KPI projektu – check KPIs (najmä 90% dát) | N | S | Všetky KPI je možné dosiahnut. Model údajov, ktoré majú byť dostupné ako Moje dáta eviduje Dátová kancelária a identifikovala 40 objektov evidencie. Zámerom je do dvoch rokov sprístupniť 90% z nich. | RV |  |  | ppt
12 | Formulácia dodatku sa bude upravovať voči verzii schválenej RV projektu | N | V | Verzia na RO ex-ante kontrole | Dátová kancelária / PM | 2021-01-31 |  | Status | Uzatvorený
13 | Nevytvorenie predpokladov efektívneho prenosu znalosti z dodávateľského tímu na interné kapacity v zmysle požiadavky definovanej uznesením vlády o princípoch riadenia IT projektov financovaných z verejných zdrojov | V | S | Vypracovať koncept "shadowingu" za účelom prebratia znalosti vyvijaneho riesenia - návrh zapojenia SKIT kapacít – kedy, aké pozicie, akou formou, aká miera participacie | Štefan Takáč (SKIT) | 2021-03-31 |  | Status
14 | Chýbajúce interné kapacity pre zabezpečenie realizačnej fázy projektu | S | V | Pripraviť plán obsadzovania interných pozícií v projekte a odsúhlasiť nominácie na expertov – najmä IT architect, IT analytik, bezpečnosť v rozsahu požadovanom projektom, ako aj zabezpečiť alokáciu prostriedkov v rozpočte projektu | RV | 2021-03-31 |  | Status
15 | Potrebná kordinácia a závislosť na harmonogramoch projektov DI | N | N | Koordinácia projektov na úrovni vlástníkov procesov jednotlivých projekov s cieľom optimalizovať časovú implementáciu modulov a ich funkcionalít prípadne dostupnosť požadovaných integrácii (údajov) | Úroveň 1: Dátová kancelária Úroveň 2: GR/ŠT Úroveň 3: štatutár
16 | Dostupnosť infraštruktúrnych zdrojov gCloud Prístupy a prestupy landscape gCloud podľa potrieb projektu | S | S | Spolupráca s NASES a MINV | Úroveň 1: Dátová kancelária Úroveň 2: GR/ŠT Úroveň 3: štatutár
17 | Potreba konsolidácie štandardov, ontológií podľa ktorých sa budú dáta zverejňovať | N | S | Spolupráca s dátovou kanceláriu, ako vecného gestora za definovanie štandardov pre interoperabilitu systémov ako aj vytváranie ontológií. | Dátová kancelária
18 | Pružnosť procesov vo verejnej správe môže byt limitujúca pre zmeny, ktoré bude potrebné v projekte vykonať, vzhľadom na to, že ide o dynamicky sa rozvíjajúca sa oblasť osobných údajov | S | S | Na pracovných skupinách robiť osvetu projektom a pravidelne informovať o ich napredovaní. Komunikácia s ustrednými orgánmi verejnej správy o spôsobe definovania práce (spracovaní) osobych údajov | Dátová kancelária
20 | Neexistujúci proces refundácie interných kapacít v nadväznosti na prostriedky alokované rozpočtom - nemožnosť čerpania rozpočtovaných prostriedkov | V | S | Potrebné dohodnúť proces refundácie s OÚ – podpisy dohod/dodatkov k pracovným zmluvám | Juraj Paulen | 2023-05-01
21 | Harmonogram počíta s viacerými paralelnými projektmi financovanými z OPII a z OPEVS | S | V | Vykonať dôsledné plánovanie s ohľadom na externé závislosti a priebežné monitorovanie stavu paralelných projektov. Dynamické prispôsobovanie sa následkov vyplývajúcich z externých projektov. | Dátová kancelária
22 | Nepodarí sa presadiť dostatočne radikálnu optimalizáciu procesov, s reálnym dopadom na efektivitu a výrazným inovačným potenciálom. | V | N | Navrhnúť optimalizované procesy tak, aby nebola možná výrazná diverzifikácia pre jednotlivé zapojené subjekty. Vypracovať kvalitný návrh procesnej optimalizácie, ktorý bude zdôvodniteľný, konzistentný a aplikovateľný.
24 | Zložitosť a časová náročnosť riešenia s využitím len existujúcich IaaS služieb (PaaS sa môžu výrazne oneskoriť) | S | V | Požadovať urýchlené budovanie eGov cloudu na úrovni PgK OPII a AKVS. Presné plánovanie nasadzovania PaaS služieb.
25 | Služby nebudú poskytované v dostatočnej kvalite (vyskytne sa veľké množstvo chýb, dlhé doby odozvy a podobne). | N | N | Venovať dostatok pozornosti definovaniu požiadaviek na systém a architektonickému návrhu riešenia tak, aby sa dodržali odporúčané postupy a riešenie bolo od začiatku projektované na predpokladanú záťaž (ktorú určí analýza).
26 | Nie je etablovaný finančný manažment pre OPII projekty, projekt nemá nominovaného finančného manažéra a nie je jasný proces vykazovania odpracovaných človekodní | V | S | Vybudovať znalosť v oblasti finančného manažmentu pre OPII projekty, alokovať finančného manažéra na projekte, etablovať proces vykazovania
27 | Akékoľvek oneskorenie dodania výstupov projektu ohrozuje možnosť financovať projekt zo zmluvy o NFP kvôli nesplneniu podmienky ukončenia projektu do roku 2023 | N | S | Striktné sledovanie realizácie plnenia, identifikovať potenciálne časové úspory, aplikovať metódy projektového manažmentu - fast tracking, crashing, reportovať požiadavky na zabezpečenie vstupov pre aktivity v dostatočnom predstihu
28 | Nepodarí sa skonsolidovať koncept a governance model dátovej platformy medzi projektami CIP a MOU. Rizikom je, že výsledkom budú samostatné modely s rôznym spôsobom správy. | S | S | Je potrebné jednoznačne určiť biznis vlastníka na strane MIRRI, ktorý sa bude dívať na výsledky projektov komplexne a pristupovať k nim ako k celku (dátovej platforme). MOU a CIP sú dva projekty v rámci jedného programu Manažment údajov. Časť funkcionality (kanonický model dát, manažment udalostí a podobne) by mala byť spoločná a zdieľaná. Preto je vhodné v úvodných častiach analýzy a návrhu spoločne komunikovať a zdielať si informácie medzi projektami. Dôsledne sa pridržiavať princípov programu Manažment údajov, najmä otvorenosť riešenia. | Dátová kancelária |  |  | DxC
29 | Tretie strany nebudú mať záujem o služby MOU a nebudú chcieť vyvýjať vlastné služby. | S | V | Je potrebné služby MOU dostatočne propagovať a zároveň pripraviť kvalitný produkt. Znamená to: organizovanie hackathonov a prednášok, vytvorenie prehladnej webovej stránky, ktorá bude vysvetlovať službu a predstaví roadmapu rozvoja funkcionalít, vytvorenie kvalitného testovacieho prostredia pre tretie strany, nasadenie kvalitných API a ich dokumentácia, vytvorenie vzorových riešení a zverejnenie zdrojového kódu v otvorenej forme pre ďalšie použitie. | Dátová kancelária |  |  | DxC
30 | Data Governance Act, ktorý pripravuje EK znemožní používanie výsledkov projektu, repsektíve obmedzí ich dosah. | N | S | Riešenie bude navrhované na základe princípov otvorenosti, dátovej suverenity občanov a transparentnosti. Zámer riešenia by mal byť komunikovaný zástupcami SR na pracovných skupinách Rady a EK. Je potrebné dôsledne sledovať prípravu legislatívy na úrovni Rady a v prípade problémov vznášať námietky. Je potrebné zosúlaďovať domácu legislatívu (zákon o údajoch) s pripravovanými EÚ iniciatívami na principiálnej úrovni. | Dátová kancelária - legislatíva |  |  | DxC
31 | Oneskorenie prípravy EBSI (European Blockchain Services Infrastructure) platformy zo strany EÚ. | N | N | Dôsledné sledovanie termínov a aktívna komunikácia a reprezentácia SR v rámci platformy na úrovni EK. | Dátová kancelária |  |  | DxC
32 | Závislosti na projekte "Slovensko v mobile", najmä mID, ako i GUI komponenty a mobilná aplikácia. | S | V | Definovať jasný plán závislosti pre jednotlivé etapy nasadzovania MOU. Kľúčové je mať k dispozícii riešenie pre mobilnú identitu už v roku 2021/22. Integráciu na úrovni GUI odložiť na koniec projektu (2023). Po spustení projektu Slovensko v mobile zabezpečiť účasť na príprave DFŠ, aby sa jasne definovali rozhrania medzi budovanými systémami/službami. | Dátová kancelária |  |  | DxC
Vysvetlenie:
| Pravdepodobnosť |  |  | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) |  |  | A3
| B. Stredná (40% - 70%) |  |  | B3
| C. Nízka (< 40%) |  |  | C3