## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Riziko oneskorenia procesu verejného obstarávania | B2 | V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo a SLA | Kvalitná príprava súťažných podkladov a efektívna komunikácia so stakeholdermi MIRRI v rámci priebehu VO. | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Q1-Q3/2025 | S | V
2 | Ekonomické riziká | B2 | V rámci implementácie projektu môžu nastať najmä nasledujúce ekonomické riziká: vznik neoprávnených výdavkov projektu, vznik nepredvídateľných situácií resp. okolností, ktoré môžu mať finančný dopad na implementáciu projektu. | V rámci zamedzenia vzniku neoprávnených výdavkov projektu, Finančný manažér bude dôsledne sledovať čerpanie rozpočtu a oprávnenosť jednotlivých výdavkov projektu v súlade so Zmluvou o NFP a prislúchajúcimi prílohami, aby nedošlo k vzniku neoprávnených výdavkov. | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | S | V
3 | Právne a personálne riziká | A1 | V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k fluktuácii zamestnancov a k vzniku legilastívnych rizík, ktoré môžu byť zapríčinené tretími stranami | Projektový manažér bude dôsledne sledovať alokáciu osôb pre jednotlivé pozície projektu a v prípade fluktuácie zamestnanca toto miesto sa obsadí ďalším erudovaným interným zamestnancom alebo alebo v dostatočnom časovom predstihu sa príjme nový interný zamestnanec s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi. V rámci pravidelných monitorovacích stretnutí Projektového manažéra s odbornými personálnym ikapacitami projektu budú hodnotiť a identifikovať potencionálne interné ale aj externé riziká a hrozby, ktoré by mali mať legislatívne dopady na žiadateľa. Na základe monitorovacích stretnutí, tak Riadiaci výbor v dostatočnom časom predstihu prijať efektívne opatrenia na elimináciu reps. mitigáciu rizík. | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | V | F
4 | Nedosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu | B2 | V rámci implementácie projektu môže dôjsť k nenaplneniu stanovenej 100% hodnoty merateľných ukazovateľov projektu | Projektový manažér bude dôsledne sledovať napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu a realizovanie aktivít projektuv súlade s harmonogramom na základe Zmluvy o NFP a pravidelne reportovať tento stav na RV. Vprípade ohrozenia napĺňania merateľných ukazovateľov v dostatočnom časovom predstihu RV príjme efektívne a účelne opatrenia na elimináciu týchto hrozieb. | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | S | V
5 | Kvalita výstupov/produktov | B2 | V rámci implementácie projektu môže dôjsť k zníženiu kvality výstupov projektu | Dôsledna aplikácia 401/2023 Z.z. ako aj procesy metodiky quality assurance pri preberaní výstupov /produktov Diela. | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | S | V
6 | Motivácia územnej samosprávy pre zdielanie dát s platformou | B2 | Počas implementácie ale aj po ukončení projektu, subjekty územnej samosprávy nebudú mať záujem sa integrovať na platformu a zdielať dáta | Komunikácia na územnú samosprávu, ohľadne benefitov platofrmy SDH (obohatené dáta, rôzne prepoužiteľné nástroje nad dátami) | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | S | V
7 | Nesúčinnosť obcí a samospráv | B2 | Pre obce a samosprávy môžu byť implementácia IoT zariadení "nezaujímavá". | Informačné a propagačné aktivity zo strany MIRRI s dôrazom na benefity implementácie IoT riešení (npar. Lepšie rozhodovanie, kvalitnejšie životné prostredie, efektívny costs management obcí a samospráv atď.) | Prijímateľ/MIRRI (osoba / subjekt) | Priebežne | S | V
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 14.29%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3