## Pripomienky
Pripomienky k projektovej dokumentácii " MetaIS+ – jednotné metodické a informačné prostredie pre posudzovanie a hodnotenie projektov informatizácie verejnej správy "
p.č. | Zadávateľ | Dokument / (strana) | Príslušný text | Pripomienka | Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/ doplnenia textu dokumentu | Typ závažnosti pripomienky [Vysoká, Stredná, Nízka] | Stav zapracovania pripomienky [Zapracovaná, Zamietnutá, Vysvetlená, Nevyriešená] | Vyjadrenie predkladateľov
1. | MF SR - PO | celý dokument | - | Odporúčame bližšie zdôvodniť rozsah a ekonomickú primeranosť AI komponentov projektu vzhľadom na ich významný podiel na rozpočte projektu (2,46 mil. eur), ako aj bližšie popísať očakávanú pridanú hodnotu AI funkcionalít oproti funkcionalitám založeným na formalizovaných pravidlách, workflow a automatizovaných kontrolách. | Z predloženej dokumentácie vyplýva, že AI komponent a súvisiace licencie predstavujú významnú časť celkových nákladov projektu. Zároveň dokumentácia uvádza, že kľúčové funkcionality projektu sú založené najmä na formalizácii metodických pravidiel, vytvorení katalógu kontrolných kritérií, štruktúrovaných údajoch, workflow procesoch a automatizovaných kontrolách. AI má podľa dokumentácie podporný charakter a finálne odborné rozhodnutie zostáva na posudzovateľovi. Z uvedeného dôvodu odporúčame podrobnejšie kvantifikovať prínosy vyplývajúce priamo z AI funkcionalít a jasnejšie odlíšiť ich od prínosov, ktoré vzniknú už samotnou digitalizáciou a automatizáciou procesov bez využitia AI. Vzhľadom na významný podiel AI komponentov na celkovom rozpočte projektu odporúčame explicitnejšie preukázať ich pridanú hodnotu a väzbu na deklarované prínosy projektu, aby bolo možné primerane posúdiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovaných výdavkov. | Nízka | Zapracovaná | Pripomienka bola zapracovaná doplnením explicitného rozlíšenia prínosov deterministickej automatizácie a prínosov AI v kapitole 3.9 a doplnením spôsobu samostatného overovania AI v kapitole 3.5 a v časti R3-2 Testovanie. CBA nepripisuje celý ekonomický prínos AI, pretože prínosy vznikajú kombináciou formalizácie pravidiel, workflow, deterministických kontrol a AI podpory. Pred akceptáciou AI komponentu sa na rovnakej reprezentatívnej vzorke porovná spracovanie bez AI a s AI a vyhodnotí sa čas spracovania, využitie podkladov, vecná správnosť, výskyt nepodložených zistení a úplnosť identifikácie nedostatkov. Rozsah a náklady AI komponentu a licencií budú viazané na preukázané výsledky jednotlivých prípadov použitia.
1 | MŠVVaM SR | I-02/56 + I-02/12 | Realizácia projektu môže zahŕňať rozvoj existujúcich komponentov MetaIS, vytvorenie nových aplikačných komponentov a zavedenie nových technologických alebo cloudových služieb potrebných na zabezpečenie navrhovaných funkcionalít. Ich nasadenie môže vyvolať zmeny v existujúcich prevádzkových činnostiach, najmä v oblasti monitoringu, zálohovania, správy integračných rozhraní, riadenia prístupov, sieťovej komunikácie, bezpečnosti a správy nových služieb./ Projekt nemení funkcionalitu, dátový model ani používateľské rozhranie existujúcich modulov centrálneho metainformačného systému verejnej správy. | Na základe uvedeného nie je jasné či ide o nový a samostatný modul nad MetaIs alebo o rozvoj existujúceho MetaIS | vysvetlenie-zjednotenie | S | Zapracovaná | V zámere bolo spresnené vymedzenie technického riešenia tak, aby bolo jednoznačné, že predmetom projektu je nový a samostatný Modul inteligentnej podpory nadväzujúci na existujúci MetaIS. Zároveň bolo spresnené, že prípadná potreba úprav existujúceho MetaIS bude predmetom analýzy a detailného návrhu riešenia. Prípadné úpravy budú navrhnuté len v nevyhnutnom rozsahu a spôsobom, ktorý nenaruší udržateľnosť, prevádzku a ďalší rozvoj existujúceho MetaIS.
2 | MŠVVaM SR | I-02/7 | Implementačná rovina projektu premietne metodické a odborné výstupy do rozvoja prostredia MetaIS prostredníctvom nového modulu inteligentnej podpory. Jeho úlohou bude podporiť štruktúrovanú evidenciu údajov a ich vzájomných väzieb, automatizované kontroly úplnosti a konzistentnosti, podporu metodického workflow, evidenciu pripomienok, zistení a stanovísk a vytváranie prehľadov pre riadenie informatizácie. Tam, kde nebude možné pravidlo spoľahlivo vyhodnotiť nad štruktúrovanými údajmi, projekt preverí využitie analytických a inteligentných nástrojov vrátane umelej inteligencie. | Z celého zámeru je jasné, že AI zohráva kľúčovú úlohu v projekte avšak pri rozsahu funkcionalít nie je jasné aké to budú. Zámer hovorí, že rozsah funkcionalít bude stanovený na základe analýzy, kvality dát, právnych a bezpečnostných podmienok a overenia konceptu. Žiadame definovať aspoň minimálny garantovaný rozsah funkcionalít. | vysvetlenie | S | Zapracovaná | V kapitole 3.1 Manažérske zhrnutie bol pri opise využitia analytických a inteligentných nástrojov explicitne definovaný minimálny garantovaný rozsah AI funkcionalít. Garantované minimum zahŕňa podporu obsahového posúdenia projektovej dokumentácie voči definovaným metodickým a kontrolným kritériám, identifikáciu potenciálnych obsahových nesúladov a chýbajúcich alebo nedostatočne rozpracovaných informácií a prípravu vysvetliteľných podkladov, zistení a odporúčaní pre odborného posudzovateľa. Zároveň bolo spresnené rozhranie medzi deterministickými a AI kontrolami – jednoznačne formalizovateľné pravidlá budú prioritne realizované deterministicky, pričom AI bude využívaná najmä pri obsahovom posúdení neštruktúrovaných podkladov. Analýza a overenie konceptu budú určovať spôsob technickej implementácie, mieru automatizácie a prípadné rozšírenie AI funkcionalít nad rámec garantovaného minima, nie samotnú existenciu tohto minimálneho rozsahu.
1 | Slovensko.Digital |  | REFORMA VS | Chýba vyhodnotenie MetaIS 2.0. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť vyhodnotenie skúseností s prevádkou MetaIS 2.0., pozitív a negatív, ktoré boli identifikované počas jeho používania v rutinnej prevádzke. |  | Vysoká | Zapracovaná | V kapitole 5 – Architektúra riešenia projektu bolo doplnené vyhodnotenie skúseností s využívaním existujúceho MetaIS vo vzťahu k rozsahu projektu MetaIS+. Ako pozitívne východisko boli identifikované existujúce evidenčné, integračné a prevádzkové mechanizmy MetaIS, existujúce údaje, identifikátory a väzby, ktoré je možné v ďalšom rozvoji opätovne využiť a zachovať tak kontinuitu riešenia. Zároveň boli popísané obmedzenia identifikované pri súčasnom spôsobe využívania MetaIS, najmä spracovanie významnej časti projektovej dokumentácie v neštruktúrovanej podobe, absencia jednotnej formalizovanej vrstvy kontrolných kritérií a obmedzené možnosti automatizovaného overovania úplnosti a vzájomnej konzistentnosti projektových podkladov a údajov evidovaných v MetaIS. Tieto skúsenosti boli premietnuté do návrhu MetaIS+, ktorý nadväzuje na existujúce funkcionality a evidencie MetaIS a rozvíja najmä oblasti, v ktorých boli identifikované uvedené obmedzenia, bez vytvárania duplicitných registrov a katalógov.
2 | Slovensko.Digital |  | REFORMA VS | Zoznam stakeholderov je neúplný. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť medzi stakeholderov aj aktéra “Analytik OVM/Odborná verejnosť” s rolou “Používateľ vykonávajúci analýzy na základe údajov, ktoré sú uložené v MetaIS”. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. Zoznam zainteresovaných strán bol doplnený o analytikov OVM a odbornú verejnosť ako používateľov informácií evidovaných v MetaIS na analytické, metodické a odborné účely. Zároveň bol doplnený ich záujem na dostupnosti, kvalite a využiteľnosti údajov o projektoch informatizácie verejnej správy.
3 | Slovensko.Digital |  | REFORMA VS | Špecifikácia potrieb koncového používateľa je neúplná. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť tieto potreby koncových používateľov: ⁃ pre účastníka verejného pripomienkovania - doplniť potrebu centrálneho zverejňovania informácie o vyhlásení verejného pripomienkovania v deň kedy realizátor projektu vyhlási a zverejnení výzvu o verejnom pripomienkovaní na svojom Webovom sídle (MIRRI SR zverejňuje centrálne informácie o niektorých výzvach na URL adrese: https://metais.slovensko.sk/howto/METAIS_HELP?xwiki=https%3A%2F%2Fmetais.slovensko.sk%2Fapi%2Fwiki%2Fpage%2Frender%2Fvpip%2FVPIP%2F%3Ftransformations%3Dview%26transformations%3Ddownload). ⁃ pre analytika OVM/odbornú verejnosť - doplniť potrebu univerzálneho výberu zo všetkých údajov v MetaIS tak, že najprv si vyberie položky z ponuky všetkých položiek v MetaIS, potom zadá výberové kritéria a hodnoty pre vybrané položky a exportuje výsledku výberu v štandardnom formáte pre spracovanie v aplikáciách mimo MetaIS. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V kapitole 3.6 Špecifikácia potrieb koncového používateľa boli doplnené identifikované potreby účastníka verejného pripomienkovania a analytika OVM/odbornej verejnosti. Pri účastníkovi verejného pripomienkovania bola doplnená potreba centrálne dostupnej informácie o vyhlásení verejného pripomienkovania vrátane odkazu na miesto jeho zverejnenia. Pri analytikovi OVM/odbornej verejnosti bola doplnená potreba vytvárania vlastných výberov z údajov evidovaných v MetaIS podľa zvolených položiek a kritérií a ich exportu v štandardnom formáte na ďalšie spracovanie. Uvedené potreby predstavujú vstup do následnej analýzy a návrhu riešenia. Konkrétny spôsob a rozsah ich naplnenia bude určený v nadväzujúcich fázach projektu.
4 | Slovensko.Digital |  | REFORMA VS | Chýba jednotný identifikátor projektov. Informácie týkajúce sa IT projektu verejnej správy sú evidované vo viacerých IT systémoch verejnej správy. Sú to najmä tieto: ⁃ MetaIS (https://metais.slovensko.sk) , ⁃ ITMS 2014 - projekty financované zo ŠF EÚ (https://www.itms2014.sk), ⁃ IS UVO (https://www.uvo.gov.sk), ⁃ ÚHP MF SR (https://www.mfsr.sk/uhp/hodnotenia/, ⁃ CRZ - Centrálny register zmlúv (https://www.crz.gov.sk), ⁃ CRP - Centrálny register projektov (https://www.crp.gov.sk) Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na vykonanie analýzy, návrhu riešenia a organizačných opatrení na umožnenie jednoznačnej identifikácie záznamov týkajúcich sa IT projektu v rôznych informačných systémoch verejnej správy, napríklad Kód projektu v MetaIS a možnosť ich automatického spracovania. |  | Vysoká | Zapracovaná | Požiadavka bola doplnená do I-04 Katalógu požiadaviek ako samostatná požiadavka s jedinečným identifikátorom. Vyžaduje vypracovanie odporúčaného návrhu jednoznačnej identifikácie projektu naprieč MetaIS, ITMS, IS ÚVO, evidenciami ÚHP MF SR, CRZ a CRP vrátane pravidiel párovania, možností automatizovaného prepájania a potrebných dátových, integračných a organizačných opatrení. Výstupom nebude iba posúdenie možností, ale aj odporúčaný cieľový variant, určenie zodpovedností a postup zavedenia.
5 | Slovensko.Digital |  | MERATEĽNÉ CIELE | Chýbajú merateľné ukazovatele na preukázanie úspor projektu. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť všetky merateľné ukazovatele všetkých optimalizovaných procesov s hodnotami AS-IS a TO-BE skrátenia času, ktoré sú definované v kalkulácii úspor projektu (Prínosy 1-3). |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V kapitole Merateľné ukazovatele (KPI) bola Tabuľka 6 doplnená o ukazovatele priamo nadväzujúce na kalkuláciu Prínosov 1 až 3 v BC/CBA. Pre metodické posudzovanie projektov bol doplnený ukazovateľ priemernej časovej náročnosti s hodnotou AS-IS 77,6 hodiny na projekt a TO-BE 26,0 hodiny na projekt. Pre proces monitorovania digitálnej prístupnosti boli doplnené samostatné ukazovatele pre zjednodušené hodnotenie webového sídla, hĺbkové hodnotenie webového sídla a hĺbkové hodnotenie mobilnej aplikácie s hodnotami AS-IS/TO-BE 11/5,5 hod., 21,5/10,75 hod. a 14/7 hod., ako aj ukazovateľ celkovej ročnej pracnosti 3 248/1 624 hodín. Prínos 3, ktorý nie je založený na časovej úspore procesu, bol premietnutý do samostatného ukazovateľa podielu projektov s dodatočne identifikovanou duplicitnou alebo neefektívnou investíciou s cieľovou hodnotou 5 %. Tým bola zabezpečená priama väzba medzi merateľnými ukazovateľmi projektu a kalkuláciou deklarovaných ekonomických prínosov.
6 | Slovensko.Digital |  | POSTUP DOSIAHNUTIA CIEĽOV | Chýba popis a kalkulácia doby legislatívnych zmien. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis plánovaných/predpokladaných legislatívnych zmien, kalkuláciu času potrebného na legislatívne zmeny a riziká ak sa legislatívne zmeny nevykonajú v potrebných termínoch. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V rámci projektu sa nepredpokladá realizácia žiadnych legislatívnych zmien a dosiahnutie cieľov projektu nie je podmienené zmenou existujúcej legislatívy. Miesta v projektovej dokumentácii, ktoré mohli indikovať potrebu legislatívnych zmien alebo závislosť projektu od ich vykonania, boli upravené tak, aby zodpovedali skutočnému rozsahu projektu. Z uvedeného dôvodu nie je relevantná kalkulácia času potrebného na vykonanie legislatívnych zmien ani identifikácia rizík súvisiacich s ich nevykonaním v požadovaných termínoch.
7 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Chýba evidencia licencií modulov a programov. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre modul inteligentnej podpory požiadavku na vytvorenie evidencie licencií modulov a programov dodaných v rámci realizácie projektu. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V kapitole 6.6 Požiadavky na zdrojové kódy bola doplnená požiadavka na vytvorenie a odovzdanie evidencie licencií všetkých modulov, programov, softvérových komponentov a knižníc dodaných alebo použitých v rámci Modulu inteligentnej podpory. Zároveň bol stanovený minimálny rozsah evidovaných údajov, ktorý zahŕňa názov a verziu komponentu, typ a názov licencie a podmienky jeho použitia a ďalšej distribúcie. Evidencia licencií bude súčasťou dokumentácie riešenia a bude aktualizovaná podľa skutočne použitých komponentov.
8 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Chýba evidencia zmien položiek projektu evidovaných v MetaIS. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre modul inteligentnej podpory požiadavku na vytvorenie evidencie zmien v údajoch jednotlivých položiek projektu s evidovaním dátumu a času, kedy k zmene údaja došlo. (Napríklad: “kód projektu”, “názov položky”, “Pôvodný údaj”, “Nový údaj”, “datum+čas zmeny”). |  | Vysoká | Zapracovaná | Požiadavka je v projekte pokrytá objektom evidencie OE13 Auditný záznam a požiadavkami na auditovateľnosť riešenia. V Tabuľke 25 – Objekty evidencie modulu bol opis OE13 spresnený tak, aby explicitne zahŕňal evidenciu zmien jednotlivých údajových položiek projektu vrátane identifikácie projektu a položky, pôvodnej a novej hodnoty, dátumu a času zmeny a používateľa, ktorý zmenu vykonal. Zodpovedajúca požiadavka bola spresnená aj v kapitole 5.7 v časti týkajúcej sa integrity a auditného záznamu.
9 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Chýba definícia Analytických údajov. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre modul inteligentnej podpory požiadavku na zabezpečenie univerzálneho výberu zo všetkých údajov v MetaIS a a exportu údajov v štandardizovanom formáte pre ďalšie analytické použitie v programoch mimo MetaIS. |  | Vysoká | Zapracovaná | V kapitole 5.5.8 Analytické údaje bola doplnená definícia analytických údajov a identifikovaná potreba ich využitia na analytické, štatistické, porovnávacie a vyhodnocovacie účely. Zároveň bola doplnená potreba vytvárania výberov z údajov evidovaných v MetaIS podľa zvolených položiek a kritérií a ich exportu v štandardizovanom strojovo spracovateľnom formáte na ďalšie analytické použitie mimo MetaIS. Konkrétny rozsah analytických údajov a spôsob technického zabezpečenia tejto potreby budú spresnené v rámci analýzy a návrhu riešenia.
10 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Generovanie projektovej dokumentácie iba z formulárov je rizikové. Vytváranie dokumentácie iba z formulárov s vopred definovanou štruktúrou môže spôsobiť prekážku pre realizátora projektu, čo spôsobí, že sa táto funkcionalita nebude používať (príkladom je napríklad nepoužívanie štruktúrovaného textu návrhov zákonov v IS SlovLex). Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku, aby v rámci analýzy bol definovany optimálny spôsob, ktorý v prípade potreby umožňuje aj kombinovaný spôsob prípravy, generovania a evidovania projektovej dokumentácie. |  | Vysoká | Zapracovaná | Pripomienka vychádza z predpokladu, že predmetom projektu je zmena spôsobu prípravy alebo generovania projektovej dokumentácie na strane OVM. Takáto zmena však nie je predmetom projektu. Projekt MetaIS+ sa zameriava výlučne na podporu hodnotenia a odborného posudzovania už pripravenej projektovej dokumentácie a nemení spôsob, formu ani postup jej prípravy na strane OVM. Toto vymedzenie bolo explicitne doplnené do kapitoly 3.7 Detailný opis obmedzení a predpokladov. Z uvedeného dôvodu nie je v rámci projektu navrhovaná ani posudzovaná zmena spôsobu prípravy alebo generovania projektovej dokumentácie na strane OVM.
11 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Chýba evidencia sprístupňovania zdrojových kódov. Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť pre modul inteligentnej podpory požiadavku na evidovanie a zverejňovanie URL adries centrálneho repozitára verejnej správy na ktorých sú uložené a sprístupňované zdrojové kódy dodané v rámci projektu. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V kapitole 6.6 bola doplnená povinnosť viesť a verejne zverejňovať evidenciu URL adries centrálneho repozitára verejnej správy, na ktorých sú sprístupnené zdrojové kódy určené na verejné sprístupnenie. Evidencia obsahuje identifikáciu projektu, modulu alebo komponentu, verziu, URL adresu, dátum zverejnenia a licenciu a aktualizuje sa pri každom relevantnom produkčnom nasadení alebo zmene umiestnenia.
12 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Zdrojový kód/ OpenSource Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú požiadavku na uloženie zdrojových kódov v centrálnom repozitári verejnej správy a ich sprístupnenie bez obmedzení. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V kapitole 6.6 Požiadavky na zdrojové kódy bola doplnená jednoznačná požiadavka na uloženie zdrojových kódov vytvorených a dodaných v rámci Modulu inteligentnej podpory v centrálnom repozitári verejnej správy a na ich verejné sprístupnenie bez obmedzenia prístupu. Zároveň bola doplnená požiadavka na sprístupnenie súvisiacej dokumentácie potrebnej na zostavenie, nasadenie a ďalší rozvoj riešenia a na evidovanie a aktualizáciu URL adries, na ktorých sú jednotlivé zdrojové kódy v centrálnom repozitári verejnej správy sprístupnené.
13 | Slovensko.Digital |  | PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII | Testovanie Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na testovanie skrátenia času všetkých optimalizovaných procesov, ktoré sú definované v kalkulácii úspor projektu. |  | Vysoká | Zapracovaná | Akceptované. V časti R3-2 Testovanie bola doplnená požiadavka na testovanie skrátenia času všetkých optimalizovaných procesov, pri ktorých je ekonomický prínos projektu v BC/CBA odvodený od časovej úspory. Testovanie bude vykonané na reprezentatívnej vzorke prípadov a namerané hodnoty budú porovnané s hodnotami AS-IS a TO-BE použitými v kalkulácii ekonomických prínosov projektu.