## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVISLOST
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (jednoduchšia varianta)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A - vysoké B - stredné C - nízke | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť nastatia rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri nastatí rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Oneskorenie alebo zlyhanie verejného obstarávania (meškanie VO, zrušenie súťaže pre námietky či nezáujem, alebo výber neschopného dodávateľa) | A | Projekt by nemohol pokračovať (zásadné oneskorenie alebo zlyhanie projektu) | - Dôkladná príprava VO: kvalitné súťažné podklady, predbežné trhové konzultácie. - Dodržanie postupov a lehôt: riadiť sa best practices a zákonnými lehotami, zahrnúť časovú rezervu na riešenie námietok. - Výber spoľahlivého dodávateľa: prísne kvalifikačné kritériá, overenie skúseností. - Monitoring a komunikácia: priebežné sledovanie priebehu VO, aktívna komunikácia s ÚVO; informovanie riadiaceho výboru o problémoch pre včasné nápravné opatrenia. | UGKK |  | S | F | 0 | PRIORITA
2 | Legislatívna nekompatibilita (potreba neočakávanej zmeny zákona alebo vyhlášky počas projektu) | B | Ohrozenie časového plánu alebo úspechu projektu (ak by bolo nutné meniť legislatívu, projekt sa zdrží) | - Súlad s legislatívou od začiatku: riešenie navrhovať v intenciách platných zákonov (predpoklad, že legislatíva sa nemusí meniť). - Právny dohľad: úzka spolupráca s legislatívno-právnym a katastrálnym odborom ÚGKK. - Monitoring zmien: priebežné sledovanie legislatívnych iniciatív, aby sa prípadné nutné zmeny identifikovali čo najskôr. | UGKK |  | S | S
3 | Nesplnenie harmonogramu (výrazné meškanie projektu môže znemožniť vyčerpanie pridelených eurofondov v termíne) | B | Riziko nevyčerpania finančných zdrojov, nutnosť obmedziť rozsah alebo hľadať národné financovanie | - Dôsledné riadenie projektu: priebežné sledovanie plnenia harmonogramu, definovanie kontrolných míľnikov a mechanizmov včasného varovania pri sklzoch. - Časová rezerva: zabudovanie primeraných rezerv na nečakané udalosti v pláne. - Postupná realizácia: implementácia po inkrementoch umožňujúca lepšiu kontrolu priebehu a úpravu ďalších krokov podľa potreby. - Pravidelný reporting: pravidelné hlásenia o stave projektu riadiacemu výboru a riadiacemu orgánu pre fondy, aby bolo možné včas riešiť predĺženie čerpania zdrojov alebo úpravu projektu. | UGKK |  | S | S
4 | Neočakávané technické problémy (rôzne zlyhania novej centralizovanej architektúry) | B | Možné výpadky alebo nesplnené požiadavky na výkon/dostupnosť ohrozia poskytovanie služieb katastra | - Kvalitný technický návrh: dôkladná architektonická príprava a posúdenie rizikových častí už v dizajne. Skúsený tím: zapojenie skúsených IT architektov a infraštruktúrnych špecialistov na strane dodávateľa aj ÚGKK. - Prototypovanie a testy: tvorba prototypov kritických častí systému; dôraz na výkonnostné a záťažové testovanie a škálovateľnosť už počas vývoja. - Audit a kontrola kvality: priebežné technické audity a code reviews počas realizácie. | UGKK |  | N | F
5 | Nekonzistentné alebo chybné dáta (problémy pri konsolidácii obrovského objemu existujúcich katastrálnych údajov do centrálnej databázy) | A | Vážne ohrozenie kvality údajov v novom systéme alebo výrazné zdržanie projektu kvôli opravám dát | - Príprava údajov vopred: vytvorenie konsolidovanej centrálnej databázy v réžii odborníkov ÚGKK a VÚGK, ktorí detailne poznajú dáta (tým sa minimalizujú nekonzistencie ešte pred nasadením IS). - Overenie kvality dát: dôkladná validácia a čistenie údajov počas konsolidácie. - Bez migrácie počas vývoja: ISKN 2.0 bude používať už pripravenú centrálnu databázu ako primárny zdroj, namiesto migrácie počas vývoja systému. | UGKK |  | S | F
6 | Neochota používateľov alebo nedostatočné zaškolenie (zamestnanci 75 katastrálnych pracovísk nemusia spočiatku správne prijímať nové postupy, čo znižuje produktivitu) | C | Dočasné spomalenie procesov, pokles produktivity a možný nárast chýb pri vybavovaní konaní po zavedení systému | - Change management: včasná a priebežná komunikácia s internými používateľmi o prínosoch a zmenách, zapojenie kľúčových používateľov do vývoja (pripomienky, akceptačné testovanie). - Školenia: vypracovanie kvalitných používateľských príručiek a metodík; realizácia školení administrátorov aj koncových používateľov ešte pred ostrým nasadením IS. - Podpora po nasadení: zabezpečenie zvýšenej podpory na pracoviskách (helpdesk, floor walking, mentori) bezprostredne po spustení systému na rýchle riešenie problémov a zvýšenie dôvery používateľov. | UGKK |  | N | S
7 | Prekročenie rozpočtu (neplánované požiadavky alebo výdavky môžu zvýšiť náklady nad schválený rozpočet projektu) | B | Hrozí nedostatok finančných prostriedkov; nutnosť získať dodatočné zdroje alebo obmedziť rozsah projektu | - Finančná rezerva: zahrnutie rezervy a položky nepredvídaných výdavkov do rozpočtu projektu. - Monitorovanie čerpania: priebežné sledovanie nákladov a porovnávanie s dosiahnutými výsledkami (hodnotenie efektivity vynaložených prostriedkov). - Kontrola výstupov dodávateľa: viazanie platieb na dosiahnutie stanovených míľnikov a kvalitatívnych výstupov, aby sa platilo len za reálny pokrok. - Včasná eskalácia: ak vzniknú dodatočné požiadavky alebo výdavky, okamžite informovať riadiaci výbor a riadiaci orgán a spoločne hľadať riešenie (úprava rozpočtu, rozsahu alebo financovanie z iných zdrojov). | UGKK |  | S | S
8 | Kybernetický útok alebo bezpečnostný incident (hackerské útoky, únik či poškodenie citlivých katastrálnych údajov) | A | Vážny bezpečnostný incident by narušil prevádzku katastra, spôsobil právne následky (porušenie GDPR, zákona o kyberbezpečnosti) a poškodil dôveru verejnosti | - Security by design: aplikovanie bezpečnostných štandardov pre verejnú správu už počas analýzy a vývoja; robustná architektúra chrániaca integritu a dostupnosť dát. - Preventívne testovanie: pravidelné bezpečnostné analýzy, penetračné testy a audity ešte pred nasadením do produkcie. - Oddelené rozhrania: nasadenie systému v prostredí s oddeleným perimetrom – externí používatelia pristupujú len cez bezpečnú rezortnú integračnú platformu, nie priamo k databáze ISKN 2.0. - Monitoring a incident response: zavedenie účinného monitoringu udalostí a incidentov; vypracovanie bezpečnostného projektu a plánu odozvy na incidenty (Incident Response Plan), vrátane pravidelného zálohovania a testovania obnovy dát pre prípad havárie. | UGKK |  | S | F | 0
9 | Zlyhanie integrácií na externé systémy (výpadok alebo nedostupnosť referenčných registrov, Portálu ÚGKK či iných prepojených systémov) | C | Obmedzenia niektorých služieb až po narušenie funkcionality katastra (ak zlyhá kritická integrácia, napr. získavanie údajov o osobách) | - Aktívna koordinácia: úzka komunikácia a plánovanie s tímami spravujúcimi externé systémy/registre, od ktorých ISKN 2.0 závisí. - Testy integrácií: včasné otestovanie všetkých prepojení (vytvorenie testovacích prostredí, end-to-end scenáre) pred nasadením systému. - Záložné postupy: pripraviť núdzové scenáre pre prípad zlyhania integrácie – napr. dočasné manuálne získavanie údajov z registra alebo dočasné obmedzenie menej kritických služieb, kým sa integrácia neobnoví. | UGKK |  | N | N | 0
| Vysvetlenie: | Následky
| Pravdepodobnosť | 1. Fatálne | 2. Významné | 3. Nevýznamné
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
Vysvetlenie:
| A2 | veľmi závažné (červená farba)
| C1 | stredne závažné (žltá farba)
| C3 | menej závažné (zelená farba)
Note on C5: eKOL: Do tejto tabuľky vložte všetky identifikované udalosti - riziká, ktoré v prípade výskytu môžu ohroziť: a) ciele projektu, b) termíny projektu c) zdroje projektu Pri každom riziku odhadnite: - pravdepodobnosť jeho nastatia - ohodnoťte závažnosť jeho dopadu - popíšte dopad v prípade jeho nastatia - naplánujte činnosť zabraňujúcu alebo zmierňujúcu dopad nastatia rizika, - určite zodpovedného zamestnanca a termín, dokedy má byť vykonaná činnosť na zabránenie alebo zmiernenie nastatia rizika