## PPM Slovnik
Term (výraz) | Definition (definícia) | Výraz (term) | Definícia (definition) | Zdroj (source)
operational and maintenance acceptance | Acceptance by the person/group who will support the product during its useful life that it is accepted into the operational environment.The format of the acceptance will depend on the product itself – it could be in the form of an acceptance letter signed by the appropriate authority, or a more complex report detailing the operational and maintenance arrangements that have been put in place. | akceptácia prevádzky a údržby | Akceptácia osobou alebo skupinou osôb, ktoré budú podporovať produkt počas jeho využívania prijateľného pre prevádzkové prostredie. Formát akceptácie závisí od samotného produktu, môže to byť podpísaním akceptačného protokolu poverenou autoritou alebo vypracovaním zložitejšej detailnej správy obsahujúcej prevádzkové a údržbové opatrenia, ktoré boli prijaté. | PRINCE2
risk appetite | The amount of risk the organisation is prepared to tolerate (or be exposed to) at any point in time. | akceptácia rizika | Množstvo rizika, ktoré je organizácia kedykoľvek pripravená tolerovať alebo sa pred ním nechrániť. | M_o_R
acceptance criteria | A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable to the customer. They should be defined as part of the Project Brief and agreed between customer and supplier no later than the project initiation stage. They should be documented in the Project Initiation Document. | akceptačné kritériá | Prioritizovaný zoznam kritérií, ktoré finálny produkt musí splniť predtým, ako ho zákazník akceptuje. Merateľná definícia toho, čo musí byť urobené pre finálny produkt aby bol zákazníkom akceptovaný. Mali by byť definované ako súčasť Projektového zámeru a dohodnuté medzi zákazníkom a dodávateľom najneskôr v iniciálnej etape projektu. Mal by ich tiež obsahovať Projektový iniciálny dokument. | PRINCE2
accepting a work package (MP1) | subprocess of PRINCE2 MP process | akceptovanie balíka práce (MP1) | podproces MP procesu Metodiky | PRINCE2
customer acceptance | A process when customer quality review of delivered product is finished and all required changes have been made and customer formally takeover the product into usage as finished. | akceptovanie zákazníkom | Proces ktorým sa ukončí posúdenie kvality produktu zákazníkom a všetky požadované zmeny boli realizované a zákazník produkt preberá do používania v dokončenom stave.
updating a project business case (SB3) | subprocess of PRINCE2 SB process | aktualizovanie business case projektu (SB3) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
updating a project plan (SB2) | subprocess of PRINCE2 SB process | aktualizovanie plánu projektu (SB2) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
updating the risk log (SB4) | subprocess of PRINCE2 SB process | aktualizovanie registra rizika (SB4) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
earned value analysis | Earned value analysis is a method for measuring project performance. It indicates how much of the budget should have been spent in view of the amount of work done so far and the task, assignment or resources. | analýza dosianutej hodnoty | Metóda na meranie výkonnosti projektu. Ukazuje, ako veľa z rozpočtu sa minulo v porovnaní s množstvom doposiaľ vykonanej práce, úlohami, funkciami alebo zdrojmi. | PRINCE2
risk analysis | Systematic use of information to identify threats/risks, to estimate the probability of occurrence and severity of the impact, and provide information to management so that decisions on optimal responses can be taken. | analýza rizika | Systematické používanie informácií na identifikáciu ohrození/rizík, s cieľom odhadnúť pravdepodobnosť že riziko nastane a tvrdosť jeho dopadov a poskytovanie informácií pre manažment tak, aby mohli byť prijímané optimálne rozhodnutia. | M_o_R
analysing risks (PL6) | subprocess of PRINCE2 PL process | analyzovanie rizík (PL6) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
work package | The set of information relevant to the creation of one or more products. It will contain a description of the work, the Product Description(s), details of any constraints on production such as time and cost, interfaces, and confirmation of the agreement between the Project Manager and the person or Team Manager who is to implement the Work Package that the work can be done within the constraints. | balík práce | Množina informácii relevantných pre vytvorenie jedného alebo viacerých produktov. Obsahuje popis prác, popisy produktov, detaily všetkých obmedzení pre výrobu ako čas a náklady, všetky rozhrania a potvrdenie dohody medzi projektovým a tímovým manažérom, ktorý bude zodpovedný za realizáciu balíku prác, že prácu je možné vykonať v rámci stanovených podmienok. | PRINCE2
security | ‘State of being secure (certain to remain safe); the safety of a state or organisation.’ The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). | bezpečnosť | Stav, v ktorom je bezpečno (istota zachovania neporušenia). Ochrana stavu alebo organizácie. | M_o_R
blueprint | A model of the business or organisation, its working practices and processes, the information it requires and the technology that will be needed to deliver the capability described in the Vision Statement | blueprint | Model záležitosti alebo organizácie, jej pracovné návyky a procesy, požadované informácie a technológia potrebná na dosiahnutie schopností popísaných vo vízii. | MSP
business case | A document aggregating the specific programme information on overall costs, the anticipated benefit realisation, the timeframe, and the risk profile of the programme | odôvodnenie projektu alebo programu | Dokument zhrňujúci špecifické programové informácie o všetkých nákladoch, odhadovanej realizácie prínosov, časovom rámci a profile rizika v programe | MSP
| basic PRINCE2 component |  | základný komponent Metodiky | PRINCE2
| Information that describes the justification for setting up and continuing a PRINCE2 project. It provides the reasons (and answers the question:‘Why?’) for the project. An outline Business Case should be in the Project Mandate. Its existence is checked as part of the Project Brief, and a revised, fuller version appears in the Project Initiation Document. It is updated at key points, such as end stage assessments, throughout the project. |  | Informácie, ktoré popisujú zdôvodnenie na začatie a pokračovanie v projekte. Poskytuje príčiny (a odpoveď na otázku: prečo?) pre vznik projektu. Náčrt Business case by mal obsahovať Projektový mandát. Jeho existencia sa kontroluje v rámci Projektového zámeru a detailná revidovaná verzia je súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu projektu. Dopĺňa a reviduje sa v kľúčových okamihoch (ako je napr. Zhodnotenie konca etapy) počas celého projektu. | PRINCE2
| The rationale for undertaking an activity (project or programme), and justification for committing the necessary resources, setting out the benefits to be achieved. |  | Zmysel pre ktorý sa púšťame do aktivity (projektu alebo programu) a zdôvodnenie alokácie nevyhnutných zdrojov a vytýčenia dosahovaných prínosov | M_o_R
business case management | The manner in which the programme’s rationale, objectives, benefits and risks are balanced against the financial investment, and this balance maintained, adjusted and assessed during the programme | manažment zdôvodnenia projektu alebo programu | Postup, pri ktorom programový účel, ciele, prínosy a riziká sú vyvážené voči finančným investíciám a táto rovnováha je udržiavaná, regulovaná a zabezpečená počas programu. | MSP
business user | Those person (or group of individuals) who is in charge to ensure core business processes of the customer. | biznis používateľ | Myslí sa ten zamestnanec alebo skupina ľudí, ktorý/á má v priamej pracovnej náplni zabezpečovať primárny účel pôsobnosti organizácie
product checklist | A list of the major products of a plan, plus key dates in their delivery | checklist produktov | Zoznam hlavných produktov v pláne spolu s kľúčovými dátumami v rámci ich dodania. | PRINCE2
checkpoint | A team-level, time-driven review of progress, usually involving a meeting. | checkpoint | Pravidelná kontrola postupu na úrovni tímu, zvyčajne vo forme stretnutia. | PRINCE2
defining and analysing products (PL2) | subprocess of PRINCE2 PL process | definovanie a analyzovanie produktov (PL2) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
defining project approach (SU5) | subprocess of PRINCE2 SU process | definovanie prístupu k projektu (SU5) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
product breakdown structure | A hierarchy of all the products to be produced during a plan. | dekompozícia produktu | Hierarchická štruktúra všetkých produktov, ktoré je nutné počas plánu vyprodukovať. | PRINCE2
daily log | A record of jobs to do or to check that others have done, commitments from the author or others, important events, decisions or discussions.A Daily Log should be kept by the Project Manager and any Team Managers. | denník | Záznam prác, ktoré je nutné spraviť, alebo skontrolovať, povinnosti autora alebo iných, dôležité udalosti, rozhodnutia alebo diskusie. Denník má udržiavať projektový manažér a každý tímový manažér. | PRINCE2
product flow diagram | A diagram showing the sequence of production and interdependencies of the products listed in a Product Breakdown Structure. | diagram toku produktu alebo vývojový diagram produktu | Diagram ukazujúci časovú postupnosť výroby produktov a ich vzájomných závislostí zrejmých z Dekompozície produktu | PRINCE2
delivering a work package (MP3) | subprocess of PRINCE2 MP process | dodávanie balíka práce (MP3) | podproces MP procesu Metodiky | PRINCE2
supplier | The group or groups responsible for the supply of the project’s specialist products. | dodávateľ | Skupina alebo skupiny zodpovedné za zabezpečenie špecializovaných produktov projektu | PRINCE2
deliverable | An item that the project has to create as part of the requirements. It may be part of the final outcome or an intermediate element on which one or more subsequent deliverables are dependent. According to the type of project, another name for a deliverable is ‘product’. | dodávky | Položka (objekt), ktorú je požadované v rámci projektu vytvoriť. Môže byť časťou finálneho výstupu alebo prechodný element, na ktorom sú závislé ďalšie dodávky. V závislosti na type projektu synonymum pre dodávku je "produkt"
agreed job descriptions | A list of tasks associated whith a role which had been discusses with and approved by the person asigned to this role | dohodnutý popis úloh | Zoznam úloh priradených ku niektorej roly, ktoré boli s osobou ktorá bola do tejto roly pričlenená diskutované a schválené.
completing a plan (PL7) | subprocess of PRINCE2 PL process | dokončenie plánu (PL7) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
resource availability | A range to which are resource required (i.e. people, money, assets) for a given activity (project or programme) disposable. | dostupnosť zdroja | Rozsah, v ktorom sú požadované zdroje (t.j. ľudské, finančné, materiálne a pod.) pre aktivitu (projekt alebo program) k dispozícii.
tranche | A group of projects structured around distinct step changes in capability and benefit delivery | emisia | Skupina projektov štruktúrovaných okolo jedného kroku v procese zmien schopnosti a dodávky prínosov. | MSP
escalating project issues (CS8) | subprocess of PRINCE2 CS process | eskalovanie tém projektu (CS8) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
stage | A stage is the section of the project that the Project Manager is managing on behalf of the Project Board at any one time, at the end of which the Project Board wishes to review progress to date, the state of the Project Plan, Business Case and risks, and the next Stage Plan in order to decide whether to continue with the project. | etapa | Etapa je časť projektu, ktorú celý čas riadi projektový manažér v mene Riadiaceho výboru projektu a na konci ktorej hodnotí Riadiaci výbor projektu postup prác, stav Plánu projektu, Business case, riziká a Plán ďalšej etapy, aby rozhodol o pokračovaní projektu. | PRINCE2
contingent action | An action that is taken after the risk has happened. Here the focus is on reducing the impact of the risk. These actions can be planned and rehearsed before the situation arises. | eventuálna aktivita | Aktivita, ktorá sa vykoná ak nastalo riziko. Kladie sa dôraz na zníženie dopadu rizika. Tieto aktivity môžu byť plánované a nacvičené predtým ako situácia nastane. | M_o_R
contingency planning | The process of identifying and planning appropriate responses to be taken when a threat (risk) actually occurs. | eventuálny plán | Proces identifikácie a plánovania primeraných reakcií na ohrozenie alebo riziko, ktoré nastane | M_o_R
phase | A part, section or segment of a project, similar in meaning to a PRINCE2 stage. The key meaning of stage in PRINCE2 terms is the use of management stages, i.e. sections of the project to which the Project Board commits one at a time. A phase might be more connected to a time slice, change of skills required or change of emphasis. | fáza | Časť, sekcia alebo segment projektu s podobným významom ako etapa. Základný význam etapy je využitie manažérskych častí projektu ktoré Riadiaci výbor projektu schvaľuje ako celok. Fáza môže byť viac spojená s časovým obdobím, zmenou potrebných zručností alebo zmenou dôrazu. | PRINCE2
vision statement | An outward-facing description of the new capabilities resulting from programme delivery | vízia | Vonkajší popis nových schopností vyplývajúcich z dodávnky v programe | MSP
gantt chart | This is a diagram of a plan’s activities against a time background, showing start and end times and resources required. | ganttov diagram | Grafické zobrazenie naplánovaných aktivít z hľadiska času, ukazujúcich čas štartu a konca a požadovaných zdrojov. | PRINCE2
cross-organisational programme | A programme requiring the committed involvement of more than one organisation to achieve the desired outcomes. Also referred to as ‘cross-cutting’ programmes | globálny program | Program vyžadujúci si záväzok angažovanosti viacerých organizácií k tomu aby sa dosiahli želané výsledky. | MSP
schedule | A timetable including events, milestones, activities and tasks and their interdependacies in order how they are in project setted up. | harmonogram | Časový rozvrh udalostí, míľnikov, aktivít a úloh vo vzájomnej nadväznosti tak, ako sú v projekte zoradené.
senior supplier | The Project Board role that provides knowledge and experience of the main discipline(s) involved in the production of the project’s deliverable(s). Represents the supplier interests within the project and provides supplier resources. | hlavný dodávateľ | Rola v rámci Riadiaceho výboru projektu, ktorá poskytuje znalosti a skúsenosti v hlavnom odbore týkajúcom sa produkcie projektových výstupov. Reprezentuje záujmy dodávateľa v rámci projektu a zabezpečuje zdroje od dodávateľa. | PRINCE2
senior user | The Project Board role accountable for ensuring that user needs are specified correctly and that the solution meets those needs. | hlavný používateľ | Rola v rámci Riadiaceho výboru projektu, zodpovedná za to, že budú správne špecifikované potreby používateľov a že riešenie uspokojí tieto potreby. | PRINCE2
accounting officer | A public sector role. Has personal responsibility for the propriety and regularity of the finances for which he or she is answerable; for the keeping of proper accounts; for prudent and economical administration; for avoidance of waste and extravagance; and for the efficient and effective use of resources. This brings with it a responsibility for governance issues, and includes custodianship of the management of risk and its adoption throughout the organisation. | hlavný účtovník | Rola pochádza z verejného sektoru. Má osobnú zodpovednosť za správnosť a pravidelnosť financií za ktoré je (on alebo ona) zodpovedný(á), za údržbu správnosti účtov, za obozretnú a ekonomickú administráciu, za vyhýbanie sa plytvaniu a márnostratnosti a za efektívne a účinné využitie zdrojov. To prináša zároveň zodpovednosť za otázky riadenia a zahŕňa zodpovednosť za manažment rizík a jeho prijatie. | M_o_R
risk tolerance line | A line drawn on the Summary Risk Profile. Risks which appear above this line are those which cannot be accepted (‘lived with’) without referring them to a higher authority. For a project, the Project Manager would refer these to the SRO. | hranica tolerancie rizika | Línia naznačená v Súhrnnom profile rizika. Riziká, ktoré sa objavia nad touto líniou sú neakceptovateľné bez upozornenia vyššej autority. V projekte by ich projektový manažér mal vymenovať v Súhrnnom profile rizika. | M_o_R
| The risk tolerance line is one drawn between risks that can be accepted or for which suitable actions have been planned, and risks that that are considered sufficiently serious to require referral to the next higher level of project authority. |  | Hranica tolerancie rizika oddeľuje riziká, ktoré sú akceptovateľné alebo pre ktoré sú naplánované vhodné aktivity a riziká, ktoré sú považované za natoľko závažné, že o nich musí byť informovaná najbližšia vyššia autorita v rámci projektu. | PRINCE2
risk identification | Determination of what could pose a risk; a process to describe and list sources of risk (threats). | identifikácia rizika | Určenie toho, čo môže predstavovať riziko. Proces popisujúci a vymenujúci zoznam zdrojov rizika äohrozenia). | M_o_R
identifying activities and dependencies (PL3) | subprocess of PRINCE2 PL process | identifikovanie aktivít a závislostí (PL3) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
identifying follow-on actions (CP2) | subprocess of PRINCE2 CP process | identifikovanie následných aktivít (CP2) | podproces CP procesu Metodiky | PRINCE2
incident | ‘An event’. The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). | incident | udalosť | M_o_R
progress information | A set of information describing how are project tasks fulfilled, which products have been produced, which work packages are finished or what is the level degree of their completion. | informácia o pokroku | Sada informácií popisujúcich ako sú projektové úlohy naplnené, ktoré produkty boli vytvorené, ktoré balíky prác boli ukončené alebo aká je úroveň ich rozpracovanosti.
stage status information | An information dedicated/reported to the higher level of management describing up-to-date conditions in the current stage of the prject. Usually included in formal report. | informácia o stave etapy | Informácia určená/reportovaná vyššej úrovni manažmentu popisujúca aktuálny stav prebiehajúcej etapy projektu. Zvyčajne obsiahnutá vo formálnej správe.
initiating a project (IP) | basic PRINCE2 process | inicializácia projektu (IP) | základný proces Metodiky | PRINCE2
assembling a project initiation document (IP6) | subprocess of PRINCE2 IP process | kompletizácia projektového inicializačného dokumentu (IP6) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
component | A ‘chunk of work’ (part of a project) that is to be controlled as a separate entity. | komponent | Kus práce (časť projektu) ktorá je riadená ako separátna entita. | M_o_R
communications to interested parties | A defined form of communication in between project management and all those who might have concern in the project. | komunikácia so zainteresovanými stranami | Definovaný spôsob komunikácie medzi projektovým manažmentom a všetkými ostatnými, ktorí majú v projekte nejaký záujem.
communications plan | A plan of the communications activities during the programme | komunikačný plán | Plán komunikačných aktivít vrámci programu | MSP
| Detailed plan of when, what, how and with whom information flows will be established and maintained throughout the lifetime of the activity (e.g. programme). |  | Detailný plán toho, kedy, čo, ako a s akými informáciami informačnými tokmi bude zavedené a udržiavané počas životného cyklu danej aktivity (napr. projekt, program) | M_o_R
| Part of the Project Initiation Document describing how the project’s stakeholders and interested parties will be kept informed during the project. |  | Časť Projektového iniciálneho dokumentu popisujúca ako sa zainteresované strany na projekte budú vzájomne informovať. | PRINCE2
change control | basic PRINCE2 technique | koncepčné riadenie zmien | základná technika Metodiky | PRINCE2
configuration audit | A comparison of the latest version number and status of all products shown in the configuration library records against the information held by the product authors. | konfiguračný audit | Porovnanie počtu posledných verzií a stavu všetkých produktov v evidencii konfiguračných záznamov voči informáciám od autorov produktov. | PRINCE2
configuration management | A discipline, normally supported by software tools, that gives management precise control over its assets (for example, the products of a project), covering planning, identification, control, status accounting and verification of the products. | konfiguračný manažment | Činnosť, zvyčajne podporovaný softvérovým nástrojom, ktorá umožňuje manažmentu presnú kontrolu jeho majetku (napr. produktov v projekte), zahŕňajúca plánovanie, identifikáciu, riadenie, evidenciu stavu a verifikáciu produktov. | PRINCE2
| basic PRINCE2 component |  | základný komponent Metodiky | PRINCE2
| The process of identifying and defining the individual (configuration) items in a specific product/outcome, recording and reporting the status of these items, and verifying their completeness and correctness. |  | Proces identifikácie a definície jednotlivých (konfiguračných) položiek špecifického produktu/výstupu, zaznamenania a reportovania stavu týchto položiek a kontroly ich komplenosti a korektnosti. | M_o_R
project assurance | The Project Board’s responsibilities to assure itself that the project is being conducted correctly. | projektový dohľad | Zodpovednosti Riadiaceho výboru projektu za ubezpečenie sa, že projekt je vedený a realizovaný správne. | PRINCE2
reviewing stage status (CS5) | subprocess of PRINCE2 CS process | kontrola stavu etapy (CS5) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
checkpoint report | A progress report of the information gathered at a checkpoint meeting which is given by a team to the Project Manager and provides reporting data as defined in the Work Package. | kontrolná správa | Správa o postupe prác na základe informácii z checkpoint stretnutia, ktorá je vypracovaná tímom a určená projektovému manažérovi a poskytuje údaje definované v Balíku práce. | PRINCE2
reviewer | A person asked to review a product that is the subject of a quality review. | kontrolór | Osoba, ktorá bola požiadaná o posúdenie produktu, ktoré je predmetom posúdenia kvality. | PRINCE2
controls | basic PRINCE2 component | kontroly alebo riadiace prvky | základný komponent Metodiky | PRINCE2
critical path | This is the line connecting the start of an activity network with the final activity in that network through those activities with zero float, i.e. those activities where any delay will delay the time of the entire end date of the plan.There may be more than one such path.The sum of the activity durations on the critical path will determine the end date of the plan. | kritická cesta | Je to čiara, ktorá spája začiatok siete aktivít s poslednou aktivitou v sieti cez aktivity s nulovou časovou rezervou, teda takých, kde každé zdržanie spôsobuje zdržanie celého plánu. Môže existovať viacero takých ciest. Súčet trvania aktivít na Kritickej ceste určuje koncový dátum plánu. | PRINCE2
quality | The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated needs. Also defined as ‘fitness for purpose’ or ‘conforms to requirements’. | kvalita | Súhrn vlastností a charakteristík produktu alebo služby, ktoré vytvárajú jeho/jej schopnosť uspokojiť stanovené potreby. Často tiež definovaná ako schopnosť "plniť účel" alebo "prispôsobiť sa požiadavkám" | PRINCE2
quality in a project environment | basic PRINCE2 component | kvality v prostredí projektu | základný komponent Metodiky | PRINCE2
asset | ‘Useful or valuable thing or person; property owned by a person or company.’ The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). | majetok | Použiteľná alebo cenná vec alebo osoba, majetok vlastnený osobou alebo spoločnosťou. | M_o_R
business change manager | The role responsible for benefits management, from identification through to delivery, and ensuring the implementation and embedding of the new capabilities delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual. | manažér biznis zmeny | Rola zodpovedná za manažment prínosov od ich identifikácie po dodávku a za zabezpečenie implementácie a za zahrnutie nových schopností do dodávaných produktov. Typicky určená viac než jednej osobe. | MSP
management information | An information dedicated/reported to the higher level of management in activity framework (i.e. project or programme). Usually included in formal report. | manažérska informácia | Informácia určená/reportovaná vyššej úrovni manažmentu v rámci aktivity (t.j. projektu alebo programu). Zvyčajne obsiahnutá vo formálnej správe.
business continuity management | Looking at the totality of the organisation: what business services and processes are vital to ensure the business can survive into the future? This includes the derivation and integration of the planning cycle into business operations, and the subsequent evaluation of any business continuity measures adopted. | manažment biznis kontinuity | Pri komplexnom pohľade na organizáciu: ktoré business služby a procesy sú kľúčové pre to, aby základný business pokračoval v budúcnosti? To zahŕňa odvodenie a integráciu plánovacieho cyklu do business operácií a následné vyhodnotenie každého spôsobu merania business kontinuity, ktoré boli prijaté. | M_o_R
managing product delivery (MP) | basic PRINCE2 process | manažment dodávky produktu (MP) | základný proces Metodiky | PRINCE2
value management | A management technique to define the perceived and actual value to the organisation, and then assessing progress and achievements based on this value | manažment hodnôt | Technika manažmentu ktorá definuje vnímanie a aktuálnu hodnotu organizácie a proces vyhodnotenia a dosiahnutia založené na tejto hodnote. | MSP
managing stage boundaries (SB) | basic PRINCE2 process | manažment prechodu etáp (SB) | základný proces Metodiky | PRINCE2
benefits management | A continuous management process running throughout the programme. It provides the programme with a target and a means of monitoring achievement against that target on a regular basis | manažment prínosov | Nepretržitý manažérsky proces bežiaci naprieč programom. Poskytuje programu cieľ a prostriedok na pravidelné sledovanie výkonov v porovnaní s týmto cieľom. | MSP
risk management or management of risk | The task of ensuring that the organisation makes cost effective use of risk processes. Risk management requires: processes in place to monitor risks; access to reliable up to date information about risk; the right balance of control in place to deal with those risks; and decision making processes supported by a framework of risk analysis and evaluation. | manažment rizík | Úloha uistiť sa, že organizácia má nákladovo efektívne používanie rizikových procesov. Manažment rizík vyžaduje: zavedené procesy sledovania rizika, prístup k relevantným aktuálnym informáciám o riziku, zavedenú správnu vyváženosť riadenia pre vysporiadanie sa s rizikom, a rozhodovacie procesy podporované rámcom analýzy a vyhodnotenia rizika | M_o_R
| basic PRINCE2 component |  | základný komponent Metodiky | PRINCE2
| Systematic application of policies, procedures, methods and practices to the tasks of identifying, analysing, evaluating, treating, reviewing and monitoring risk (i.e. incorporates risk analysis and risk management). This provides a disciplined environment for proactive decision making. |  | Systematická aplikácia politík, procedúr, metód a návykov súvisiacich s úlohami identifikovania, analýzy, zhodnotenia, spracovania, posúdenia a sledovania rizika (t.j. zahŕňa analýzu a manažment rizika). Tým poskytuje disciplinované prostredie pre proaktívne rozhodnovanie. | M_o_R
change management/control | The processes and procedures to ensure that all changes are controlled, including the submission, analysis, decision making, approval, implementation and post-implementation of the change. | manažment zmien alebo riadenie zmien | Procesy a procedúry pre zabezpečenie toho, aby všetky zmeny boli riadené vrátane odovzdania, analýzy, rozhodovania, schválenia, implementácie a obdobia po implementácii zmeny | M_o_R
stakeholder map | A matrix showing stakeholders and their particular interests in the programme | mapa zaiteresovaných strán | Matica ukazujúca zainteresovaných a ich partikulárne záujmy v programe | MSP
appointment of executive and project manager | A formal act to asign a person to specific role of executive or project manager usually by letter of appointment | menovanie sponzora a projektového manažéra | Formálny akt prideľujúci konkrétnej osobe rolu sponzora alebo projektového manažéra, spravidla menovacím dekrétom.
appointing a project board executive and a project manager (SU1) | subprocess of PRINCE2 SU process | menovanie sponzora a projektového manažéra (SU1) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
appointing a project management team (SU3) | subprocess of PRINCE2 SU process | menovanie tímu projektového manažmentu (SU3) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
project profile model | A standard set of high-level criteria against which to assess the intrinsic characteristics and degree of difficulty of a proposed project in order to establish the appropriate control structures, risk profile, and corresponding risk strategy and design approach (e.g. use of modularity, etc.). Developed by the Cabinet Office (the e-Government Unit), for use by government organisations (available on the web). The model should be used to assess the criticality of IT projects and so determine the level of peer review required. | model projektového profilu | Štandardná sada kritérií na najvyššej úrovni oproti ktorým sa vyhodnocujú vnútorné charakteristiky a stupeň zložitosti predloženého projektu s cieľom ustanoviť vhodné riadiace štruktúry, profily rizika a zodpovedajúcu stratégiu rizika a prístupu k návrhu (napr. použitie modularity a pod.). Vyvinutý úradom vlády Veľkej británie a používaný vládnymi organizáciami (dostupný cez web). Model má byť použitý na zhodnotenie kritickosti IT projektov a určiť úroveň potrebného rovnocenného posudku. | M_o_R
outline business case | An incomplet high-level document proposal of business case. | náčrt odôvodnenie projektu alebo programu | Neúplný návrh dokumentu business case na vrchnej úrovni.
setting up project controls (IP4) | subprocess of PRINCE2 IP process | nastavovanie riadiacich prvkov projektu (IP4) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
starting up a project (SU) | basic PRINCE2 process | naštartovanie projektu (SU) | základný proces Metodiky | PRINCE2
plan design | Unfinished or unauthorisied version of the plan | návrh plánu | Nedokončená alebo neschválená verzia plánu
designing a plan (PL1) | subprocess of PRINCE2 PL process | navrhovanie plánu (PL1) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
designing a project management team (SU2) | subprocess of PRINCE2 SU process | navrhovanie tímu projektového manažmentu (SU2) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
new project isues | A problem, query, concern or change request that arised from a new situation or event and is worthy to handle in project. | nové otvorené otázky projektu | Problém, otázka, vec, alebo zmena ktorá vyplynula z novej situácie alebo udalosti a je vhodné sa ňou zaoberať v projekte.
containment action | An action that lessens the probability of a risk or the consequences, and which is applied before the risk materialises. | obmedzujúca aktivita | Aktivita, ktorá znižuje pravdepodobnosť rizika alebo dôsledkov a ktorá sa aplikuje predtým ako riziko nastane. | M_o_R
procurement | The whole process from identifying a business need to fulfilment of contract. This definition reflects the Gershon Report’s wider definition of procurement, which draws in all the activities around ongoing management of a contract throughout its life, and the development of long-term relationships with suppliers, as opposed to just the formal processes of arriving at a contract. | obstaranie | Celý proces od identifikácie business potreby, ktorú treba naplniť poda zmluvy. Všetky aktivity súvisiace s kontinuálnym manažérskym úsilím o uzavretie zmluvy počas jej životnosti a rozvoj dlhodobých vzťahov s dodávateľmi. | M_o_R
customer’s quality expectations | A statement from the customer about the quality expected from the final product. This should be obtained during the start-up of a project in Preparing a Project Brief (SU4) as an important feed into Planning Quality (IP1), where it is matched against the Project Approach and the standards that will need to be applied in order to achieve that quality. | očakávania zákazníka na kvalitu | Zákazníkove vyjadrenia o tom, akú kvalitu má spĺňať finálny produkt. Tieto očakávania treba získať počas naštartovania projektu v podprocese Príprava Projektového zámeru (SU4) ako dôležitý vstup do Plánovania kvality (IP1), kde sa porovnávajú s Prístupom k projektu a štandardmi, ktoré je nutné použiť na dosiahnutie tejto kvality. | PRINCE2
project support office | A group set up to provide certain administrative services to the Project Manager. Often the group provides its services to many projects in parallel. | oddelenie projektovej kancelárie | Skupina vytvorená za účelom poskytovania určitých administratívnych služieb pre projektového manažéra. Často takéto oddelenie poskytuje služby pre viacero paralelných projektov. | PRINCE2
assessed plan | A plan produced based on inaccurate inputs and uncertain expectations | odhadnutý plán | Plán vytvorený na základe nepresných vstupov a neistých očakávaní.
estimating (PL4) | subprocess of PRINCE2 PL process | odhadovanie (PL4) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
activity estimates | A description of expected tasks and activities, refining in detailes later | odhady aktivít | Popis predpokladaných úloh a aktivít, ktoré budú spresnené neskôr
plan deviation | A significant diference between real circumstances and those planned before | odchýlka od plánu | Významný rozdiel medzi skutočnosťou a tým, ako bola predtým naplánovaná
off-specification | Something that should be provided by the project, but currently is not (or is forecast not to be) provided.This might be a missing product or a product not meeting its specifications. It is one type of Project Issue. | odchýlka od špecifikácie | Niečo čo by mal projekt zabezpečiť, ale nerobí (alebo sa predpovedá, že nebude). To môže byť chýbajúci produkt, alebo produkt, ktorý nespĺňa špecifikáciu. Je to jeden z typov otvorených tém (issues) projektu. | PRINCE2
follow-on-action recommendations | A report that can be used as input to the process of creating a Business Case/Project Mandate for any follow-on PRINCE2 project and for recording any follow-on instructions covering incomplete products or outstanding Project Issues. | odporučenia následných aktivít | Správa, ktorá môže poskytovať podklady pre vytvorenie Business case či Projektového mandátu pre ďalší projekt a pre evidenciu všetkých následných inštrukcií týkajúcich sa nedokončených produktov alebo nevybavených projektových tém (issues). | PRINCE2
project closure recommendation | A recommendation prepared by the Project Manager for the Project Board to send as a project closure notification when the board is satisfied that the project can be closed. | odporučenia ukončenia projektu | Odporúčenia pripravené projektovým manažérom pre Riadiaci výbor projektu, poslané v prípade ak projekt môže byť k spokojnosti Riadiaceho výboru ukončený spolu s oznámením o ukončení projektu | PRINCE2
risk evaluation | The assessment of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors. | ohodnotenie rizika | Vyhodnotenie pravdepodobnosti a dopadu individuálneho rizika, pri vzatí do úvahy predurčených štandardov, ceľových úrovní rizika, závislostí a iných relevantných faktorov. | M_o_R
threat | ‘Person or thing likely to cause harm or danger; the possibility of trouble or danger.’ The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). As defined in this guidance: ‘a factor that could lead to a risk occurring’ (i.e. a cause of a risk). | ohrozenie | Osoba alebo vec pravdepodobne spôsobujúca poškodenie alebo nebezpečenstvo. Možnosť vzniku problémov alebo nebezpečenstva. Faktor, ktorý vedie k tomu, že riziko nastane. | M_o_R
tolerance threat | A risk that plan deviation might happen beyond the one approved in project tolerance definition | ohrozenie tolerancie | Riziko toho, že nastane väčšia odchýlka od plánu než bola povolená v rámci definovaných projektových tolerancií
organization | basic PRINCE2 component | organizácia | základný komponent Metodiky | PRINCE2
risk response | Actions that may be taken to bring the situation to a level where the exposure to risk is acceptable to the organisation. Individual risk responses can be to transfer (some aspects), tolerate, treat or terminate one or more risk. | ošetrenie rizika | Aktivita, ktorá sa vykoná s cieľom dostať situáciu na úroveň, ktorá úredstavuje akceptovateľné vystavenie sa organizácie riziku. Individuálne ošetrenia rizika môžu byž presunutie, tolerovanie, eliminácia alebo odstránenie jedného alebo niekoľkých rizík. | M_o_R
project start-up notification | Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required Project Support services. | oznámenie o naštartovaní projektu | Informácia pre všetkých zainteresovaných, že štartuje projekt a zároveň vyžiadanie všetkých podporných služieb pre potreby projektu (priestory, vybavenie a prístup).
project closure notification | Advice from the Project Board to inform all stakeholders and the host location that the project resources can be disbanded and support services, such as space, equipment and access, demobilised. It should indicate a closure date for costs to be charged to the project. | oznámenie o ukončení projektu | Informácia od Riadiaceho výboru projektu pre všetkých zainteresovaných, že projektové zdroje môžu byť uvoľnené a podporné služby, ako priestory, vybavenie a prístup môžu byť „demobilizované“. Oznámenie by malo uvádzať konečný dátum pre účtovanie nákladov na projekt. | PRINCE2
notification of project end | An information including a report that final project activity were realised and therefore project is closed | oznámenie ukončenia projektu | Informácia o tom, že boli uskutočnené záverečné aktivity projektu a projekt tým skončil.
stage end notification | An information including a report that final stage activity were realised and therefore stage is closed | oznámenie ukončenia etapy | Informácia o tom, že boli uskutočnené záverečné aktivity etapy a etape tým skončila.
partnering | A managerial approach used by two or more organisations to achieve specific business objectives by maximising the effectiveness of each participant’s resources. | partnerstvo | Manažérsky prístup využívaný dvomi alebo viac organizáciami pre dosiahnutie špecifických cieľov maximalizáciou využitia zdrojov všetkých zúčastnených strán. | M_o_R
current stage plan | A part of overall project schedule, specified in more detail at the end of previous stage and concerning ongoing stage. | plán aktuálnej etapy | Časť harmonogramu projektu, detailizovaná na konci predchádzajúcej etapy a ktorá sa týka práve prebiehajúcej etapy.
business continuity plan | A plan for the fast and efficient resumption of essential business operations by directing recovery actions of specified recovery teams. | plán biznis kontinuity | Plán rýchleho a efektívneho pokračovania podstatných business operácií riadením aktivít obnovy špecifikovaného tímu pre obnovu. | M_o_R
next stage plan | A part of overall project schedule, specified in more detail at the end of each stage and concerning specifically next stage. | plán ďalšej etapy | Časť harmonogramu projektu, detailizovaná na konci každej etapy a ktorá sa týka konkrétnej nasledujúcej etapy.
stage plan | A part of overall project schedule, specified in more detail at the specified project stage condition level. | plán etapy | Časť harmonogramu projektu, detailizovaná pre podmienky kokrétnej etapy projektu.
initiation stage plan | A part of overall project schedule, specified in more detail in starting-up (SU) process and concerning specifically initialisation stage. | plán iniciálnej etapy | Časť harmonogramu projektu, detailizovaná v procese naštartovanie projektu (SU) a ktorá sa týka úvodnej iniciálnej etapy.
project quality plan | A plan defining the key quality criteria, quality control and audit processes to be applied to project management and specialist work in the PRINCE2 project. It will be part of the text in the Project Initiation Document. | plán kvality projektu | Plán definujúci kľúčové kritériá kvality, procesy riadenia a kontroly kvality, ktoré sa majú aplikovať na projektove manažérske a špecializované pracovné aktivity. Plán je súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu. | PRINCE2
configuration management plan | Techniques and procedures which in configuration management process for specified project or programme shall apply | plán manažmentu konfigurácií | Postupy a procedúry, ktoré sa aplikujú v procese manažmentu konfigurácií pre konkrétny projekt alebo program
post-project review plan | One or more reviews held after project closure to determine if the expected benefits have been obtained. Also known as post-implementation review. | plán po-projektovej kontroly | Jeden alebo niekoľko posudkov vypracovaných potom ako projekt bol ukončený či boli očakávané prínosy dosiahnuté. | PRINCE2
project plan | A high-level plan showing the major products of the project, when they will be delivered and at what cost. An initial Project Plan is presented as part of the Project Initiation Document. This is revised as information on actual progress appears. It is a major control document for the Project Board to measure actual progress against expectations. | plán projektu | Plán najvyššej úrovne ukazujúci hlavné produkty projektu, kedy budú dodané a s akými nákladmi. Iniciálny Plán projektu je súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu. Aktualizuje sa počas postupu v projekte. Je to hlavný riadiaci dokument pre Riadiaci výboru projektu porovnanie aktuálneho postupu voči očakávaniam. | PRINCE2
benefits realisation plan | A complete view of all the Benefit Profiles in the form of a schedule | plán realizácie prínosov | Komplexný pohľad na všetky profily prínosov vo forme plánu. | MSP
team plan | A working schedule including timetable, consecutives and interdependencies individual taska, activities and work packages asigned to the team | plán tímu | Rozvrh práce obsahujúci harmonogram, následnosti a väzby jednotlivých úloh, aktivít a balíkov práce určených pre tím.
planning (PL) | basic PRINCE2 process | plánovanie (PL) | základný proces Metodiky | PRINCE2
planning a stage (SB1) | subprocess of PRINCE2 SB process | plánovanie etapy (SB1) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
planning an initiation stage (SU6) | subprocess of PRINCE2 SU process | plánovanie inicializačnej etapy (SU6) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
planning quality (IP1) | subprocess of PRINCE2 IP process | plánovanie kvality (IP1) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
disaster recovery planning | A series of processes that focus upon recovery processes, principally in response to physical disasters. This activity forms part of business continuity planning, not the totality. | plánovanie obnovy po katastrofe | Séria procesov ktoré sa sústreďujú na procesy obnovy, v princípe ako odpoveď na fyzickú katastrofu. Táto aktivita je súčasťou plánovania business kontinuity nie úplnosti. | M_o_R
planning a project (IP2) | subprocess of PRINCE2 IP process | plánovanie projektu (IP2) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
plans | basic PRINCE2 component | plány | základný komponent Metodiky | PRINCE2
business recovery plans | Documents describing the roles, responsibilities and actions necessary to resume business processes following a business disruption. | plány biznis obnovy | Dokument popisujúci roly, zodpovednosti a aktivity nevyhnutné na obnovu business procesov následne po ich pretrhnutí. | M_o_R
terms of reference | Description of the definition requirements and all circumstances of what outcome is desired or expected. It serves also as an input to the supplier`s proposal. | podmienky zadania | Popis definície požiadaviek a všetkých súvislostí toho, čo sa ako výsledok očakáva alebo predpokladá. Slúži tiež ako podklad pre ponuku dodávateľa.
post-implementation review | See post-project review. | poimplementačný posudok | Synonymum k po-projektovému posudku | PRINCE2
management of risk policy | A product which documents how the management of risk framework will be adopted within a given context (could be organisation-wide or for a specific project, etc.). | politika manažmentu rizika | Produkt, ktorý dokumentuje ako je rámec manažmentu rizika prijatý v danom kontexte (môže byť v celej šírke organizácie alebo iba pre špecifický projekt a pod.) | M_o_R
risk policy | See management of risk policy | politika rizika | Synonymum pre politiku manažmentu rizika | M_o_R
product descriptions | A description of a product’s purpose, composition, derivation and quality criteria. It is produced at planning time, as soon as possible after the need for the product is identified. | popis produktu | Popis účelu produktu, z čoho sa skladá, od čoho je odvodený a kritéria kvality. Vytvára sa počas plánovania, čo najskôr po identifikácii potreby takého produktu. | PRINCE2
product status account | A report on the status of products.The required products can be specified by identifier or the part of the project in which they were developed. | popis stavu produktu | Správa o stave produktu. Požadované produkty môžu byť špecifikované identifikáctorom alebo časťou projektu v ktorej boli vytvorené. | PRINCE2
job descriptions | A list of tasks assigned to a specific role within project or programme | popis úloh | Zoznam úloh, ktoré má špecifická rola pridelené v rámci projektu alebo programu
portfolio management | The co-ordination of a number of projects | portfólio manažment | Koordinácia viacerých projektov | MSP
project portfolio | A list of all the projects and activities that together will deliver the required ‘future state’ described in the Blueprint and hence achieve the capabilities expressed in the Vision Statement | portfólio projektov | Zoznam všetkých projektov a aktivít, ktoré spolu dodávajú požadovaný "budúci stav" popísaný v blueprinte a tiež dosahujú schopnosti vyjadrené vo formulácii vízie. | MSP
quality review | A quality review is a quality checking technique with a specific structure, defined roles and procedure designed to ensure a product’s completeness and adherence to standards. The participants are drawn from those with an interest in the product and those with the necessary skills to review its correctness. An example of the checks made by a quality review is: ‘Does the document match the quality criteria in the Product Description?’ | posúdenie kvality | Technika na kontrolu kvality so špecifickou štruktúrou, definovanými rolami a procedúrami navrhnutá na zaistenie kompletnosti produktov a súladu so štandardmi. Účastníkmi sú ľudia so záujmom na produkte a ľudia s potrebnými schopnosťami na overenie správnosti produktov. Príklad kontroly kvality: "Spĺňa dokument kritériá kvality uvedené v Popise produktu?" | PRINCE2
| basic PRINCE2 technique |  | základná technika Metodiky | PRINCE2
confirming project closure (DP5) | subprocess of PRINCE2 DP process | potvrdenie ukončenia projektu (DP5) | podproces DP procesu Metodiky | PRINCE2
user | The person or group who will use the final deliverable(s) of the project. | používateľ | Osoba alebo skupina, ktorá bude používať finálne dodávky projektu. | PRINCE2
request for authorisation to proceed | A situation that requires an explicit approval given by corresponding authority to continue with the activity. | požiadavka na schválenie pokračovania | Situácia, ktorá si vyžaduje explicitný súhlas príslušnej autority s pokračovaním aktivity
exception plan request | A situation that requires current project or stage plan altered due the acceptable tolerance deviation happened | požiadavka na vypracovanie výnimočného plánu | Situácia, ktorá si vyžaduje úpravu aktuálneho plánu projektu alebo etapy v dôsledku porušenia prípustných tolerancií | PRINCE2
request for change or change request | A means of proposing a modification to the current specification of a product. It is one type of Project Issue. | požiadavka na zmenu | Prostriedok slúžiaci na návrh zmien do súčasnej špecifikácie produktu. Je to jeden z typov Otvorených tém (issues) projektu. | PRINCE2
| A situation that requires a change in what concern agreed and approved |  | Situácia, ktorá si vyžaduje zmenu v schválenom postupe
requirements | A description of the user’s needs. See also Specification. | požiadavky | popis potrieb používateľov. Synonymum so špecifikáciou. | PRINCE2
examining project issues (CS4) | subprocess of PRINCE2 CS process | preskúmanie projektových tém (CS4) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
operational risk | Primarily those risks concerned with continuity of business services. | prevádzkové riziko | Spravidla také riziká, ktoré súvisia s prevádzkou business služby | M_o_R
taking corrective action (CS7) | subprocess of PRINCE2 CS process | prijatie opravných aktivít (CS7) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
receiving completed work package (CS9) | subprocess of PRINCE2 CS process | príjmanie ukončeného balíka práce (CS9) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
opportunity | A future event that, should it occur, would have a favourable impact upon the activity (e.g. project). | príležitosť | Budúca udalosť, ktorá ak nastane bude mať vítaný dopad na aktivitu (napr. projekt) | M_o_R
benefits | The quantifiable and measurable improvement resulting from an outcome which is perceived as positive by a stakeholder and which will normally have a tangible value expressed in monetary or resource terms. Benefits are expected when a change is conceived. Benefits are realised as a result of activities undertaken to effect the change | prínosy | Kvantifikovateľné a merateľné zlepšenie získané vďaka výstupu, ktoré je vnímané ako pozitívum zo strany zainteresovaných a ktoré normálne má hmatateľnú hodnotu vyjadriteľnú v peniazoch alebo zdrojoch. Prínosy sú očakávané pri koncipovaní zmeny. Prínosy sa realizujú ako výsledok aktivít prijatých na uskutočnenie zmeny. | MSP
| The positive outcomes, quantified or unquantified, that a project is being undertaken to deliver and that justify the investment. |  | Kvantifikované alebo nekvantifikované výstupy, ku ktorým sa projekt zaviazal dodať a ktoré zdôvodňujú investície do projektu. | PRINCE2
| The positive outcomes, tangible or intangible, that an activity is being undertaken to deliver, and which justify the investment. This should bring about a measurable improvement to existing and new business operations and services. |  | Pozitívne výstupy, hmatateľné alebo nehmatateľné, ktoré je aktivita zaviazaná dosiahnuť a ktoré odôvodňujú investíciu. Prínosy by mali priniesť merateľné zlepšenie existujúcicha nových výkonov a služieb. | M_o_R
preparing a project brief (SU4) | subprocess of PRINCE2 SU process | pripravovanie projektového zámeru (SU4) | podproces SU procesu Metodiky | PRINCE2
project approach | A description of the way in which the work of the project is to be approached. For example: Are we building a product from scratch or buying in a product that already exists? Are the technology and products that we can use constrained by decisions taken at programme level? | prístup k projektu | Popis spôsobu, ako sa k prácam na projekte bude pristupovať. Napríklad: Vytvoríme úplne nový produkt alebo kúpime nejaký existujúci? Sú technológia alebo produkty, ktoré chceme použiť obmedzené rozhodnutiami na programovej úrovni? | PRINCE2
problem | ‘Something which is difficult to deal with or understand.’ The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). | problém | Niečo, s čím je ťažké sa vysporiadať alebo čomu je ťažké porozumieť | M_o_R
process | That which must be done to bring about a particular result in terms of information to be gathered, decisions to be made and results to be achieved. | proces | To čo sa musí vykonať na zabezpečenie príslušných výsledkov v zmysle získania informácii, vykonania patričných rozhodnutí a dosiahnutia výsledkov. | PRINCE2
product | Any input or output that can be identified and described in a tangible or measurable way | produkt | Vstup alebo výstup, ktorý môže byť identifikovaný a popísaný hmatateľným a merateľným spôsobom. | MSP
| Any input to or output from a project. PRINCE2 distinguishes between management products (which are produced as part of the management or quality processes of the project) and specialist products (which are those products that make up the final deliverable). A product may itself be a collection of other products. |  | Každý vstup alebo výstup z projektu. rozlišuje medzi manažérskymi produktmi (sú vytvorené ako súčasť riadiacich procesov alebo procesov riadenia kvality) a špecializovanými produktmi (tie, ktoré tvoria finálnu dodávku). Samotný produkt môže aj byť kolekcia iných produktov. | PRINCE2
| The output from a piece of work. May also be described as a deliverable or an outcome. May be tangible (e.g. a specific document) or intangible (e.g. a culture change). |  | Výstup z konkrétnej práce. Môže tiež byť popísaný ako dodávka alebo výsledok. Môže byť hmatateľný (napr. dokument) alebo nehmatateľný (napr. kultúrna zmena). | M_o_R
product-based planning | A four-step technique leading to a comprehensive plan based on creation and delivery of required outputs.The technique considers prerequisite products, quality requirements and the dependencies between products. | produktové plánovanie | Štvorkroková technika vedúca k úplnému plánu, ktorý je založený na vytvorení a dodaní požadovaných výstupov. Technika berie do úvahy predpokladané produkty, požiadavky na kvalitu a závislosti medzi produktmi. | PRINCE2
product-based planning | basic PRINCE2 technique | produktovo orientované plánovanie | základná technika Metodiky | PRINCE2
benefit profile | The complete description of a benefit or dis-benefit | profil prínosu | Úplný popis prínosov a strát. | MSP
risk profile | A graphical representation of information normally found in the Risk Log. | profil rizika | Grafická reprezentácia informácii Registra rizík. | PRINCE2
programme | A portfolio of projects and activities that are co-ordinated and managed as a unit such that they achieve outcomes and realise benefits | program | Portfólio projektov a aktivít, ktoré sú koordinované a manažované ako celok a ako celok dosahujú výsledky a prínosy. | MSP
| A portfolio of projects selected, planned and managed in a co-ordinated way. |  | Portfólio projektov, ktoré sú koordinovane plánované a riadené. | PRINCE2
| A portfolio of projects that aims to achieve a strategic goal of the organisation, planned and managed in a co-ordinated way. |  | Portfólio projektov ktorých cieľom je dosiahnutie strategického cieľa pre organizáciu, plánovaných a manažovaných koordinovaným spôsobom | M_o_R
programme definition | The collection of information defining the programme covering: Vision Statement, Blueprint, Business Case, organisation structure, Project Portfolio, Benefit Profiles, Stakeholder Map | programová definícia | Kolekcia informácií definujúcich program obsahuje: formuláciu vízie, blueprint, business case, organizačnú štruktúru, portfólio projektov, profil prínosov, mapu zainteresovaných. | MSP
programme office | The function providing the information hub for the programme and its delivery objectives | programová kancelária | Funkcia poskytujúca infomačný zdroj pre program a jeho dodávané ciele | MSP
programme board | A group or committee that may be established to assist with the directionsetting and leadership of a programme. The Sponsoring Group may form a Programme Board | programová komisia | Skupina alebo komisia ustanovená aby napomáhala pri usmerňovaní a vedení programu. Sponzorská skupina môže vytvoriť/ustanoviť programovú komisiu. | MSP
programme organisation | How the programme will be managed throughout its lifecycle, the roles and responsibilities of individuals involved in the programme, and personnel management or Human Resources arrangements | programová organizácia | Ako bude program manažovaný počas svojho životného cyklu, roly a zodpovednosti osôb zúčastnených na programe a personálny manažment alebo opatrenia z oblasti riadenia ľudských zdrojov | MSP
programme risk | Risk concerned with transforming high-level strategy into new ways of working to deliver benefits to the organisation. | programové riziká | Riziká týkajúce sa transformácie stratégie na najvyššej úrovni do nových spôsobov práce, ktoré sú prínosom pre organizáciu. | M_o_R
programme manager | The role responsible for the set-up, management and delivery of the programme. Typically allocated to a single individual | programový manažér | Rola zodpovedná za nastavenie, manažment a dodávky programu. Typicky pridelená jednej osobe. | MSP
programme management | The co-ordinated organisation, direction and implementation of a portfolio of projects and activities that together achieve outcomes and realise benefits that are of strategic importance | programový manažment | Koordinovaná organizácia, riadenie a implementácia portfólia projektov a aktivít ktoré dohromady dosahujú výsledky a prínosy strategického významu | MSP
programme mandat | The trigger for the programme from senior management who are sponsoring the programme | programový mandát | Spúšťač pre program daný od vyššieho manažmentu, ktorý program sponzoruje | MSP
programme plan | A comprehensive document scheduling the projects, their costs, resources, risks, and transition activities together with monitoring and control activities | programový plán | Súhrnný dokument plánovania projektov, ich nákladov, zdrojov, rizík a zmenových aktivít spolu s aktivitami monotorovania a riadenia. | MSP
programme brief | An outline description of the programme’s objectives, desired benefits, risks, costs and timeframe | programový zámer | Návrh popisu cieľov programu, želaných prínosov, rizík, nákladov a časového rámca. | MSP
project | A particular way of managing activities to deliver specific outputs over a specified period and within cost, quality and resource constraints | projekt | Podrobný spôsom manažovania aktivít ktoré dodávajú špecifikovaný výstup počas špecifikovaného času a v rámci nákladov, kvality a obmedzených zdrojov | MSP
| A specific suite of work aimed at acquiring a specific product or achieving a unique outcome, or series of outcomes, as distinct from being a repetitive process. This will be a temporary organisation that is created to achieve the desired outcome, and should be directed to a specified business case to ensure viability in business terms. |  | Špecifický sada práce zameraná nadobudnutie špecifického produktu alebo dosiahnutie unikátneho výsledku alebo série výsledkov, odlišných od opakovateľného procesu. Je dočasnou organizáciou vytvorenou na dosiahnutie želaných výsledkov a riadenou špecifickým business case pre zabezpečenie životaschopnosti v business význame. | M_o_R
| A temporary organisation that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified Business Case. |  | Dočasná organizácia, vytvorená za účelom dodania jedného alebo viacerých špecializovaných produktov v súlade so špecifikovaným Business case. | PRINCE2
project support | An administrative role in the project management team. Project Support can be in the form of advice and help with project management tools, guidance, administrative services such as filing, and the collection of actual data.The provision of any Project Support on a formal basis is optional.Tasks either need to be done by the Project Manager or delegated to a separate body and this will be driven by the needs of the individual project and Project Manager. One support function that must be considered is that of configuration management. Depending on the project size and environment, there may be a need to formalise this and it quickly becomes a task with which the Project Manager cannot cope without support. Details of the Configuration Librarian role can be found in Project management team roles, Appendix B. | projektová kancelária | Administratívna rola v tíme projektového manažmentu. Projektová kancelária môže mať formu rady a pomoci s nástrojmi na projektový manažment, poradenstva, administratívnych služieb ako napĺňanie a zhromažďovanie aktuálnych dát. Formálne ustanovenie tejto roly nie je povinné. Úlohy buď vykoná projektový manažér alebo ich deleguje na niekoho iného, podľa individuálnych potrieb projektu a projektového manažéra. Jedna podporná funkcia, ktorú je potrebné zvážiť je konfiguračný manažment. V závislosti na veľkosť projektu môže vzniknúť potreba jej formalizácie a to je úloha, ktorú projektový manažér nezvládne bez podpory. | PRINCE2
project records | A collection of all approved management and specialist products and other material, which is necessary to provide an auditable record of the project. | projektové záznamy | Súbor všetkých schválených manažérskych a špecializovaných produktov a ďalších materiálov, potrebných na poskytnutie auditovateľného záznamu o projekte. | PRINCE2
project initiation document (PID) | A logical document that brings together the key information needed to start the project on a sound basis and to convey that information to all concerned with the project. | projektový iniciálny dokument (PID) | Logický dokument, ktorý zrozumiteľným spôsobom spája dohromady kľúčové informácie potrebné ku štartu projektu a ktorý poskytuje tieto informácie všetkým, čo majú na projekte záujem | PRINCE2
project manager | The person given the authority and responsibility to manage the project on a day-to-day basis to deliver the required products within the constraints agreed with the Project Board. | projektový manažér | Osoba s právomocami a zodpovednosťou za riadenie projektu na každodennej báze s cieľom dodať požadované produkty v rámci obmedzení stanovených po dohode s Riadiacim výborom projektu. | PRINCE2
project management | The planning, monitoring and control of all aspects of a project and the motivation of all those involved in it to achieve the project objectives on time and to the specified cost, quality and performance. | projektový manažment | Plánovanie, monitorovanie a riadenie všetkých aspektov projektu ako aj motivácia všetkých zainteresovaných na dosiahnutí cieľov projektu v stanovenom čase a v rámci špecifikovaných nákladov, kvalite a výkone. | PRINCE2
project mandate | Information created externally to the project that forms the terms of reference and is used to start up the PRINCE2 project. | projektový mandát | Informácia vytvorená mimo projektu, ktorý predstavuje zadanie pre projekt a používa sa na naštartovanie projektu. | PRINCE2
project brief | A description of what the project is to do; a refined and extended version of the Project Mandate, which the Project Board approves and which is input to project initiation. | projektový zámer | Popis toho, čo má projekt uskutočniť, je to rozšírená a detailizovaná verzia Projektového mandátu, ktorý schválil Riadiaci výbor projektu a ktorý je vstupom pre inicializáciu projektu | PRINCE2
delivery protocols | A formal acknowledgement that specified products have been delivered for quality review purposes to the customer | protokoly o dodávke | Formálne potvrdenie, že uvedené produkty boli dodané pre účely posúdenia ich kvality zákazníkom
proximity (of risk) | Reflects the timing of the risk, i.e. is the threat (or opportunity) stronger at a particular time, does it disappear some time in the future, or does the probability or impact change over time? | proximita (rizika) | Odráža čas rizika, t.j. kedy je ohrozenie (alebo príležitosť) najsilnejšie, kedy sa časom stratí, ak sa mení pravdepodobnosť alebo dopad v čase. | PRINCE2
| The time factor of risk, i.e. the occurrence of risks will be due at particular times, and the severity of their impact will vary depending on when they occur. |  | Časový faktor rizika, t.j. výskyt rizika v partikulárnom čase a tvrdosť jeho dopadu závisí od toho kedy riziko nastane | M_o_R
management of risk framework | Sets the context within which risks are managed, in terms of how they will be identified, analysed, controlled, monitored and reviewed. It must be consistent and comprehensive with processes that are embedded in management activities throughout the organisation. | rámec manažmentu rizika | Nastavuje kontext v rámci ktorého je riziko manažované vo význame ako bude identifikované, analyzované, riadené, monitorované a posudzované.Musí to byť súhrnné a konzistetné s procesmi zahrnutými v aktivitách manažmentu naprieč organizáciou. | M_o_R
benefits realisation | The practice of ensuring that the outcome of a project produces the projected benefits claimed in the Business Case. | realizácia prínosov | Ubezpečenie sa, že výstup z projektu vytvorí predpokladané prínosy požadované v business case | PRINCE2
lessons learned log | An informal collection of good and bad lessons learned about the management and specialist processes and products as the project progresses.At the end of the project, it is formalised and structured into a Lessons Learned Report. See also Lessons Learned Report. | register ponaučení alebo zoznam získaných poznatkov | Neformálna kolekcia dobrých a zlých skúseností, resp. ponaučení o riadení projektu a špecializovaných procesoch a produktoch počas projektu. Na konci projektu je záznam formalizovaný a štruktúrovaný do Správy o ponaučeniach. | PRINCE2
risk register or risk log | A product used to maintain information on all the identified risks pertaining to a particular activity (project or programme). | register rizík alebo zoznam rizík | produkt používaný na údržbu informácií všetkých potenciálnych rizík prislúchajúcich jednotlivým aktivitám (t.j. projektu alebo programu) | M_o_R
| Contains all information about the risks, their analysis, countermeasures and status. |  | Obsahuje všetky informácie o rizikách, ich analýzu, protiopatrenia a aktuálny stav. | PRINCE2
| The log of all risks identified during the programme. |  | Zoznam všetkých rizík identifikovaných počas programu. | MSP
issue log | Contains all Project Issues including Requests for Change raised during the project. Project Issues are each allocated a unique number and are filed in the Issue Log under the appropriate status. | zoznam alebo register otvorených otázok | Obsahuje všetky Otvorené témy (issues) projektu vrátane Požiadaviek na zmenu, ktoré vznikli počas projektu. Každá téma (issue) má jedinečný identifikátor a priradený aktuálny stav | PRINCE2
| The log of all issues raised during the programme |  | Evidencia všetkých tém (issues) zaznamananých počas programu | MSP
reporting highlights (CS6) | subprocess of PRINCE2 CS process | reportovanie o stave projektu (CS6) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
reporting stage end (SB5) | subprocess of PRINCE2 SB process | reportovanie o ukončení etapy (SB5) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
contingency plan | A plan that provides details of the measures to be taken if a defined risk should occur.The plan is only implemented if the risk occurs. A contingency plan is prepared where other actions (risk prevention, reduction or transfer) are not possible, too expensive or the current view is that the cost of the risk occurring does not sufficiently outweigh the cost of taking avoiding action – but the risk cannot be simply accepted. The Project Board can see that, should the risk occur, there is a plan of action to counter it. If the Project Board agrees that this is the best form of action, it would put aside a contingency budget, the cost of the contingency plan, only to be used if the risk occurs. | rezervný plán | Plán, ktorý poskytuje detailné opatrenia, ktoré je treba uskutočniť v prípade výskytu definovaných rizík. Tento plán sa uplatňuje iba v prípade ak nastane s ním súvisiace riziko. Takýto plán sa pripravuje v prípadoch, kde nie sú možné iné aktivity ošetrenia rizika (prevencia, zníženie, či presun rizika), alebo by boli príliš drahé, alebo sa ukazuje, že náklady v prípade výskytu rizika sú nedostatočne vyvážené nákladmi na vyhnutie sa riziku – a riziko nie je možne jednoducho akceptovať. Riadiaci výbor vie, že ak nastane súvisiace riziko, existuje plán aktivít na vysporiadanie sa s ním. Ak Riadiaci výbor súhlasí, že toto je najlepšie riešenie, vyhradí rezervný rozpočet, ktorý je cenou rezervného plánu použitého výlučne pre s ním súvisace riziko. | PRINCE2
contingency budget | The amount of money required to implement a contingency plan. If the Project Board approves a contingency plan, it would normally set aside a contingency budget, which would only be called upon if the contingency plan had to be implemented when the associated risk occurs. | rezervný rozpočet | Suma peňazí potrebná na realizáciu Rezervného plánu. Ak Riadiaci výbor projektu schváli Rezervný plán, zvyčajne k nemu pridelí Rezervný rozpočet, ktorý sa použije v prípade realizácie Rezervného plánu ak nastane s ním súvisiace riziko | PRINCE2
controlling a stage (CS) | basic PRINCE2 process | riadenie etapy (CS) | základný proces Metodiky | PRINCE2
configuration control | Configuration control is concerned with physically controlling receipt and issue of products, keeping track of product status, protecting finished products and controlling any changes to them. | riadenie konfigurácií | Riadenie konfigirácií sa zaoberá fyzickou kontrolou prevzatia a vydávania produktov, evidenciou ich stavu, riadením zmien a ochrane dokončených produktov | PRINCE2
directing a project (DP) | basic PRINCE2 process | riadenie projektu (DP) | základný proces Metodiky | PRINCE2
corporate governance | The ongoing activity of maintaining a sound system of internal control to safeguard investment and the organisation’s assets. | riadenie spoločnosti | Sústavná aktivita údržby zrozumiteľného systému interného riadenia s cieľom ochrany investícií a majetku organizácie. | M_o_R
change control | basic PRINCE2 component | riadenie zmien | základný komponent Metodiky | PRINCE2
| The procedure to ensure that the processing of all Project Issues is controlled, including submission, analysis and decision making. |  | Procedúra zaisťujúca, že spracovanie všetkých tém (issues) projektu je riadené, vrátane evidencie, analýzy a rozhodovania. | PRINCE2
governance | The functions, responsibilities, processes and procedures that define how the programme is set up, managed and controlled | riadenie alebo vládnutie | Funkcie, zodpovednosti, procesy a procedúry, ktoré definujú nastavenie, manažment a riadenie programu, | MSP
project controls | Project practises used within project management for the purpose of monitoring actual project status and its accordance to the project plan and further expectations | riadiacie prvky projektu | Praktiky používané v projektovom manažmente za účelom sledovania stavu projketu a jeho súladu s plánom a ďalšími očakávaniami.
programme director | The title previously used for the role with ultimate accountability for the programme – ‘Senior Responsible Owner’ is the title used in this guide | riaditeľ programu | Starší názov pre vlastníka programu, synonymum pre Zodpovedného vlastníka programu | MSP
risk | A negative threat (or potential positive opportunity) that might affect the course of the programme | riziko | Negatívne ohrozenie (alebo potenciálne pozitívna príležitosť) ktoré môže zasiahnuť smerovanie programu. | MSP
| As defined in this guidance: ‘uncertainty of outcome (whether positive opportunity or negative threat)’. It is the combination of the chance of an event and its consequences. |  | Neistota výsledku (či už pozitívnej príležitosti alebo negatívnej hrozby). Spravidla je kombináciou náhodnej udalosti a jej dôsledkov. | M_o_R
| Risk can be defined as uncertainty of outcome, whether positive opportunity or negative threat. Every project has risks associated with it. Project management has the task of identifying risks that apply and taking appropriate steps to take advantage of opportunities that may arise and avoid, reduce or react to threats. |  | Riziko sa definuje ako určitá neistota o výsledku, či už pozitívna príležitosť alebo negatívna hrozba. Každý projekt má svoje súvisiace riziká. Úlohou projektového manažéra je identifikovať možné riziká a podniknúť adekvátne kroky na získanie výhod z príležitostí a vyhnúť sa, zredukovať alebo správne reagovať na možné ohrozenia. | PRINCE2
project risk | Risks which are concerned with stopping the successful completion of the project. Typically these risks include personal, technical, cost, schedule, resource, operational support, quality and supplier issues. | riziko projektu | Riziká, ktoré sa týkajú zastavenia úspešného ukončenia projektu. typicky tieto riziká zahŕňajú personálne témy, technické témy, témy nákladov, zdrojov, témy operačnej podpory, kvality a dodávateľov. | M_o_R
role | A particular set of responsibilities and accountabilities that may be allocated to one or more individuals. In some circumstances, roles may be merged together as long as there is no conflict of interest | rola | Čiastková sada zodpovedností a povinností, ktoré smú byť alokované jednej alebo viacerým osobám. V určitých prípadoch môžu byť roly zlučované ak neprichádza ku konfliktu záujmov. | MSP
| A set of responsibilities, activities and authorisations, which can be assigned to one or more people on a full- or part-time basis. |  | Sada zodpovedností, aktivít a rozhodovacích právomocí, ktorú môžu byť pridelené jednej alebo niekoľkým osobám na plný alebo čiastočný výkon práce. | M_o_R
peer review | Specific reviews of a project or any of its products where personnel from within the organisation and/or from other organisations carry out an independent assessment of the PRINCE2 GLOSSARY project. Peer reviews can be done at any point within a project but are often used at stage-end points. | rovnocenné posúdenie | Špecifické posúdenie projektu alebo jeho produktov kde osoba zvnútra organizácie a/alebo z inej organizácie má na starosti nezávislé vyhodnotenie projektu. Rovnocenné posúdenie môže byť realizované v ktoromkoľvek okamihu v projekte ale spravidla na konci každej etapy. | PRINCE2
project board decision | From a project point of view decisive instruction concerning all aspects of project management. The highest escalation authority of a project. | rozhodnutie riadiaceho výboru projektu | Z pohľadu projektu smerodajné inštrukcie týkajúce sa všetkých aspektov riadenia projektu. Najvyššia eskalačná autorita projektu.
decommissioning a project (CP1) | subprocess of PRINCE2 CP process | rozpustenie projektu (CP1) | podproces CP procesu Metodiky | PRINCE2
scheduling (PL5) | subprocess of PRINCE2 PL process | rozvrhovanie (PL5) | podproces PL procesu Metodiky | PRINCE2
capability | A service, function or operation that enables the organisation to exploit opportunities | schopnosť | Služba, funkcia alebo perácia ktorá umožňuje organizácii využiť príležitosti. | MSP
authorisation to proceed | Explicit approval given by corresponding authority to continue with the activity. | schválenie pokračovania | Explicitný súhlas príslušnej autority s pokračovaním aktivity
approved exception report | This warning should have been sent to the Project Board at the first indication of a probable deviation who by approving triggers producing exception plan process. | schválenie výnimočnej správy | Formálne varovanie zaslané Riadiacemu výboru projektu pri prvej indikácii pravdepodobnej odchýlky ktorý jeho schválením sustí proces vypracovania výnimočného plánu.
authorised work package | Work agreed with the project manager and as a work package agreed by the Team Manager | schválený balík práce | Práca dohodnutá projektovým manažérom a ako balík práce odsúhlasená tímovým manažérom
authorising work package (CS1) | subprocess of PRINCE2 CS process | schvaľovanie balíka práce (CS1) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
authorising initiation (DP1) | subprocess of PRINCE2 DP process | schvaľovanie inicializácie (DP1) | podproces DP procesu Metodiky | PRINCE2
authorising a stage or exception plan (DP3) | subprocess of PRINCE2 DP process | schvaľovanie plánu etapy alebo výnimky (DP3) | podproces DP procesu Metodiky | PRINCE2
authorising a project (DP2) | subprocess of PRINCE2 DP process | schvaľovanie projektu (DP2) | podproces DP procesu Metodiky | PRINCE2
activity network | A flow diagram showing the activities of a plan and their interdependencies. The network shows each activity’s duration, earliest start and finish times, latest start and finish times and float. | sieť aktivít | Vývojový diagram ukazujúci aktivity plánu a ich vzájomné závislosti. Táto sieť ukazuje trvanie každej aktivity, najskorší možný štart a koniec, najneskorší možný štart a koniec a rezervu. | PRINCE2
dependency network | A representation of all the inputs and outputs from the projects and how they interrelate, treating each project as a ‘black box’ | sieť závislostí | Reprezentácia všetkých vstupov a výstupov projektov a ich vzájomných väzieb akoby každý projekt bol "čierna skrinka" | MSP
project board guidance | Guidance and instruction to the project manager following request for advice or as a result of information from corporate or programme management | smernica riadiaceho výboru projektu | Smernica a inštrukcie projektovému manažérovi na základe jeho žiadosti o radu alebo ako výsledok spracovania informácií od manažmentu organizácie alebo programu
sponzor | Not a specific PRINCE2 role but often used to mean the major driving force of a project. May be the equivalent of Executive or corporate/programme management. | sponzor alebo vlastník projektu alebo predseda Riadiaceho výboru projektu | Často sa tento výraz používa vo význame hlavnej hnacej sily projektu. V origináli metodiky PRINCE2 reprezentuje rolu Executive | PRINCE2
executive | The single individual with overall responsibility for ensuring that a project meets its objectives and delivers the projected benefits.This individual should ensure that the project or programme maintains its business focus, that it has clear authority and that the work, including risks, is actively managed.The Executive is the chairperson of the Project Board, representing the customer, and is the owner of the Business Case. |  | Jednotlivec s celkovou zodpovednosťou zabezpečiť, že projekt splní svoje ciele a dodá naplánované prínosy. Sponzor musí zabezpečiť, že projekt alebo program má na zreteli svoje hlavné ciele, že má jasne definovanú autoritu a že práca na projekte je aktívne riadená, vrátane riadenia rizík. Sponzor je predseda Riadiaceho výboru projektu, reprezentuje zákazníka a je „vlastníkom“ Business case. | PRINCE2
sponzoring group | Senior level sponsorship of the programme providing the investment decision and top-level endorsement of the rationale and objectives for the programme. May be known as ‘Programme Board’ | sponzorská skupina | Vyšší manažment programu, ktorý prijíma investičné rozhodnutia a schvaľuje na najvyššej úrovni odôvodnenia a ciele pre program. Tiež synonymum pre programovú komisiu. | MSP
| The main driving force behind an activity (e.g. project). This will be one or more people representing the appropriate level of management to ensure commitment and authority to the activity are appropriate in relation to the business case. |  | Hlavná hnacia sila aktivity (napr. projektu). Jeden alebo viac ľudí reprezentujúcich primeranú úroveň manažmentu aby sa zabezpečila záväznosť a autorita pre aktivitu primeraná vo vzťahu k business case. | M_o_R
lessons learned report | A report that describes the lessons learned in undertaking the project and includes statistics from the quality control of the project’s management products. It is approved by the Project Board and then held centrally for the benefit of future projects. | správa o ponaučeniach alebo správa o získaných poznatkoch | Správa popisujúca skúsenosti a ponaučenia z projektu, vrátane štatistík z kontroly kvality manažérskych produktov. Správu schvaľuje Riadiaci výbor projektu a slúži pre potrebu budúcich projektov. | PRINCE2
highlight report | A regular report describing up-to-date condition of the project | správa o stave | Pravidelná správa o aktálnych podmienkach v ktorých sa projekt nachádza
| Time-driven report from the Project Manager to the Project Board on stage progress. |  | Pravidelná správa projektového manažéra pre Riadiaci výbor projektu o postupe prác v etape. | PRINCE2
end stage report | A report given by the Project Manager to the Project Board at the end of each management stage of the project. This provides information about the project performance during the stage and the project status at stage end. | správa o ukončení etapy | Správa od projektového manažéra pre Riadiaci výbor projektu na konci každej etapy. Poskytuje informácie o výkonnosti projektu počas etapy a o stave projektu na konci etapy. | PRINCE2
end project report | A report given by the Project Manager to the Project Board that confirms the handover of all products and provides an updated Business Case and an assessment of how well the project has done against its Project Initiation Document. | správa o ukončení projektu | Správa od projektového manažéra pre Riadiaci výbor projektu, ktorá potvrdzuje odovzdanie všetkých produktov a poskytuje aktuálny Business case a vyhodnotenie úspešnosti projektu voči Projektovému iniciálnemu dokumentu. | PRINCE2
corporate or programme management report | Feedback on project progress to outside sources | správa podnikovému alebo programovému manažmentu | Spätná informácia o pokroku v projekte určená pre vonkajšie zdroje
configuration librarian | A person responsibile for configuration management activities, such as recording, protection, totality, availability and maintenance of the configuration items. | správca konfigurácií | Osoba zodpovedná za aktivity v rámci procesu konfiguračný manažment, ako sú napríklad evidencia, ochrana, úplnosť, dostupnosť a údržba konfiguračných položiek.
refining the business case and risks (IP3) | subprocess of PRINCE2 IP process | spresňovanie odôvodnenia projetu a rizík (IP3) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
work trigger | Information requiring the creation or modification of a new work package | spúšťač práce | Informácia vyžadujúca si vytvorenie alebo modifikáciu nového balíku práce
trigger for premature close | Instruction from the project board to close the project before its expected end | spúšťač pre predčasné ukončenie | Inštrukcie od Riadiaceho výboru projektu o jeho ukončení skôr než sa pôvodne predpokladalo
work package status | An up-to-date view of the condition a work package is in | stav balíka práce | Aktuálny pohľad na podmienky v ktorých sa balík práce nachádza
disbenefit | An unfavourable outcome of some activity. | strata | Nepriaznivý výstup z aktivity. | M_o_R
| An unwanted result of an outcome; the negative quantification of an outcome |  | Neželaný výsledok z výstupu, negatívne hodnotenie výstupu | MSP
quality management strategy | How the programme will achieve the required levels of quality in the way the programme is managed and directed, and how the programme’s deliverables will be assessed for ‘fitness for purpose’ | stratégia manažmentu kvality | Ako program dosiahne požadovanú úroveň kvality spôsobom akým je manažovaný a riadený a ako programové dodávky budú vyhodnotené, že spĺňajú svoj účel. | MSP
benefits management strategy | How the programme will handle benefits management | stratégia manažmentu prínosov | Spôsob ako sa program vysporiada s manažmentom prínosov. | MSP
risk management strategy | How the programme will establish and maintain an effective risk management regime on the programme | stratégia manažmentu rizík | Ako program zavedenie a udržuje režim účinného manažmentu rizík v programe. | MSP
stakeholder management strategy | How the programme will identify and analyse the stakeholders and how ongoing communications will be achieved between the programme and all its stakeholders | stratégia manažmentu zaiteresovaných | Ako bude program identifikovať a analyzovať zainteresovaných a ako sa dosiahne nepretržitá komunikácia medzi programom a všetkými zainteresovanými. | MSP
resource management strategy | Description of the resource requirements for the programme and how they will be managed | stratégia manažmentu zdrojov | Popis požiadaviek na zdroje pre program a spôsobu akým budú manažované. | MSP
issue resolution strategy | How the programme will handle issue resolution | stratégia riešenia otvorených tém (issue) | Spôsob, akým bude program nakladať s riešením tém (issues) | MSP
strategic risk | Risk concerned with where the organisation wants to go, how it plans to get there, and how it can ensure survival. | strategické riziko | Riziko zaoberajúce sa tým, kam organizácia chce ísť, ako sa tam plánuje dostať a ako to môže zvládnuť. | M_o_R
summary risk profile | A simple mechanism to increase visibility of risks. It is a graphical representation of information normally found on an existing Risk Register. | súhrnný profil rizika | Jednoduchý mechanizmus zvýšenia viditeľnosti rizika. Je to grafická reprezentácia informácií bežne dostupných v registri rizík. | M_o_R
quality system | See quality management system. | systém kvality | Synonymum pre systém manažmentu kvality | PRINCE2
quality management system | The complete set of quality standards, procedures and responsibilities for a site or organisation. | systém manažmentu kvality | Kompletná sústava štandardov kvality, procedúr a zodpovedností v rámci organizácie. | PRINCE2
specification | A detailed statement of what the user wants in terms of products,what these should look like, what they should do and with what they should interface. | špecifikácia | Detailné vyjadrenie toho, čo chce používateľ v zmysle produktov, ako majú vyzerať, čo majú robiť a s čím majú byť prepojené. | PRINCE2
quality standards | The complete set of procedures and responsibilities for organisation how to keep desired quality level | štandardy kvality | Kompletná sada procedúr a zodpovedností pre organizáciu o tom, ako udržať želanú úroveň kvality
project management team structure | Identification of the planned allocation of roles, responsibilities and its hierarchy | štruktúra tímu projektového manažmentu | Identifikácia plánovanej alokácie rolí, zodpovedností a ich usporiadania
feasibility study | A feasibility study is an early study of a problem to assess if a solution is feasible.The study will normally scope the problem, identify and explore a number of solutions, and make a recommendation on what action to take.Part of the work in developing options is to calculate an outline Business Case for each as one aspect of comparison. | štúdia uskutočniteľnosti | Štúdia uskutočniteľnosti je úvodná štúdia, skúmajúca nejaký problém a hodnotiaca, či existuje jeho realizovateľné riešenie. Štúdia zvyčajne identifikuje rozsah problému, preskúmava viacero jeho riešení a poskytuje odporučenie, aké aktivity je potrebné urobiť. Súčasťou práce je vytvorenie náčrtu Business case pre každú možnosť ako jeden z aspektov ich porovnania. | PRINCE2
issue | A term used to cover any concern, query, Request for Change, suggestion or Off-Specification raised during the project.They can be about anything to do with the project. | otvorená otázka | Termín, za ktorým sú ukryté všetky záležitosti, záujmy, otázky, Žiadosti o zmenu, návrhy, Odchýlky od špecifikácie, ktoré vzniknú počas projektu. Môžu byť tiež o veciach nesúvisiacich s projektom. | PRINCE2
| A issue that affects the programme and requires management intervention and action to resolve |  | Problém, otázka, vec, alebo zmena ktorá ma vplyv na program a vyžaduje k vyriešeniu intervenciu a aktivitu manažmentu. | MSP
| A concern that cannot be avoided |  | Vec, ktorú nemožno ignorovať | M_o_R
team manager | A role that may be employed by the Project Manager or Senior Supplier to manage the work of project team members. | tím manažér | Rola, ktorú môže vykonávať projektový manažér alebo hlavný dodávateľ na riadenie prác, vykonávaných členmi projektového tímu. | PRINCE2
project management team | Covers the entire management structure of Project Board, Project Manager, plus any Team Manager, Project Assurance and Project Support roles. | tím projektového manažmentu | Zahŕňa celkovú riadiacu štruktúru projektu od Riadiaceho výboru projektu, cez projektového manažéra, Tímových manažérov a roly Kontrolu projektu a Projektovú kanceláriu. | PRINCE2
tolerance | The permissible deviation above and below a plan’s estimate of time and cost without escalating the deviation to the next level of management. Separate tolerance figures should be given for time and cost.There may also be tolerance levels for quality, scope, benefit and risk. Tolerance is applied at project, stage and team levels. | tolerancia | Povolená odchýlka od času a nákladov odhadnutých v pláne, ktorú nie je nutné eskalovať vyššej úrovni manažmentu. Môžu byť stanovené odlišné hranice tolerancie pre čas a náklady. Tolerancia môže byť stanovená tiež pre kvalitu, rozsah, riziká a prínosy. Tolerancia sa uplatňuje na úrovni projektu, etapy a tímu. | PRINCE2
project tolerance | Authorized deviation to the plan, budget or scope of the project approved by project board | tolerancia projektu | Povolená odchýlka v pláne, rozpočte alebo rozsahu projektu schválená Riadiacim výborom projektu
producer | This role represents the creator(s) of a product that is the subject of a quality review.Typically, it will be filled by the person who has produced the product or who has led the team responsible. | tvorca | Táto rola reprezentuje tvorcu(ov) produktu, ktorý je subjektom kontroly kvality. Typicky je to osoba, ktorá produkt vytvorila alebo viedla tím za vytvorenie zodpovedný | PRINCE2
severity of risk | The degree to which the risk could affect the situation. | tvrdosť rizika | Stupeň, akým riziko zasiahne situáciu. | M_o_R
giving ad-hoc direction (DP4) | subprocess of PRINCE2 DP process | účelové usmernenie (DP4) | podproces DP procesu Metodiky | PRINCE2
assurance | Independent assessment and confirmation that the programme as a whole or any of its aspects are on track, applying relevant practices and procedures, and that the projects, activities and business rationale remain aligned to the programme’s objectives | uistenie | Nezávislé vyhodnotenie a potvrdenie toho, že program ako celok alebo jeho ľubovoľný aspekt sú želanom stave, aplikujú sa relevantné postupy a procedúry a že projekty, aktivity a účel zostávajú v súlade s cieľmi programu. | MSP
closing a project (CP) | basic PRINCE2 process | ukončenie projektu (CP) | základný proces Metodiky | PRINCE2
completed work package | The work realized and returned in agreed measure | ukončený balík práce | Práca vykonaná a odovzdaná v dohodnutom rozsahu
completed plan for approval | A plan that has been developed and introduced to project board for approval | ukončený plán na schválenie | Plán vyvinutý a predložený Riadiacemu výboru na schválenie
maturity level | A well-defined evolutionary plateau towards achieving a mature process (five levels are often cited: initial, repeatable, defined, quantitative and optimising). | úroveň vyspelosti | Dobre definovaný vývojový stupeň na ceste k dosiahnutiu zrelosti procesu (spravidla rozoznávame päť úrovní: iniciálna, opakovateľná, definovaná, kvantifikovateľná a optimalizovaná) | M_o_R
concession | An Off-Specification that is accepted by the Project Board without corrective action. | ústupok | Odchýlka od špecifikácie, ktorú Riadiaci výbor projektu akceptuje bez ďalších nápravných opatrení. | PRINCE2
management of risk owner | A role, or individual responsible for the implementation of the risk framework for each activity at each of the organisational levels. | vlastník manžmentu rizika | Rola alebo osoba zodpovedná za implementáciu rámca rizika pre každá aktivitu na každej organizačnej úrovni. | M_o_R
risk owner | A role or individual responsible for the management and control of all aspects of individual risks, including the implementation of the measures taken in respect of each risk. | vlastník rizika | Rola alebo osoba zodpovedná za manažment a riadenie všetkých aspektov individuálnych rizík, vrátane implementácie opatrení priradených ku každému riziku. | M_o_R
action owner/custodian | Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation. | vlasttník aktivity | Niektoré nevyhnutné aktivity nemôže explicitne riadiť vlastník rizika.V takom prípade by v záujme venovania sa riziku mal byť vymenovaný vlastník aktivity. On alebo ona však potrebuje aby vlastník rizika stále venoval pozornosť danej situácii. | M_o_R
risk perception | Value or concern with which stakeholders view a particular risk. | vnímanie rizika | Hodnota alebo záujem s ktorým zainteresovaní vidia jednotlivé riziká. | M_o_R
gateway review or gate review | A formal and independent review of the programme (or project) providing assurance on whether the programme is operating effectively and is likely to achieve its outcomes | vstupná revízia | Formálne nezávislé zhodnotenie programu alebo projektu poskytujúce istotu o tom, že program funguje účinne a pravdepodobne dosiahne svoje výsledky. | MSP
| A generic term, rather than a PRINCE2 term, meaning a point at the end of a stage or phase where a decision is made whether to continue with the project. In PRINCE2 this would equate to an end stage assessment. |  | Všeobecný pojem znamená okamih na konci etapy alebo fázy v ktorom sa prijíma rozhodnutie či pokračovať s projektom. V rámci Metodiky to zodpovedá vyhodnoteniu ukončenia etapy. | PRINCE2
| These are independent reviews of major projects in government. They are mandatory, and occur at key decision points within the lifecycle of a project. |  | Nezávislé vyhodnotenia významnejších projektov v správe. Sú povinné a realizujú sa v kľúčových okamihoch životného cyklu projektu. | M_o_R
end stage assessment | The review by the Project Board and Project Manager of the End Stage Report to decide whether to approve the next Stage Plan (unless the last stage has now been completed). According to the size and criticality of the project, the review may be formal or informal.The approval to proceed should be documented as an important management product. | vyhodnotenie konca etapy | Revízia Správy o ukončení etapy za účasti Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra za účelom rozhodnúť, či sa schváli pokračovanie projektu a Plán ďalšej etapy (okrem poslednej etapy). V závislosti na veľkosti a dôležitosti projektu, revízia môže byť formálna alebo neformálna. Schválenie pokračovania sa musí zdokumentovať ako dôležitý manažérsky produkt. | PRINCE2
exception assessment | This is a meeting of the Project Board to approve (or reject) an Exception Plan. | vyhodnotenie výnimky | Stretnutie Riadiaceho výboru projektu, za účelom schváliť (alebo zamietnuť) Plán výnimky. | PRINCE2
executing a work package (MP2) | subprocess of PRINCE2 MP process | vykonávanie balíka práce (MP2) | podproces MP procesu Metodiky | PRINCE2
exception | A situation where it can be forecast that there will be a deviation beyond the tolerance levels agreed between the Project Manager and the Project Board (or between the Project Board and corporate or programme management, or between a Team Manager and the Project Manager). | výnimka | Situácia, v ktorej sa predpokladá, že v projekte nastane odchýlka od úrovne tolerancií dohodnutých medzi projektovým manažérom a Riadiacim výborom projektu (alebo medzi Riadiacim výborom projektu a manažmentom programu alebo organizácie, alebo medzi projektovým manažérom a tímovým manažérom). | PRINCE2
exception plan | A part of overall project schedule, replacing the remainder of original stage plan when plan deviation beyond project tolerances should occur. | výnimočný plán | Časť harmonogramu projektu, ktorá nahrádza pôvodný plán etapy potom ako prišlo k porušeniu projektových tolerancií v etape.
| This is a plan that often follows an Exception Report.For a Team Plan exception, it covers the period from the present to the end of the Work Package; for a Stage Plan exception, it covers the period from the present to the end of the current stage. If the exception were at a project level, the Project Plan would be replaced. |  | Plán, ktorý zvyčajne nasleduje po Správe o výnimke. Pre výnimku v Pláne tímu pokrýva dobu od súčasnosti do konca Balíka práce, pre výnimku v Pláne etapy pokrýva dobu od súčasnosti do konca etapy. V prípade výnimky na projektovej úrovni musí nahradiť Plán projektu. | PRINCE2
exception report | Description of the exception situation, its impact, options, recommendation and impact of the recommendation to the Project Board.This report is prepared by the relevant manager to inform the next higher level of management of the situation. | správa o výnimke | Popis výnimočnej situácie, jej dopadu, možnosti riešenia, odporúčaniach a dopade odporúčaní pre Riadiaci výbor projektu. Správu pripravuje relevantný manažér pre informáciu nadriadenej úrovne manažmentu o situácii.
project outcome | Expected output for which had been project dedicated to. | výsledok projektu | Očakávaný výstup pre ktorý bol projekt určený
| The result of change, normally affecting real-world behaviour and/or circumstances. Outcomes are desired when a change is conceived. Outcomes are achieved as a result of the activities undertaken to effect the change |  | Výsledok zmeny, normálne ovplyvňujúci realitu a/alebo okolnosti. Želané výstupy sú formulované počas toho, ako je zmena koncipovaná. Výstupy sa dosiahnu ako výsledok dohodnutých aktivít spôsobujúcich zmenu. | MSP
| The term used to describe the totality of what the project is set up to deliver, consisting of all the specialist products.For example, this could be an installed computer system with trained staff to use it, backed up by new working practices and documentation, a refurbished and equipped building with all the staff moved in and working, or it could be a new product launched with a recruited and trained sales and support team in place. |  | Termín používaný na popísanie súhrnu všetkého, čo má projekt dodať, skladá sa zo všetkých špacializovaných produktov (nie manažérskych). Na príklad to môže byť nainštalovaný počítačový systém s vyškoleným obslužným personálom, dokumentáciou a pracovnými postupmi, alebo renovovaná a vybavená budova s presťahovaným personálom, ktorý v nej pracuje alebo to môže byť nový produkt uvoľnený prijatým a vyškoleným obchodným a podporným tímom. | PRINCE2
producing an exception plan (SB6) | subprocess of PRINCE2 SB process | vytvorenie plánu výnimky (SB6) | podproces SB procesu Metodiky | PRINCE2
setting up project files (IP5) | subprocess of PRINCE2 IP process | vytvorenie projektovej dokumentácie (IP5) | podproces IP procesu Metodiky | PRINCE2
capturing project issues (CS3) | subprocess of PRINCE2 CS process | zachytenie projektových tém (CS3) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
stakeholder | An individual, group of organisation with an interest in, or influence over, the programme | zainteresovaný | Osoba alebo skupina osôb so záujmom alebo vplyvom na programe | MSP
| Individual, group or organisation having a vested interest in or influence on the business outcome of the activity. |  | Osoba alebo skupina osôb majúca oprávnený záujem alebo vplyv na výsledok businessu danej aktivity. | M_o_R
| Parties with an interest in the execution and outcome of a project. They would include business streams affected by or dependent on the outcome. |  | Strany so záujmom na realizácii a výsledku projektu. Zahŕňajú dotknuté business oblasti alebo na výstupe závislé subjekty. | PRINCE2
customer | The person or group who commissioned the work and will benefit from the end results. | zákazník | Osoba alebo skupina, ktorá objednáva prácu a bude mať prínos z jej výsledkov. | PRINCE2
baseline | A snapshot; a position or situation that is recorded. Although the position may be updated later, the baseline remains unchanged and available as a reminder of the original state and as a comparison against the current position. Products that have passed their quality checks and are approved are baselined products.Anything ‘baselined’ should be under version control in configuration management and ‘frozen’, i.e. no changes to that version are allowed. | základný stav | Okamžitý stav - zaznamenaný stav alebo situácia. Hoci stav sa môže v čase meniť, základný stav ostáva uchovaný ako pripomienka originálneho stavu a porovnanie voči súčasnému stavu. Produkty, ktoré prešli kontrolami kvality a boli schválené sú produktmi v základnom stave. Takéto produkty musia byť verziované v rámci manažmentu konfigurácii a „zmrazené”, tzn. že do tejto verzie nie sú povolené žiadne zmeny. | PRINCE2
activity dependencies | Any dependencies between the activities requiered to produce the product | závislosti aktivít | Akékoľvek závislosti medzi aktivitami potrebnými na vtvorenie požadovaného produktu
quality log | Contains every planned and realised activities related to the quality. This log is used by project manager and quality management as a part of monitoring project progress | záznam kvality | Obsahuje všetky plánované a uskutočnené aktivity súvisiace s kvalitou. Záznam používa projektový manažér a Manažment kvality ako súčasť sledovania pokroku v projekte.
configuration item records | Change the status of any products allocated as part of the work package | záznamy konfiguračných položiek | Zmena stavu akéhokoľvek produktu prideleného ako súčasť balíku práce
assessing progress (CS2) | subprocess of PRINCE2 CS process | zhodnotenie pokroku (CS2) | podproces CS procesu Metodiky | PRINCE2
project evaluation review (CP3) | subprocess of PRINCE2 CP process | zhodnotenie projektu (CP3) | podproces CP procesu Metodiky | PRINCE2
change authority | A group to which the Project Board may delegate responsibility for the consideration of Requests for Change.The change authority is given a budget and can approve changes within that budget. | zmenová autorita | Skupina alebo osoba, na ktorú môže Riadiaci výbor projektu delegovať zodpovednosti za posúdenie Požiadaviek na zmenu. Táto autorite má vlastný rozpočet a môže schvaľovať zmeny v rámci tohto rozpočtu. | PRINCE2
change procedure | Techniques and procedures which in configuration management process for specified project or programme shall apply | zmenová procedúra | Postupy a procedúry, ktoré sa aplikujú v procese manažmentu zmien pre konkrétny projekt alebo program
change budget | The money allocated to the change authority to be spent on authorised Requests for Change. | zmenový rozpočet | Peniaze pridelené Zmenovej autorite určené pre schválené Žiadosti na zmenu. | PRINCE2
senior responsible owner | The single individual (business sponsor) with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits. | zodpovedný vlastník | Osoba (business sponzor) s celkovou zodpovednosťou zabezpečiť, že projekt alebo program dosiahne svoje ciele a dodá predpokladané prínosy. | M_o_R
| The title given to the individual who is ultimately accountable for successful delivery, that is, the successful achievement of desired outcomes and realisation of expected benefits from a programme. This role was previously referred to as ‘Programme Director’ |  | Titul pridelený osobe, ktorá je v konečnom dôsledku zodpovedná za úspech dodávky, ktorou je úspešné dosiahnutie výsledkov a realizácia očakávaných prínosov z programu. Synonymum pre riaditeľ programu. | MSP
| This is not a PRINCE2 term, but is used in many organisations. Its equivalent in PRINCE2 terms would be the ‘Executive’ role. See also Executive. |  | Tento výraz je často používaný pre predsedu Riadiaceho výboru projektu. Je synonymom pre PRINCE2 rolu Executive. | PRINCE2
residual risk | The risk remaining after the risk response (treatment) has been applied. | zostatkové riziko | Riziko, ktoré zostalo aj po aplikovaní spôsobu ošetrenia rizika. | M_o_R
list of activities | The list of activities should normally include management activities as well as the activities needed to develop the specialist products. Used within process identifying activities and dependencies (PL3) | zoznam aktivít | Zoznam aktivít by mal normálne obsahovať manažérske aktivity ako aj aktivity potrebné k vyvinutiou špecializovaných produktov. Používa sa v procese idetifikovania aktivít a závislostí (PL3)
vulnerability | ‘Exposure to attack or harm.’ The Pocket Oxford Dictionary (2001 edition). | zraniteľnosť | Vystavenosť útoku alebo poškodeniu | M_o_R
product life span | This term is used in this manual to define the total life of a product from the time of the initial idea for the product until it is removed from service. It is likely that there will be many projects affecting the product during its life, such as a feasibility study and development, enhancement or correction projects. | životnosť produktu | Výraz, ktorý v rámci metodiky definuje celkový životný cyklus produktu od času úvodnej myšlienky až po jeho vyradenie z používania. Pravdepodobne bude mnoho projektov, ktoré majú dopad na produkt počas jeho života, ako sú napr. štúdia uskutočniteľnosti, vývoj, rozšírenie a opravy. | PRINCE2
project life cycle | This term is used in this manual to define the period from the start-up of a project to the handover of the finished product to those who will operate and maintain it. | životnosť projektu | Výraz, ktorý v rámci metodiky definuje obdobie medzi naštartovaním projektu a odovzdaním ukončených produktov tým, kto ich budú používať, prevádzkovať a udržiavať. | PRINCE2
end goal | The ultimate objective of a programme | konečný cieľ | Definitívny cieľ programu | MSP
This glossary of terms is considered core UK Crown copyright material and had been reused under the PSI Licence number C2008002190
Tento slovník pojmov je považovaný za základný materiál autorsky chránený Korunou Veľkej británie a bol využitý podľa PSI licencie č.C2008002190
Použité skratky:
OGC | Office of Government Commerce | Vládna agentúra Veľkej británie - autor metodických rámcov PRINCE2, MSP, M_o_R a ITIL a držiteľ autorských práv
PSI | Public sector information | Licencia pod ktorou držitelia môžu reprodukovať materiály autorsky chránené Korunou Veľkej británie
PRINCE2 | Projects in controlled environment | Metodický rámec riadenia projektov
MSP | Managing successfull programmes | Metodický rámec riadenia programov
M_o_R | Managment of risk | Metodický rámec riadenia rizík
ITIL | Information Technology Infrastructure Library | Metodický rámec riadenia služieb informačných technológií