## Slide 1
Názov projektu: Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe
Kód projektu: 314011S979
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
Pracovná skupina
Otvorené údaje a Dátoví kurátori
25.01.2022

## Slide 2
Agenda
0. Projekt Open data lab - informácia
1. Informácia o 3. vlne odburávania byrokracie k 1.1.2022
2. NP Otvorené údaje 2.0
3. Transponovanie smernice 2019/1024 (ODD - OpenDataDirective)
4. OpenData, NKIVS, Strategická priorita (aktualizácia SP Open data)
5. Plán zlepšenia postavenia SR v rebríčkoch – aktuálny stav
6. Dopytová výzva Manažment údajov - aktuálny stav, resp. požiadavky na úpravu podmienok
7. Plány/ Aktivity jednotlivých rezortov s Open dátami na rok 2022
(krátka prezentácia plánov jednotlivých rezortov)
8. Open data úlohy z Uznesení vlády SR s termínom plnenia 31.03. (+ informácia o zrušení úloh)

## Slide 3
0. Open data lab - informácia
Projekt Alvaria, o.z.
https://www.alvaria.sk/open-data-lab/

## Slide 4
1. Informácia o 3. vlne odburávania byrokracie k 1.1.2022
Novela Zákona proti byrokracii:
k 1.1.2022 - 10 výpisov, odpisov, potvrdení - iba elektronicky
k 1.4. PROAKTÍVNE riešenie životnej situácie
k 1.9. - neziskové organizácie (asignácia 2% z dane)
dátoví kurátori - meil - prosím o spätnú väzbu
po 1.2.2022 - dotazník - distribúcia, skúsenosti
www.stopbyrokracii.sk - návrhy na zlepšenie

## Slide 5
2. NP Otvorené údaje 2.0
-> vyhodnocovanie 1. VO: implementácia open source NKOD (VO1)
-> príprava 2. VO: cloud (VO3)
-> príprava 3. VO: (RZ SKIT)

## Slide 6
3. Transponovanie smernice 2019/1024 (OpenDataDirective)
december 2021 – MS SR -> medzirezortné pripomienkové konanie – novela Infozákona
január 2022 - rozporové konania (aj s MIRRI/ Dátová kancelária) -> ukončenie bez rozporov
február 2022 – MS SR - ukončenie rozporových konaní a ďalší legislatívny proces
§ 21g odsek 1 (článok 5 odsek 2 smernice): „Povinná osoba sprístupňuje informácie na účely ich opakovaného použitia v podobe a spôsobom, ktoré umožňujú jej technické podmienky; prednostne však v elektronickej podobe na opakované použitie ako otvorené údaje27na) umožňujúce automatizované spracovanie27nb) spolu s ich metaúdajmi.27nc)“
Príklad: transponovanie otvorených dát ako štandardného formátu zverejnenia

## Slide 7
4. OpenData a NKIVS, Strategická priorita Open data
Úloha PS - aktualizácia SP
PS Open data -> SP Otvorené údaje:
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf
Termín: marec 2022
NKIVS Otvorené údaje 2021 (1xA4)
Aktualizácia plánu OGP

## Slide 8: 5. Plán zlepšenia postavenia SR v rebríčkoch
Problém: SR v medzinárodných rebríčkoch (s fokusom na OD) stagnuje, v niektorých prípadoch sa prepadáva (ODMI).
Cieľ: Zlepšiť postavenie SR na základe akčných krokov, ktoré vychádzajú z výsledkov hodnotení (identifikované "slabiny", príklady dobrej praxe zo zahraničia, aktuálne trendy). Fokus na ODMI, OUR Data, DESI, eGovernment Benchmark
Načasovanie alebo aktualizačné momenty:
Aktualizácia Strategickej priority Otvorené údaje NKIVS
Národný projekt Open Data 2.0
Posilnenie personálnych kapacít Dátovej kancelárie
Nový akčný plán OGP
Výstup:
Plán na zlepšenie postavenia - nelegislatívny dokument
Rozšírenie požiadaviek na portál OD 2.0 (sledované atribúty)
Aktualizovanie SP Otvorené údaje (sledované atribúty - napr. Monitorovanie dopadu)

## Slide 9
Prehľad postavenia SR v rebríčkoch
Hodnotiteľ | Index | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
European Data Portal | Open Data Maturity Index | 33 | 28 | 28 | 8 | 12 | 9 | 15
Európska komisia | DESI | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20
OECD | OURdata Index | N/A | N/A | 26 | N/A | 26 | N/A | N/A

## Slide 10: Aktuálny stav
Prebehla analýza hodnotení (¾) - dáta, hodnotiace správy
Zber príkladov dobrej praxe pre sledované dimenzie (databáza)
Rozšírenie požiadaviek na portál OD2.0
Oslovenie ODMI o sprístupnenie dotazníkov lídrov
Plán na zlepšenie - v procese (včas na PS OÚ)

## Slide 11: Akú má táto aktivita pridanú hodnotu?
Zlepšovanie postavenia SR = lepší prístup ku kvalitnejším otvoreným údajom pre každého
Zvýšenie kvality portálu: používatelia, producenti dát
Verifikácia požiadaviek s očakávaniami EÚ
Smerovania v súlade so smerovaním zvyšku EÚ
Lepší monitoring (dopad, používanie portálu, najpoužívanejšie datasety)
Meranie progresu
Value for Money

## Slide 12: Očakávania od členov pracovnej skupiny
Spätná väzba na Plán aktivít a na sledované ciele
Spolupráca pri napĺňaní aktivít - v niektorých bude potrebná súčinnosť
Aktualizácia Strategickej priority: Otvorené údaje

## Slide 13
6. Dopytová výzva Manažment údajov
Otvorené 3. hodnotiace kolo do 31.1.2022 - všetky podané projekty majú aj Open data
4. hodnotiace kolo: 1.2.2022 - 31.3.2022 ... projektové dokumenty do metaIS do cca 1. marcového týždňa
... Dátový program MIRRI – na vláde SR
IT konzultanti: výzva, zapojte sa:
1. uzávierka (september): | 
Štatistický úrad SR | Vybudovanie informačného systému Register Podnikov
2. uzávierka (november): | 
ÚRSO | Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví
Trnava | Manažment údajov mesta Trnava
Topoľčany | Vybudovanie digitálneho geomodelu mesta (DGM)
3. uzávierka (január 2022): | 
MS SR | Manažment údajov RESS
MŽP SR | Manažment údajov IS CITES
MŽP SR | Manažment údajov IS Register fluórovaných skleníkových plynov
Zvolen | Manažment údajov mesta Zvolen
Snina | Manažment údajov mesta Snina
Svidník | Manažment údajov v meste Svidník
Štatistický úrad SR | Manažment údajov Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Zlaté Moravce | Manažment údajov v meste Zlaté Moravce
Liptovský Mikuláš | Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-1-2022-na-predkladanie-ziadosti-na-vyber-odbornych-it-konzultantov-pre-operacny-program-integrovana-infrastruktura-prioritna-os-7-informacna-spolocnost/

## Slide 14: 7. Plány / Aktivity jednotlivých rezortov s Open dátami na rok 2022
Krátka prezentácia rezortov (ÚGKK , MPSVaR SR, NKÚ)
Najžiadanejšie datasety (rok 2021 / 2022)

## Slide 15: 8. Open data úlohy z Uznesení vlády SR s termínom plnenia 31.03.
Vláda Slovenskej republiky schválila „Návrh na zrušenie niektorých úloh" uznesením č.69 zo 7. októbra 2021 (link na materiál: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26484/1).
- Dôvodom bolo administratívne zaťaženie odpočtovania úloh, ktoré sa buď dejú automaticky (napr. zápis metadát na centrálny portál) a nemá ich zmysel opakovane odpočtovať, alebo úlohy nemali riešiteľnosť (min. 4★datasety) alebo sa odpočtovali na zrušených alebo iných projektoch(napr. Projekt OpenData 2.0).
Povinnosti zverejňovania (vyplývajúce napr. z vyhlášky 78/2020) neboli dotknuté.
- Celkovo bolo zrušených 23 úloh z uznesení vlády SR v gescii MIRRI SR, a to s účinnosťou od 7.10.2021.
- Ku všetkým zrušeným úlohám je potrebné vypracovať hlásenie o plnení úlohy (stav plnenia úlohy – úloha zrušená a v texte o plnení úlohy je potrebné uviesť konkrétny bod uznesenia vlády SR č. 569/2021

## Slide 16
Zrušené úlohy k 31. 03. 2022 - Dátoví kurátori
Click to add text
346/2017 | ministrom predsedom | B.3. | zabezpečiť ochranu dôverných štatistických údajov v datasetoch v súlade s platnou legislatívou
346/2017 | ministrom predsedom | B.4. | v sporných prípadoch konzultovať nutnú mieru ochrany dôverných štatistických údajov a osobných údajov s Úradom na ochranu osobných údajov SR a Štatistickým úradom SR
346/2017 | ministrom predsedom | B.11. | zabezpečiť vytvorenie informácie o každom datasete a zaznamenať ich podľa požiadaviek štandardného formátu metadát národného portálu pre otvorené údaje, ktorý je rozšírený oproti štandardom IT
346/2017 | ministrom predsedom | B.27. | popisovať metadátami vysokej kvality každý publikovaný dataset otvorených údajov
346/2017 | ministrom predsedom | B.28. | sprístupňovať datasety s otvorenými údajmi v minimálnej kvalite úrovne 4 v zmysle štandardov ISVS

## Slide 17: Aktuálne úlohy k 31. 03. 2022
553/2019 | ministrom predsedom | B.5. | po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.sk | 31.3.2021 a každoročne
346/2017 | ministrom predsedom | B.10. | pri dátových identifikátoroch povinnosť využívať údaje a jednoznačné referencovateľné identifikátory referenčných údajov a základných číselníkov registrovaných v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy za účelom zvyšovania kvality údajov | do 31.12.2017 a priebežne

## Slide 18
Zrušené úlohy k 31. 03. 2022 – MIRRI SR
346/2017 | B.6. | zabezpečiť organizovanie hackhatonov, súťaží a školení s cieľom zatiahnutia verejnosti do aktivít portálu pre otvorené údaje a iniciovanie štartu podnikateľských aktivít občanov v oblasti služieb súvisiacich s otvorenými údajmi, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta
346/2017 24.7.2017 | B.7. | zriadiť diskusné fórum ku každému datasetu na portáli data.gov.sk a zabezpečiť aktívnu odozvu dátových kurátorov a majiteľov dát na podnety uvedené v diskusnom fóre
346/2017 | B.8. | zabezpečiť pre inštitúcie verejnej správy SR možnosť realizácie projektov umožňujúcich zvýšenie kvality poskytovaných otvorených údajov, prostredníctvom nástrojov na podporu používania centrálneho modelu údajov na úrovni obsahu datasetov a pripravenosť na naplnenie cieľov Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy
346/2017 | B.9. | zaistiť aplikáciu ontológií a jednoznačných referencovateľných identifikátorov na zverejnených údajoch, pre všetky novo vypublikované datasety
346/2017 | B.23. | zabezpečiť prípravu, realizáciu a poskytovanie dodatočnej služby autorizovaných datasetov verejnej správy SR

## Slide 19: Zrušené úlohy k 31. 03. 2022 – MIRRI SR
346/2017​ ​ ​ | B.29.​ | prevádzkovať centrálne technické komponenty a prostriedky na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR pre inštitúcie verejnej správy SR​
346/2017​ ​ ​ | B.30.​ | zabezpečiť ďalší rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR​
346/2017​ ​ ​ | B.31.​ | v rámci portálu data.gov.sk vytvoriť prostredie pre získanie spätnej väzby od používateľov datasetov, napr. prostredníctvom sociálnych sietí a zabezpečiť personálne kapacity na komunikáciu s používateľmi​

## Slide 20
Ďakujeme za pozornosť